## 令和7年度 公共工事発注予定表（まちづくり部都市計画課）
No. | 変更・追加 | 調達案件名称 |  | 路線等の名称 | 工事場所 | 工期 | 業種区分 | 工事概要 | 入札・契約方式 | 入札予定時期 | 発注基準
1 |  |  | 予定なし

## 令和7年度 公共工事発注予定表（まちづくり部区画整理課）
No. | 変更・追加 | 調達案件名称 |  | 路線等の名称 | 工事場所 |  | 工期 |  | 業種区分 |  | 工事概要 |  | 入札・契約方式 |  | 入札予定時期 |  | 発注基準
1 |  |  | 区画道路９－１号線ほか1路線道路築造工事 |  |  | 外崎土地区画整理事業施行地区内 |  | 290日間 |  | 土木一式工事 |  | 道路築造工一式 路床盛土 1800㎥、側溝工 236ｍ 整地工 一式 整地盛土工 17000㎥ |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 6,000万円以上 総合評価
2 |  |  | 区画道路９－３号線道路築造工事 |  |  | 外崎土地区画整理事業施行地区内 |  | 135日間 |  | 土木一式工事 |  | 道路築造工一式 路床盛土 70㎥、側溝工 59ｍ 整地工 一式 整地盛土工 920㎥ |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 1,300万円以上 3,500万円未満
3 |  |  | 1号調整池樋管築造工事 |  |  | 外崎土地区画整理事業施行地区内 |  | 210日間 |  | 土木一式工事 |  | 樋管築造工一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 6,000万円以上 総合評価

## 令和7年度 公共工事発注予定表（まちづくり部公園緑地課）
No. | 変更・追加 | 調達案件名称 |  | 路線等の名称 |  | 工事場所 |  | 工期 |  | 業種区分 |  | 工事概要 |  | 入札・契約方式 |  | 入札予定時期 |  | 発注基準
1 |  |  | 青木川河川敷公園遊歩道整備工事７－Ａ |  | 青木川河川敷公園 |  | 三ツ井1丁目地内ほか |  | 160日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 190ｍ 舗装工 450㎡ |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 2,000万円～3,500万円未満
2 |  |  | 大野極楽寺公園長寿命化対策工事７－Ａ－1 |  | 大野極楽寺公園 |  | 浅井町大野地内 |  | 195日間 |  | 土木一式工事 |  | 遊具施設整備工 1基 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 3,500万円～6,000万円未満
3 |  |  | 大野極楽寺公園長寿命化対策工事７－Ａ－2 |  | 大野極楽寺公園 |  | 浅井町大野地内ほか |  | 120日間 |  | 造園工事 |  | 園路舗装工 1,500㎡ |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 600万円～2,000万円未満
4 |  |  | 大野極楽寺公園長寿命化対策工事７－Ａ－3 |  | 大野極楽寺公園 |  | 浅井町極楽寺地内 |  | 120日間 |  | 造園工事 |  | 園路舗装工 1,500㎡ |  | 一般競争 |  | 第３四半期 |  | 600万円～2,000万円未満
5 |  |  | 大野極楽寺公園整備工事 |  | 大野極楽寺公園 |  | 浅井町大野地内 |  | 185日間 |  | 土木一式工事 |  | キャンプサイト整備工 1,500㎡ |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 2,000万円～3,500万円未満
6 |  |  | 冨田山公園施設整備工事 |  | 冨田山公園 |  | 冨田地内 |  | 130日間 |  | 造園工事 |  | 看板工 2基 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 600万円～2,000万円未満

## 令和7年度 公共工事発注予定表（まちづくり部地域交通課）
No. | 変更・追加 | 調達案件名称 |  | 路線等の名称 |  | 工事場所 |  | 工期 |  | 業種区分 |  | 工事概要 |  | 入札・契約方式 |  | 入札予定時期 |  | 発注基準
1 |  |  | 北今地内ほか区画線設置工事 |  | 市道M2738号線ほか |  | 北今地内ほか |  | 120日間 |  | 塗装工事 |  | 工事延長 Ｌ＝1500ｍ 区画線工 1式 路面カラー塗装工 １式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上6,000万円未満
2 |  |  | 市道0114号線自転車通行空間整備工事 |  | 市道0114号線ほか |  | 新生３丁目地内ほか |  | 240日間 |  | 塗装工事 |  | 工事延長 L=500m 区画線工 1式 路面カラー塗装工 １式 標識工 １式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上6,000万円未満
3 |  |  | 赤見４丁目地内ほか生活道路交通安全対策工事 |  | 市道K0127号線ほか |  | 赤見４丁目地内ほか |  | 120日間 |  | 塗装工事 |  | 工事延長 Ｌ＝1000ｍ 区画線工 1式 路面カラー塗装工 １式 道路附属施設工 1式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上6,000万円未満
4 |  |  | 赤見３丁目地内生活道路交通安全対策工事 |  | 市道K0127号線 |  | 赤見３丁目地内 |  | 90日間 |  | 舗装工事 |  | 工事延長 Ｌ＝20ｍ 舗装工 1式 道路附属施設工 1式 |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円未満

## 令和7年度 公共工事発注予定表（建築部公共建築課）
No. | 変更・追加 | 調達案件名称 |  | 路線等の名称 | 工事場所 |  | 工期 |  | 業種区分 |  | 工事概要 |  | 入札・契約方式 |  | 入札予定時期 |  | 発注基準
1 |  |  | 外割田保育園建設工事（週休２日） |  |  | 木曽川町外割田字摺鉢27番地 |  | 780 |  | 建築一式工事 |  | 保育園建設工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 50,000万円以上総合評価
2 |  |  | 外割田保育園仮設園舎設置工事（週休２日） |  |  | 木曽川町外割田字摺鉢27番地 |  | 870 |  | 建築一式工事 |  | 仮設園舎建設工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 7,500万円以上18,000万円未満総合評価
3 |  |  | 外割田保育園園舎解体工事（週休２日） |  |  | 木曽川町外割田字摺鉢27番地 |  | 130 |  | 解体工事 |  | 既設園舎解体工事一式 |  | 一般競争 |  | 第３四半期 |  | 500万円以上3,500万円未満
4 |  |  | 外割田保育園建設電気設備工事（週休２日） |  |  | 木曽川町外割田字摺鉢27番地 |  | 450 |  | 電気工事 |  | 新築に伴う電気設備工事一式 |  | 一般競争 |  | 第３四半期 |  | 7,000万円以上 総合評価
5 |  |  | 外割田保育園建設衛生設備工事（週休２日） |  |  | 木曽川町外割田字摺鉢27番地 |  | 450 |  | 管工事 |  | 新築に伴う衛生設備工事一式 |  | 一般競争 |  | 第３四半期 |  | 7,000万円以上 総合評価
6 |  |  | 外割田保育園建設空調設備工事（週休２日） |  |  | 木曽川町外割田字摺鉢27番地 |  | 450 |  | 管工事 |  | 新築に伴う空調設備工事一式 |  | 一般競争 |  | 第３四半期 |  | 7,000万円以上 総合評価
7 |  |  | 北部中学校屋内運動場空調設備改修建築工事（週休２日） |  |  | 貴船1丁目6番10号 |  | 110 |  | 建築一式工事 |  | 空調設備設置に伴う建築工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
8 |  |  | 北部中学校屋内運動場空調設備設置工事（週休２日） |  |  | 貴船1丁目6番10号 |  | 260 |  | 管工事 |  | 空調設備設置工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 7,000万円以上 総合評価
9 |  |  | 奥中学校屋内運動場空調設備改修建築工事（週休２日） |  |  | 奥町字上平池５５番地 |  | 110 |  | 建築一式工事 |  | 空調設備設置に伴う建築工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
10 |  |  | 奥中学校屋内運動場空調設備設置工事（週休２日） |  |  | 奥町字上平池５５番地 |  | 260 |  | 管工事 |  | 空調設備設置工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 7,000万円以上 総合評価
11 |  |  | 尾西第一中学校屋内運動場空調設備改修建築工事（週休２日） |  |  | 三条字宮西５０番地 |  | 110 |  | 建築一式工事 |  | 空調設備設置に伴う建築工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
12 |  |  | 尾西第一中学校屋内運動場空調設備設置工事（週休２日） |  |  | 三条字宮西５０番地 |  | 260 |  | 管工事 |  | 空調設備設置工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 7,000万円以上 総合評価
13 |  |  | 神山児童館改修工事（週休２日） |  |  | 八幡3丁目8番2号 |  | 320 |  | 建築一式工事 |  | 児童館改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 7,500万円以上18,000万円未満 総合評価
14 |  |  | 神山児童館改修電気設備工事（週休２日） |  |  | 八幡3丁目8番2号 |  | 320 |  | 電気工事 |  | 児童館改修に伴う電気設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上2,000万円未満
15 |  |  | 神山児童館改修衛生空調設備工事（週休２日） |  |  | 八幡3丁目8番2号 |  | 320 |  | 管工事 |  | 児童館改修に伴う衛生空調設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
16 |  |  | 向山児童館改修工事（週休２日） |  |  | 古金町2丁目10番地 |  | 320 |  | 建築一式工事 |  | 児童館改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 7,500万円以上18,000万円未満 総合評価
17 |  |  | 向山児童館改修電気設備工事（週休２日） |  |  | 古金町2丁目10番地 |  | 320 |  | 電気工事 |  | 児童館改修に伴う電気設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上2,000万円未満
18 |  |  | 向山児童館改修衛生空調設備工事（週休２日） |  |  | 古金町2丁目10番地 |  | 320 |  | 管工事 |  | 児童館改修に伴う衛生空調設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
19 |  |  | 外割田児童館改修工事（週休２日） |  |  | 木曽川町外割田字西郷西134番地 |  | 320 |  | 建築一式工事 |  | 児童館改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 7,500万円以上18,000万円未満総合評価
20 |  |  | 外割田児童館改修電気設備工事（週休２日） |  |  | 木曽川町外割田字西郷西134番地 |  | 320 |  | 電気工事 |  | 児童館改修に伴う電気設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 2,000万円以上7,000万円未満
21 |  |  | 外割田児童館改修衛生空調設備工事（週休２日） |  |  | 木曽川町外割田字西郷西134番地 |  | 320 |  | 管工事 |  | 児童館改修に伴う衛生空調設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 3,000万円以上7,000万円未満 総合評価
22 |  |  | 神山小学校教室改修工事 |  |  | 平和2丁目12番7号 |  | 120 |  | 建築一式工事 |  | 教室改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
23 |  |  | 神山小学校教室改修電気設備工事 |  |  | 平和2丁目12番7号 |  | 120 |  | 電気工事 |  | 教室改修に伴う電気設備工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上2,000万円未満
24 |  |  | 尾西第二中学校武道場トイレ改修工事（週休２日） |  |  | 明地字油屋前30番地 |  | 170 |  | 建築一式工事 |  | トイレ改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
25 |  |  | 尾西第二中学校武道場ﾄｲﾚ改修衛生設備工事（週休２日） |  |  | 明地字油屋前30番地 |  | 170 |  | 管工事 |  | ﾄｲﾚ改修に伴う衛生設備工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
26 |  |  | 木曽川中学校武道場トイレ改修工事（週休２日） |  |  | 木曽川町里小牧字北青木25番地 |  | 170 |  | 建築一式工事 |  | トイレ改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
27 |  |  | 木曽川中学校武道場ﾄｲﾚ改修衛生設備工事（週休２日） |  |  | 木曽川町里小牧字北青木25番地 |  | 170 |  | 管工事 |  | ﾄｲﾚ改修に伴う衛生設備工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
28 |  |  | 平島公園野球場改修工事（週休２日） |  |  | 一宮市羽衣2丁目5番3号 |  | 260 |  | 建築一式工事 |  | フェンス改修その他工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 7,500万円以上18,000万円未満総合評価
29 |  |  | 三条小学校多機能トイレ改修工事 |  |  | 三条字苅16番地 |  | 140 |  | 建築一式工事 |  | トイレ改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
30 |  |  | 黒田小学校多機能トイレ改修工事（週休２日） |  |  | 木曽川町黒田字古城26番地2 |  | 180 |  | 建築一式工事 |  | トイレ改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
31 |  |  | 起小学校屋外トイレ改修工事（週休２日） |  |  | 起字西生出35番地 |  | 170 |  | 建築一式工事 |  | トイレ改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
32 |  |  | 今伊勢西小学校屋外トイレ改築工事 |  |  | 今伊勢町馬寄字西平4番地1 |  | 200 |  | 建築一式工事 |  | トイレ改築工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
33 |  |  | 末広小学校スロープ設置工事（週休２日） |  |  | 末広2丁目20番1号 |  | 150 |  | 建築一式工事 |  | スロープ設置工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
34 |  |  | たけのこ園西園舎屋根塗装工事（週休２日） |  |  | 木曽川町里小牧字道路寺３５番地 |  | 100 |  | 塗装工事 |  | 屋根塗装工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上6,000万円未満
35 |  |  | 赤見小学校屋内運動場外壁塗装工事（週休２日） |  |  | 大赤見字清水2467番地 |  | 130 |  | 塗装工事 |  | 外壁塗装工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上6,000万円未満
36 |  |  | 西成東部中学校武道場屋根防水工事（週休２日） |  |  | 定水寺字五反田10番地 |  | 150 |  | 防水工事 |  | 屋根防水工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上6,000万円未満
37 |  |  | 旧中央看護専門学校・旧スケート場解体工事（週休２日） |  |  | 松降1丁目9番地1 |  | 480 |  | 解体工事 |  | 解体工事工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 3,500万円以上 総合評価
38 |  |  | 尾西消防署受変電設備改修工事（週休２日） |  |  | 西五城字中切浦１３番地１ |  | 220 |  | 電気工事 |  | 受変電設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上2,000万円未満
39 |  |  | 木曽川消防署受変電設備ほか改修工事（週休２日） |  |  | 木曽川町黒田字北宿二の切247番地1 |  | 260 |  | 電気工事 |  | 受変電設備改修及び幹線改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 2,000万円以上7,000万円未満 総合評価
40 |  |  | 三岸節子記念美術館中央監視設備改修工事 |  |  | 小信中島字郷南３１４７番地１ |  | 290 |  | 電気工事 |  | 中央監視設備改修工事一式 |  | 随意契約 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上2,000万円未満
41 |  |  | 木曽川体育館照明設備改修工事（週休２日） |  |  | 木曽川町門間字沼間35番地 |  | 170 |  | 電気工事 |  | 照明設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上2,000万円未満 総合評価
42 |  |  | 一宮市民病院手術室緊急呼出装置設置工事（週休２日） |  |  | 文京２丁目２番２２号 |  | 100 |  | 電気工事 |  | 呼出装置設置工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上2,000万円未満
43 |  |  | 木曽川市民病院受変電設備改修工事（週休２日） |  |  | 木曽川町黒田字北野黒165番地 |  | 120 |  | 電気工事 |  | 受変電設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上2,000万円未満
44 |  |  | 本庁舎入退庁管理システム改修工事 |  |  | 本町２丁目５番６号 |  | 170 |  | 電気工事 |  | 入退室管理改修工事一式 |  | 随意契約 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上2,000万円未満
45 |  |  | 大志保育園調理室空調設備改修工事 |  |  | 大志2丁目5番20号 |  | 100 |  | 管工事 |  | 空調設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
46 |  |  | 押場保育園調理室空調設備改修工事 |  |  | 音羽2丁目2番29号 |  | 100 |  | 管工事 |  | 空調設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
47 |  |  | 丹陽保育園調理室空調設備改修工事 |  |  | 三ツ井一丁目15番3号 |  | 100 |  | 管工事 |  | 空調設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
48 |  |  | 朝宮保育園調理室空調設備改修工事 |  |  | 萩原町朝宮字栄57番地 |  | 100 |  | 管工事 |  | 空調設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
49 |  |  | いずみ学園相談棟空調設備設置工事（週休２日） |  |  | 浅井町西浅井字弐軒家５８番地 |  | 100 |  | 管工事 |  | 空調設備設置工事一式 |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 400万円未満
50 |  |  | 時之島いこいの広場空調設備改修工事（週休２日） |  |  | 時之島字杁先8番地1 |  | 150 |  | 管工事 |  | 空調設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
51 |  |  | 一宮市民病院余剰麻酔ｶﾞｽ排除装置増設工事（週休２日） |  |  | 文京２丁目２番２２号 |  | 140 |  | 管工事 |  | 麻酔ｶﾞｽ排除装置改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
52 |  |  | いずみ第2作業所空調設備改修工事（週休２日） |  |  | 浅井町西浅井字川田60番地1 |  | 100 |  | 管工事 |  | 空調設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
53 |  |  | いずみ福祉園空調設備改修工事（週休２日） |  |  | 浅井町西浅井字弐軒家47番地 |  | 200 |  | 管工事 |  | 空調設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 7,000万円以上 総合評価
54 |  |  | 環境センター空調用吸収式冷凍機ほか修繕工事（週休２日） |  |  | 奥町字六丁山５２番地 |  | 180 |  | 管工事 |  | 冷凍機ほか改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
55 |  |  | エコハウス１３８ジャグジープール用ろ過器取替修繕工事 |  |  | 奥町字八瀬割４０番地１ |  | 120 |  | 管工事 |  | ろ過機取替工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
56 |  |  | 小信中島小学校消火管改修工事（週休２日） |  |  | 小信中島字南平口59番地 |  | 120 |  | 管工事 |  | 消火設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
57 |  |  | 今伊勢中学校消火管改修工事（週休２日） |  |  | 今伊勢町宮後字郷中茶原52番地 |  | 120 |  | 管工事 |  | 消火設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
58 |  |  | 今伊勢中学校ほか1校空調設備設置工事（週休２日） |  |  | 今伊勢町宮後字郷中茶原52番地ほか |  | 90 |  | 管工事 |  | 空調設備設置工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
59 |  |  | 野口保育園小荷物専用昇降機改修工事（週休２日） |  |  | 野口1丁目19番7号 |  | 260 |  | 機械器具設置工事 |  | 小荷物専用昇降機改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上4,500万円未満
60 |  |  | 一宮市民病院北館ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ（1・2号機）改修工事（週休２日） |  |  | 文京２丁目２番２２号 |  | 260 |  | 機械器具設置工事 |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事一式 |  | 随意契約 |  | 第１四半期 |  | 6,000万円以上
61 |  |  | 尾西斎場火葬炉定期修繕工事（週休２日） |  |  | 篭屋三丁目４番２３号 |  | 300 |  | 機械器具設置工事 |  | 火葬炉定期修繕工事 |  | 随意契約 |  | 第１四半期 |  | 400万円以上500万円未満
62 |  |  | 一宮市民会館バリアフリー改修その他工事（週休２日） |  |  | 朝日2丁目5番1号 |  | 230 |  | 建築一式工事 |  | バリアフリー改修その他工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 7,500万円以上18,000万円未満総合評価
63 |  |  | 一宮市民会館バリアフリー改修衛生設備工事（週休２日） |  |  | 朝日2丁目5番1号 |  | 230 |  | 管工事 |  | 衛生設備工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
64 |  |  | アイプラザ一宮玄関自動扉改修工事 |  |  | 若竹３丁目１番１２号 |  | 110 |  | 建築一式工事 |  | 自動扉改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
65 |  |  | エコハウス１３８防火戸改修工事 |  |  | 奥町字八瀬割４０番地１ |  | 120 |  | 建築一式工事 |  | 防火戸改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
66 |  |  | 大和西小学校校舎外壁改修工事（週休２日） |  |  | 大和町苅安賀字東北出3248番地 |  | 230 |  | 建築一式工事 |  | 外壁改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 7,500万円以上18,000万円未満総合評価
67 |  |  | 大和東小学校プール改修その他工事（週休２日） |  |  | 大和町戸塚字薬師浦320番地 |  | 190 |  | 建築一式工事 |  | プール改修その他工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
68 |  |  | 浅井中学校屋外トイレ設置工事（週休２日） |  |  | 浅井町前野字郷西145番地 |  | 170 |  | 建築一式工事 |  | トイレ設置工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
69 |  |  | 浅井中学校プール改修その他工事（週休２日） |  |  | 浅井町前野字郷西145番地 |  | 190 |  | 建築一式工事 |  | プール改修その他工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
70 |  |  | 大和中学校プールサイド改修工事（週休２日） |  |  | 大和町南高井字蓮原2番地1 |  | 170 |  | 建築一式工事 |  | プールサイド改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
71 |  |  | 丹陽西小学校南舎外壁塗装工事（週休２日） |  |  | 多加木一丁目17番1号 |  | 170 |  | 塗装工事 |  | 外壁塗装工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上6,000万円未満 総合評価
72 |  |  | 萩原小学校南舎外壁塗装工事（週休２日） |  |  | 萩原町萩原字河原崎1544番地 |  | 170 |  | 塗装工事 |  | 外壁塗装工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上6,000万円未満 総合評価
73 |  |  | 三条小学校南舎外壁塗装工事（週休２日） |  |  | 三条字苅16番地 |  | 170 |  | 塗装工事 |  | 外壁塗装工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上6,000万円未満 総合評価
74 |  |  | 木曽川東小学校北舎・渡り廊下外壁塗装工事（週休２日） |  |  | 木曽川町黒田八の通り141番地1 |  | 170 |  | 塗装工事 |  | 外壁塗装工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上6,000万円未満 総合評価
75 |  |  | 西成中学校北舎外壁塗装工事（週休２日） |  |  | 西大海道字柏木15番地 |  | 150 |  | 塗装工事 |  | 外壁塗装工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上6,000万円未満
76 |  |  | 宮西小学校北舎屋上防水工事（週休２日） |  |  | 大宮4丁目5番33号 |  | 120 |  | 防水工事 |  | 屋上防水工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上6,000万円未満
77 |  |  | 大和南小学校北舎・管理棟屋上防水工事（週休２日） |  |  | 大和町戸塚字連田1番地2 |  | 120 |  | 防水工事 |  | 屋上防水工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上6,000万円未満
78 |  |  | 千秋東小学校南舎屋上防水工事（週休２日） |  |  | 千秋町加納馬場字松下54番地 |  | 120 |  | 防水工事 |  | 屋上防水工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上6,000万円未満
79 |  |  | 朝日東小学校西館屋上防水工事（週休２日） |  |  | 明地字江端8番地 |  | 120 |  | 防水工事 |  | 屋上防水工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上6,000万円未満
80 |  |  | 葉栗中学校南舎屋上防水工事（週休２日） |  |  | 高田字清水100番地 |  | 120 |  | 防水工事 |  | 屋上防水工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上6,000万円未満
81 |  |  | 旧西部児童館解体工事（週休２日） |  |  | 起字西茜屋469番地3 |  | 200 |  | 解体工事 |  | 解体工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 3,500万円以上 総合評価
82 |  |  | 尾張一宮駅前ﾋﾞﾙ7階ｼﾋﾞｯｸﾎｰﾙ音響・映像設備改修工事（週休２日） |  |  | 栄３丁目１番２号 |  | 200 |  | 電気工事 |  | 音響・映像設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 2,000万円以上7,000万円未満 総合評価
83 |  |  | 九品地公園ﾃﾆｽｺｰﾄ屋外照明設備改修工事（週休２日） |  |  | 文京１丁目３番１号 |  | 160 |  | 電気工事 |  | 屋外照明設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 2,000万円以上7,000万円未満
84 |  |  | 本庁舎照明制御システム改修工事 |  |  | 本町２丁目５番６号 |  | 240 |  | 電気工事 |  | 照明設備改修工事一式 |  | 随意契約 |  | 第１四半期 |  | 400万円未満
85 |  |  | 本庁舎構内交換設備用直流電源装置改修工事 |  |  | 本町２丁目５番６号 |  | 160 |  | 電気工事 |  | 直流電源装置改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上2,000万円未満
86 |  |  | 一宮市民病院ｴｱｼｭｰﾀｰ設備改修工事（週休２日） |  |  | 文京２丁目２番２２号 |  | 150 |  | 機械器具設置工事 |  | ｴｱｼｭｰﾀｰ設備改修工事一式 |  | 随意契約 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上4,500万円未満
87 |  |  | 一宮市民病院南館B棟配膳室動力設備改修工事（週休２日） |  |  | 文京２丁目２番２２号 |  | 140 |  | 電気工事 |  | 幹線設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第３四半期 |  | 500万円以上2,000万円未満
88 |  |  | 大徳小学校受変電設備改修工事 |  |  | 西五城字荒子中切26番地1 |  | 270 |  | 電気工事 |  | 受変電設備改修工事一式 |  | 一般競争 |  | 第３四半期 |  | 500万円以上2,000万円未満
89 |  |  | 今伊勢西小学校給食用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事 |  |  | 今伊勢町馬寄字西平4番地1 |  | 270 |  | 機械器具設置工事 |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事一式 |  | 随意契約 |  | 第３四半期 |  | 500万円以上4,500万円未満

## 令和7年度 公共工事発注予定表（建築部住宅政策課）
No. | 変更・追加 | 調達案件名称 |  | 路線等の名称 | 工事場所 |  | 工期 |  | 業種区分 |  | 工事概要 |  | 入札・契約方式 |  | 入札予定時期 |  | 発注基準
1 |  |  | 東五城団地１期棟衛生設備改修工事（週休２日） |  |  | 東五城字若宮３４番地 |  | 150日間 |  | 管工事 |  | 衛生設備改修工事 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 3,000万円以上7,000万円未満 総合評価
2 |  |  | 今伊勢住宅改修工事（週休２日） |  |  | 今伊勢町新神戸字郷東４１番地１ |  | 180日間 |  | 建築一式工事 |  | 外壁及び屋上防水改修工事 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上5,500万円未満
3 |  |  | 大山住宅Ｃ棟屋上防水改修工事（週休２日） |  |  | 大赤見字大山７番地 |  | 120日間 |  | 防水工事 |  | 屋上防水改修工事 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上6,000万円未満
4 |  |  | 春明住宅３・５号棟埋設配管改修工事（週休２日） |  |  | 春明字西砂吹埋７０番地 |  | 120日間 |  | 管工事 |  | 埋設配管改修工事 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 3,000万円以上7,000万円未満
5 |  |  | 春明住宅１・３・４号棟量水器・集中検針盤取替工事 |  |  | 春明字西砂吹埋７０番地 |  | 140日間 |  | 管工事 |  | 量水器・集中検針盤取替工事 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
6 |  |  | 大和東住宅ほか１住宅量水器・集中検針盤取替工事 |  |  | 大和町於保字四之宮８４番地３ほか１カ所 |  | 140日間 |  | 管工事 |  | 大和東住宅及び天井住宅量水器・集中検針盤取替工事 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
7 |  |  | 毛受住宅１・２・３・４号棟量水器・集中検針盤取替工事 |  |  | 大和町毛受字北河原２４番地３ |  | 140日間 |  | 管工事 |  | 量水器・集中検針盤取替工事 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
8 |  |  | 大山住宅Ｃ・Ｆ・Ｇ・Ｈ号棟量水器取替工事 |  |  | 大赤見字大山７番地 |  | 140日間 |  | 管工事 |  | 量水器取替工事 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満
9 |  |  | 苅安賀住宅東棟ほか１団地量水器取替工事 |  |  | 末広３丁目２番ほか１カ所 |  | 140日間 |  | 管工事 |  | 苅安賀住宅東棟及び開信団地１号棟量水器取替工事 |  | 一般競争 |  | 第３四半期 |  | 500万円以上3,000万円未満

## 令和7年度 公共工事発注予定表（建設部建設総務課)
No. | 変更・追加 | 調達案件名称 |  | 路線等の名称 | 工事場所 | 工期 | 業種区分 | 工事概要 | 入札・契約方式 | 入札予定時期 | 発注基準
予定なし
6

## 令和7年度 公共工事発注予定表（建設部維持課）
No. | 変更・追加 | 調達案件名称 |  | 路線等の名称 |  | 工事場所 |  | 工期 |  | 業種区分 |  | 工事概要 |  | 入札・契約方式 |  | 入札予定時期 |  | 発注基準
1 |  |  | 日光橋橋梁保全工事 |  | 日光橋 |  | 大和町馬引地内ほか |  | 150日間 |  | 土木一式工事 |  | 橋長 25.4m 伸縮装置取替工 L=22m 橋面防水工 A=242㎡ |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 3,540万円 総合評価
2 |  |  | 河原橋（歩道）橋梁保全工事 |  | 河原橋（歩道） |  | 千秋町佐野地内 |  | 210日間 |  | 土木一式工事 |  | 橋長 14.1m 部材取替工 一式 覆工板取替工 一式 ほか |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 2,500万円
3 |  |  | 下浅野橋ほか橋梁保全工事 |  | 下浅野橋ほか |  | 浅野地内ほか |  | 210日間 |  | 土木一式工事 |  | 橋長 10.4m 縁端拡幅工 一式 背面処理工 A=78㎡ ほか |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 5,800万円 総合評価
4 |  |  | 高田7号橋ほか橋梁補修工事 |  | 高田7号橋ほか |  | 高田地内ほか |  | 210日間 |  | 土木一式工事 |  | 橋長 4.5m 断面修復工 V=2㎥ 表面保護工 A=49㎡ ほか |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 4,000万円 総合評価
5 |  |  | 五日市場排水機場施設整備工事 |  |  |  | 丹陽町五日市場地内 |  | 210日間 |  | 機械器具設置工事 |  | ポンプ分解整備 一式 |  | 随意契約 |  | 第２四半期 |  | 2,400万円
6 |  |  | 小信ポンプ場施設修繕工事 |  |  |  | 西萩原地内 |  | 210日間 |  | 電気工事 |  | ミニグラコントロール盤改修 一式 |  | 一般競争 |  | 第1四半期 |  | 1,200万円

## 令和7年度 公共工事発注予定表（建設部道路課）
No. | 変更・追加 | 調達案件名称 |  | 路線等の名称 |  | 工事場所 |  | 工期 |  | 業種区分 |  | 工事概要 |  | 入札・契約方式 |  | 入札予定時期 |  | 発注基準
1 |  |  | 市道J893号線幹線舗装改良工事（その1） |  | 市道J893号線 |  | 伝法寺3丁目地内ほか |  | 140日間 |  | 舗装工事 |  | 工事延長 425ｍ 舗装工 3100㎡ 【概算数量発方式】 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 1,800万円以上7,000万円未満 総合評価
2 |  |  | 市道J893号線幹線舗装改良工事（その2） |  | 市道J893号線 |  | 伝法寺4丁目地内 |  | 130日間 |  | 舗装工事 |  | 工事延長 240ｍ 舗装工 1900㎡ 【概算数量発方式】 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 1,800万円以上7,000万円未満
3 |  |  | 市道0117号線幹線舗装改良工事 |  | 市道0117号線 |  | 大和町馬引地内 |  | 130日間 |  | 舗装工事 |  | 工事延長 175ｍ 舗装工 1400㎡ 【概算数量発方式】 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 1,800万円以上7,000万円未満
4 |  |  | 市道0142号線幹線舗装改良工事（その1） |  | 市道0142号線 |  | 千秋町浮野地内ほか |  | 130日間 |  | 舗装工事 |  | 工事延長 350ｍ 舗装工 2300㎡ 【概算数量発方式】 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 1,000万円以上1,800万円未満
5 |  |  | 市道0142号線幹線舗装改良工事（その2） |  | 市道0142号線 |  | 千秋町塩尻地内 |  | 130日間 |  | 舗装工事 |  | 工事延長 330ｍ 舗装工 2400㎡ 【概算数量発方式】 |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 1,800万円以上7,000万円未満 総合評価
6 |  |  | 市道0112号線幹線舗装改良工事 |  | 市道0112号線 |  | 千秋町浅野羽根地内ほか |  | 110日間 |  | 舗装工事 |  | 工事延長 175ｍ 舗装工 2100㎡ 【概算数量発方式】 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 1,000万円以上1,800万円未満
7 |  |  | 市道0108号線幹線舗装改良工事（その1） |  | 市道0108号線 |  | 千秋町塩尻地内ほか |  | 130日間 |  | 舗装工事 |  | 工事延長 520ｍ 舗装工 3900㎡ 【概算数量発方式】 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 1,800万円以上7,000万円未満 総合評価
8 |  |  | 市道0108号線幹線舗装改良工事（その2） |  | 市道0108号線 |  | 大和町妙興寺地内 |  | 120日間 |  | 舗装工事 |  | 工事延長 400ｍ 舗装工 2500㎡ 【概算数量発方式】 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 1,000万円以上1,800万円未満
9 |  |  | 市道0114号線幹線舗装改良工事 |  | 市道0114号線 |  | 北園通6丁目地内ほか |  | 120日間 |  | 舗装工事 |  | 工事延長 370ｍ 舗装工 2800㎡ 【概算数量発方式】 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 1,800万円以上7,000万円未満
10 |  |  | 市道0116号線幹線舗装改良工事 |  | 市道0116号線 |  | 大和町馬引地内 |  | 120日間 |  | 舗装工事 |  | 工事延長 400ｍ 舗装工 2800㎡ 【概算数量発方式】 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 1,800万円以上7,000万円未満
11 |  |  | 市道0134号線幹線舗装改良工事 |  | 市道0134号線 |  | 妙興寺2丁目地内ほか |  | 130日間 |  | 舗装工事 |  | 工事延長 700ｍ 舗装工 4500㎡ 【概算数量発方式】 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 1,800万円以上7,000万円未満
12 |  |  | 市道K0006号線ほか舗装改良工事 |  | 市道K0006号線ほか |  | 常願通1丁目地内ほか |  | 100日間 |  | 舗装工事 |  | 工事延長 250ｍ 舗装工 1100㎡ 【概算数量発方式】 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上1,000万円未満
13 |  |  | 市道K0583号線ほか舗装改良工事 |  | 市道K0583号線ほか |  | 新生1丁目地内 |  | 90日間 |  | 舗装工事 |  | 工事延長 45ｍ 舗装工 250㎡ 【概算数量発方式】 |  | 指名競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円未満
14 |  |  | 市道B011号線ほか道路改良工事 |  | 市道B011号線ほか |  | 光明寺地内 |  | 100日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 60ｍ 側溝工 60ｍ |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円未満
15 |  |  | 市道H151号線ほか道路改良工事 |  | 市道H151号線ほか |  | 萩原町萩原地内 |  | 100日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 120ｍ 側溝工 120ｍ |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円未満
16 |  |  | 市道L1556号線道路改良工事 |  | 市道L1556号線 |  | 開明地内 |  | 100日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 50ｍ 土留工 50ｍ フェンス工 50ｍ |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円未満
17 |  |  | 市道L1224号線道路改良工事 |  | 市道L1224号線 |  | 小信中島地内 |  | 100日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 50ｍ 側溝工 50ｍ |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円未満
18 |  |  | 市道F0593号線道路改良工事 |  | 市道F0593号線 |  | 西大海道地内 |  | 100日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 40ｍ 側溝工 40ｍ |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円未満
19 |  |  | 市道K0175号線道路改良工事 |  | 市道K0175号線 |  | 貴船１丁目地内 |  | 110日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 110ｍ 側溝工 110ｍ |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上1,300万円未満
20 |  |  | 市道H817号線道路改良工事 |  | 市道H817号線 |  | 萩原町西御堂地内 |  | 100日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 50ｍ 側溝工 50ｍ |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円未満
21 |  |  | 市道K0768号線道路改良工事 |  | 市道K0768号線 |  | 花池1丁目地内 |  | 100日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 40ｍ 側溝工 40ｍ |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円未満
22 |  |  | 市道P6078号線道路改良工事 |  | 市道P6078号線 |  | 木曽川町門間地内 |  | 100日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 50ｍ 側溝工 50ｍ |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円未満
23 |  |  | 市道F0411号線道路改良工事 |  | 市道F0411号線 |  | 時之島地内 |  | 100日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 40ｍ 側溝工 40ｍ |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円未満
24 |  |  | 市道0158号線道路改良工事 |  | 市道0158号線 |  | 開明地内 |  | 100日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 50ｍ 側溝工 50ｍ |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円未満
25 |  |  | 市道0258号線道路改良工事 |  | 市道0258号線 |  | 西萩原地内 |  | 100日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 60ｍ 側溝工 60ｍ |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円未満
26 |  |  | 市道K0847号線ほか道路改良工事 |  | 市道K0847号線ほか |  | 昭和３丁目地内ほか |  | 110日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 140ｍ 側溝工 140ｍ |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上1,300万円未満
27 |  |  | 市道I641号線道路改良工事 |  | 市道I641号線 |  | 大和町戸塚地内 |  | 100日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 130ｍ 側溝工 130ｍ |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円未満
28 |  |  | 市道K0539号線ほか道路改良工事 |  | 市道K0539号線ほか |  | 神山２丁目地内ほか |  | 110日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 130ｍ 側溝工 130ｍ |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上1,300万円未満
29 |  |  | 市道F1032号線道路改良工事 |  | 市道F1032号線 |  | 浅野地内 |  | 100日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 100ｍ 側溝工 100ｍ |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円未満
30 |  |  | 市道H720号線道路改良工事 |  | 市道H720号線 |  | 萩原町戸苅地内 |  | 100日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 50ｍ 側溝工 50ｍ |  | 指名競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円未満
31 |  |  | 市道L1240号線道路改良工事 |  | 市道L1240号線 |  | 小信中島地内 |  | 120日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 110ｍ 歩道整備工 110ｍ |  | 指名競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上1,300万円未満
32 |  |  | 市道0110号線道路改築工事 |  | 市道0110号線 |  | 萩原町西御堂地内 |  | 140日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 50ｍ 歩道拡幅工 100ｍ |  | 指名競争 |  | 第２四半期 |  | 500万円以上1,300万円未満
33 |  |  | 市道0138号線電線共同溝整備工事（週休２日） |  | 市道0138号線 |  | 松降1丁目地内 |  | 240日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 120ｍ 電線管路工 120ｍ 特殊部工 3箇所 |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 6,000万円以上 1億8,000万円未満 総合評価
34 |  |  | 木曽川古知野線道路改築工事（週休２日） |  | 市道0179号線 |  | 瀬部地内 |  | 210日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 190ｍ 道路整備工 190ｍ |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 6,000万円以上 1億8,000万円未満 総合評価

## 令和7年度 公共工事発注予定表（建設部治水課）
No. | 変更・追加 | 調達案件名称 |  | 路線等の名称 |  | 工事場所 |  | 工期 |  | 業種区分 |  | 工事概要 |  | 入札・契約方式 |  | 入札予定時期 |  | 発注基準
1 |  |  | 準用河川千間堀川橋梁改良工事（週休2日） |  | 準用河川千間堀川 |  | 丹陽町外崎地内 |  | 令和8年3月31日 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 L＝23ｍ ボックスカルバート工 L＝13ｍ 護岸工 L＝10ｍ |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 6,000万円以上 1.8億円未満 総合評価
2 |  |  | 準用河川川崎川河川改良工事（週休2日） |  | 準用河川川崎川 |  | 奥町地内 |  | 令和8年2月13日 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 L=91m 表面被覆工 L=91m |  | 一般競争 |  | 第２四半期 |  | 5000万円以上 総合評価
3 |  |  | 曽根村東地内 水路護岸工事（週休2日） |  |  |  | 北方町曽根地内 |  | 110日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 L=30m 勾配可変式側溝工 L=30m （B500×H600） |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上1,300万円未満
4 |  |  | 妙興寺階子田地内 水路護岸工事（週休2日） |  |  |  | 大和町妙興寺地内 |  | 110日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 L=30m 勾配可変式側溝工 L=30m （B400×H600） |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上1,300万円未満
5 |  |  | 土地改良施設維持管理適正化事業（千秋町浅野羽根地内） 樋門改良工事 |  |  |  | 千秋町浅野羽根地内 |  | 令和8年3月13日 |  | 機械器具設置工事 |  | 巻上機電動化工 1箇所 （B2800×H1100） |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上4,500万円未満
6 |  |  | 雨水排水路整備事業（丹陽町外崎地内） 排水路工事（週休2日） |  |  |  | 丹陽町外崎地内 |  | 120日間 |  | 土木一式工事 |  | 工事延長 L=91ｍ PU3型側溝工 B500×H600 L=91ｍ |  | 一般競争 |  | 第１四半期 |  | 500万円以上1,300万円未満
7
8
9
10

## 令和7年度 公共工事発注予定表（環境部施設管理課）
No. | 変更・追加 | 調達案件名称 |  | 路線等の名称 | 工事場所 |  | 工期 |  | 業種区分 |  | 工事概要 |  | 入札・契約方式 |  | 入札予定時期 |  | 発注基準
1 |  |  | 環境センターごみ焼却施設定期修繕工事 |  |  | 一宮市奥町字六丁山52番地 |  | 270日間 |  | 清掃施設工事 |  | ごみ焼却設備修繕工事 一式 |  | 一般競争 |  | 第1四半期 |  | 3,500万円以上 総合評価
2 |  |  | 環境センター灰クレーン設備機器制御装置修繕工事 |  |  | 一宮市奥町字六丁山52番地 |  | 480日間 |  | 電気工事 |  | 機器制御装置修繕工事 一式 |  | 一般競争 |  | 第1四半期 |  | 500万円以上 2,000万円未満
3 |  |  | 環境センターＮｏ．２ごみ・灰クレーンインバータ取替修繕工事 |  |  | 一宮市奥町字六丁山52番地 |  | 480日間 |  | 電気工事 |  | インバータ取替 5台 |  | 一般競争 |  | 第1四半期 |  | 7,000万円以上 総合評価
4 |  |  | リサイクルセンター火災防止対策工事 |  |  | 一宮市奥町字六丁山52番地 |  | 270日間 |  | 電気工事 |  | 火災防止対策工事 一式 |  | 一般競争 |  | 第1四半期 |  | 500万円以上 2,000万円未満