## 検索 (hidden)
加入 | 1次 |  |  | 都市計画課 | 1
未加入 | 2次 |  |  | 区画整理課 | 2
適用除外 | 3次 |  |  | 公園緑地課 | 3
| 4次 |  |  | 地域交通課 | 4
無 |  |  |  | 維持課 | 5
有 | 専任 |  |  | 道路課 | 6
| 非専任 |  |  | 治水課 | 7
|  |  |  | 道水路管理課 | 8
大臣 | □ |  |  | 公共建築課 | 9
知事 | ■ |  |  | 住宅政策課 | 10
施設管理課
一般 |  |  |  | 経営総務課
特定 |  |  |  | 営業課
管路保全課
給排水設備課
都市計画課 | まちづくり部 | 都計第 | 一宮市長 | 上水道整備課
区画整理課 | まちづくり部 | 区画第 | 一宮市長 | 計画調整課
公園緑地課 | まちづくり部 | 公緑第 | 一宮市長 | 下水道整備課
地域交通課 | まちづくり部 | 交通第 | 一宮市長 | 佐千原浄水場
維持課 | 建設部 | 維持第 | 一宮市長 | 施設保全課
道路課 | 建設部 | 道路第 | 一宮市長
治水課 | 建設部 | 治水第 | 一宮市長
道水路管理課 | 建設部 | 道水第 | 一宮市長
公共建築課 | 建築部 | 公建第 | 一宮市長
住宅政策課 | 建築部 | 住政第 | 一宮市長
施設管理課 | 環境部 | 環施第 | 一宮市長
経営総務課 |  | 経業第 | 水道事業等管理者
営業課 |  | 営業第 | 水道事業等管理者
営業課 |  | 下第 | 水道事業等管理者
管路保全課 |  | 管業第 | 水道事業等管理者
管路保全課 |  | 水修第 | 水道事業等管理者
管路保全課 |  | 消修第 | 水道事業等管理者
管路保全課 |  | 管業第 | 水道事業等管理者
管路保全課 |  | 下第 | 水道事業等管理者
管路保全課 |  | 流下第 | 水道事業等管理者
管路保全課 |  | 取付第 | 水道事業等管理者
管路保全課 |  | 下改第 | 水道事業等管理者
管路保全課 |  | 下修第 | 水道事業等管理者
管路保全課 |  | 管下第 | 水道事業等管理者
管路保全課 |  | 特改第 | 水道事業等管理者
管路保全課 |  | 特修第 | 水道事業等管理者
管路保全課 |  | 管特第 | 水道事業等管理者
給排水設備課 |  | 給業第 | 水道事業等管理者
給排水設備課 |  | 給水第 | 水道事業等管理者
給排水設備課 |  | 給改第 | 水道事業等管理者
給排水設備課 |  | 上量第 | 水道事業等管理者
給排水設備課 |  | 下第 | 水道事業等管理者
給排水設備課 |  | 流下第 | 水道事業等管理者
給排水設備課 |  | 取付第 | 水道事業等管理者
給排水設備課 |  | 下量第 | 水道事業等管理者
給排水設備課 |  | 特量第 | 水道事業等管理者
上水道整備課 |  | 上業第 | 水道事業等管理者
上水道整備課 |  | 水第 | 水道事業等管理者
計画調整課 |  | 計業第 | 水道事業等管理者
計画調整課 |  | 水第 | 水道事業等管理者
計画調整課 |  | 下第 | 水道事業等管理者
計画調整課 |  | 流下第 | 水道事業等管理者
下水道整備課 |  | 下業第 | 水道事業等管理者
下水道整備課 |  | 下第 | 水道事業等管理者
下水道整備課 |  | 流下第 | 水道事業等管理者
下水道整備課 |  | 下改第 | 水道事業等管理者
下水道整備課 |  | 特改第 | 水道事業等管理者
佐千原浄水場 |  | 浄業第 | 水道事業等管理者
佐千原浄水場 |  | 浄第 | 水道事業等管理者
佐千原浄水場 |  | 浄修第 | 水道事業等管理者
施設保全課 |  | 施業第 | 水道事業等管理者
施設保全課 |  | 下施第 | 水道事業等管理者
施設保全課 |  | 施修第 | 水道事業等管理者

## 請負者詳細
会社名 | △△△△建設株式会社
郵便番号 | 〒491-0001
住所 | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
代表者名 | 代表取締役 ○○ ××
会社TEL | (0586)11-1234
| 許可業種 |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可(更新)年月日
建設業1 | 土、と・土、管、機器設、水施工事業 |  |  | 大臣 | 特定 | 31 | 第50231号 | 2019-04-01
建設業2
建設業3
建設業4
健康保険等の加入状況 |  |  |  | 支払口座
保険加入 の有無 |  |  |  | 銀行名 | ○○銀行
健康保険 | 加入 |  |  | 支店名 | ××支店
厚生年金保険 | 加入 |  |  | 口座種類 | 普通
雇用保険 | 加入 |  |  | 口座番号 | 第138000番
事業所 整理記 号等 |  |  |  | 建退共共済の加入の有無 |  |  |  | 無
区分 | 元請契約 |  |  | 建退共共済契約者番号 |  |  |  | 契約成立年月日
営業所の名称 | △△△△建設株式会社 |  |  |  |  | －
健康保険 | ×××× |  |  | 建設キャリアアップシステム事業者登録の有無 |  |  |  | 無
厚生年金保険 | △△△△ |  |  | 建設キャリアアップシステム事業者ID
雇用保険 | □□□□
一号特定技能外国人の従事状況(有無) |  |  | 無
外国人技能実習生の従事状況(有無) |  |  | 無
事業所 整理記 号等
区分 | 下請契約
営業所の名称 | △△△△建設株式会社
営業所住所 | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
| 保険加入 の有無 | 事業所 整理記 号等
健康保険 | 加入 | ××××
厚生年金保険 | 加入 | △△△△
雇用保険 | 加入 | □□□□

## 従業員名簿
1
2 | 1 | ○○ ×× | 被共済者手帳番号 |  | ○○ ××
3 | 生年月日 | 1974-05-04 |  |  | ○○ △△
4 | 住所 | 一宮市木曽川町尾西1000
5 | 本籍 | 愛知県一宮市木曽川町尾西1000
6 | TEL | (0586)22-2222
7 | 夜間TEL | 090-1111-2222
8 |  | 学校名等 | 卒業年月
9 | 最終学歴 | ×△大学 | 令和4年3月
10 | 入社年月 | 令和4年4月
11 | 資格 | 種類 | 番号
12 | 種類1 | 第1種土木施工管理技士 | 第200000号
13 | 種類2
14 | 種類3
15 | 種類4
16 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
17 | 工事1 | ○○号線道路修繕工事 | 2022-04-01 | 2022-12-31
18 | 工事2
19 | 工事3
20 | 工事4
21 | 工事5
22 | 工事6
23 | 工事7
24 | 工事8
25 | 工事9
26 | 工事10
27 | 2 | ○○ △△ | 被共済者手帳番号
28 | 生年月日 | 2008-11-03
29 | 住所 | 一宮市木曽川町尾西10
30 | 本籍 | 愛知県一宮市木曽川町尾西10
31 | TEL | (0586)22-2222
32 | 夜間TEL | 090-2222-3333
33 |  | 学校名等 | 卒業年月
34 | 最終学歴 | △○高等学校 | 平成16年3月
35 | 入社年月 | 平成16年4月
36 | 資格 | 種類 | 番号
37 | 種類1 | 第2種土木施工管理技士 | 第312000号
38 | 種類2
39 | 種類3
40 | 種類4
41 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
42 | 工事1 | △中学校空調設備改修工事 | 2021-04-01 | 2022-03-31
43 | 工事2
44 | 工事3
45 | 工事4
46 | 工事5
47 | 工事6
48 | 工事7
49 | 工事8
50 | 工事9
51 | 工事10
52 | 3 |  | 被共済者手帳番号
53 | 生年月日
54 | 住所
55 | 本籍
56 | TEL
57 | 夜間TEL
58 |  | 学校名等 | 卒業年月
59 | 最終学歴
60 | 入社年月
61 | 資格 | 種類 | 番号
62 | 種類1
63 | 種類2
64 | 種類3
65 | 種類4
66 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
67 | 工事1
68 | 工事2
69 | 工事3
70 | 工事4
71 | 工事5
72 | 工事6
73 | 工事7
74 | 工事8
75 | 工事9
76 | 工事10
77 | 4 |  | 被共済者手帳番号
78 | 生年月日
79 | 住所
80 | 本籍
81 | TEL
82 | 夜間TEL
83 |  | 学校名等 | 卒業年月
84 | 最終学歴
85 | 入社年月
86 | 資格 | 種類 | 番号
87 | 種類1
88 | 種類2
89 | 種類3
90 | 種類4
91 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
92 | 工事1
93 | 工事2
94 | 工事3
95 | 工事4
96 | 工事5
97 | 工事6
98 | 工事7
99 | 工事8
100 | 工事9
101 | 工事10
102 | 5 |  | 被共済者手帳番号
103 | 生年月日
104 | 住所
105 | 本籍
106 | TEL
107 | 夜間TEL
108 |  | 学校名等 | 卒業年月
109 | 最終学歴
110 | 入社年月
111 | 資格 | 種類 | 番号
112 | 種類1
113 | 種類2
114 | 種類3
115 | 種類4
116 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
117 | 工事1
118 | 工事2
119 | 工事3
120 | 工事4
121 | 工事5
122 | 工事6
123 | 工事7
124 | 工事8
125 | 工事9
126 | 工事10
127 | 6 |  | 被共済者手帳番号
128 | 生年月日
129 | 住所
130 | 本籍
131 | TEL
132 | 夜間TEL
133 |  | 学校名等 | 卒業年月
134 | 最終学歴
135 | 入社年月
136 | 資格 | 種類 | 番号
137 | 種類1
138 | 種類2
139 | 種類3
140 | 種類4
141 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
142 | 工事1
143 | 工事2
144 | 工事3
145 | 工事4
146 | 工事5
147 | 工事6
148 | 工事7
149 | 工事8
150 | 工事9
151 | 工事10
152 | 7 |  | 被共済者手帳番号
153 | 生年月日
154 | 住所
155 | 本籍
156 | TEL
157 | 夜間TEL
158 |  | 学校名等 | 卒業年月
159 | 最終学歴
160 | 入社年月
161 | 資格 | 種類 | 番号
162 | 種類1
163 | 種類2
164 | 種類3
165 | 種類4
166 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
167 | 工事1
168 | 工事2
169 | 工事3
170 | 工事4
171 | 工事5
172 | 工事6
173 | 工事7
174 | 工事8
175 | 工事9
176 | 工事10
177 | 8 |  | 被共済者手帳番号
178 | 生年月日
179 | 住所
180 | 本籍
181 | TEL
182 | 夜間TEL
183 |  | 学校名等 | 卒業年月
184 | 最終学歴
185 | 入社年月
186 | 資格 | 種類 | 番号
187 | 種類1
188 | 種類2
189 | 種類3
190 | 種類4
191 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
192 | 工事1
193 | 工事2
194 | 工事3
195 | 工事4
196 | 工事5
197 | 工事6
198 | 工事7
199 | 工事8
200 | 工事9
201 | 工事10
202 | 9 |  | 被共済者手帳番号
203 | 生年月日
204 | 住所
205 | 本籍
206 | TEL
207 | 夜間TEL
208 |  | 学校名等 | 卒業年月
209 | 最終学歴
210 | 入社年月
211 | 資格 | 種類 | 番号
212 | 種類1
213 | 種類2
214 | 種類3
215 | 種類4
216 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
217 | 工事1
218 | 工事2
219 | 工事3
220 | 工事4
221 | 工事5
222 | 工事6
223 | 工事7
224 | 工事8
225 | 工事9
226 | 工事10
227 | 10 |  | 被共済者手帳番号
228 | 生年月日
229 | 住所
230 | 本籍
231 | TEL
232 | 夜間TEL
233 |  | 学校名等 | 卒業年月
234 | 最終学歴
235 | 入社年月
236 | 資格 | 種類 | 番号
237 | 種類1
238 | 種類2
239 | 種類3
240 | 種類4
241 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
242 | 工事1
243 | 工事2
244 | 工事3
245 | 工事4
246 | 工事5
247 | 工事6
248 | 工事7
249 | 工事8
250 | 工事9
251 | 工事10
252 | 11 |  | 被共済者手帳番号
253 | 生年月日
254 | 住所
255 | 本籍
256 | TEL
257 | 夜間TEL
258 |  | 学校名等 | 卒業年月
259 | 最終学歴
260 | 入社年月
261 | 資格 | 種類 | 番号
262 | 種類1
263 | 種類2
264 | 種類3
265 | 種類4
266 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
267 | 工事1
268 | 工事2
269 | 工事3
270 | 工事4
271 | 工事5
272 | 工事6
273 | 工事7
274 | 工事8
275 | 工事9
276 | 工事10
277 | 12 |  | 被共済者手帳番号
278 | 生年月日
279 | 住所
280 | 本籍
281 | TEL
282 | 夜間TEL
283 |  | 学校名等 | 卒業年月
284 | 最終学歴
285 | 入社年月
286 | 資格 | 種類 | 番号
287 | 種類1
288 | 種類2
289 | 種類3
290 | 種類4
291 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
292 | 工事1
293 | 工事2
294 | 工事3
295 | 工事4
296 | 工事5
297 | 工事6
298 | 工事7
299 | 工事8
300 | 工事9
301 | 工事10
302 | 13 |  | 被共済者手帳番号
303 | 生年月日
304 | 住所
305 | 本籍
306 | TEL
307 | 夜間TEL
308 |  | 学校名等 | 卒業年月
309 | 最終学歴
310 | 入社年月
311 | 資格 | 種類 | 番号
312 | 種類1
313 | 種類2
314 | 種類3
315 | 種類4
316 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
317 | 工事1
318 | 工事2
319 | 工事3
320 | 工事4
321 | 工事5
322 | 工事6
323 | 工事7
324 | 工事8
325 | 工事9
326 | 工事10
327 | 14 |  | 被共済者手帳番号
328 | 生年月日
329 | 住所
330 | 本籍
331 | TEL
332 | 夜間TEL
333 |  | 学校名等 | 卒業年月
334 | 最終学歴
335 | 入社年月
336 | 資格 | 種類 | 番号
337 | 種類1
338 | 種類2
339 | 種類3
340 | 種類4
341 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
342 | 工事1
343 | 工事2
344 | 工事3
345 | 工事4
346 | 工事5
347 | 工事6
348 | 工事7
349 | 工事8
350 | 工事9
351 | 工事10
352 | 15 |  | 被共済者手帳番号
353 | 生年月日
354 | 住所
355 | 本籍
356 | TEL
357 | 夜間TEL
358 |  | 学校名等 | 卒業年月
359 | 最終学歴
360 | 入社年月
361 | 資格 | 種類 | 番号
362 | 種類1
363 | 種類2
364 | 種類3
365 | 種類4
366 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
367 | 工事1
368 | 工事2
369 | 工事3
370 | 工事4
371 | 工事5
372 | 工事6
373 | 工事7
374 | 工事8
375 | 工事9
376 | 工事10
377 | 16 |  | 被共済者手帳番号
378 | 生年月日
379 | 住所
380 | 本籍
381 | TEL
382 | 夜間TEL
383 |  | 学校名等 | 卒業年月
384 | 最終学歴
385 | 入社年月
386 | 資格 | 種類 | 番号
387 | 種類1
388 | 種類2
389 | 種類3
390 | 種類4
391 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
392 | 工事1
393 | 工事2
394 | 工事3
395 | 工事4
396 | 工事5
397 | 工事6
398 | 工事7
399 | 工事8
400 | 工事9
401 | 工事10
402 | 17 |  | 被共済者手帳番号
403 | 生年月日
404 | 住所
405 | 本籍
406 | TEL
407 | 夜間TEL
408 |  | 学校名等 | 卒業年月
409 | 最終学歴
410 | 入社年月
411 | 資格 | 種類 | 番号
412 | 種類1
413 | 種類2
414 | 種類3
415 | 種類4
416 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
417 | 工事1
418 | 工事2
419 | 工事3
420 | 工事4
421 | 工事5
422 | 工事6
423 | 工事7
424 | 工事8
425 | 工事9
426 | 工事10
427 | 18 |  | 被共済者手帳番号
428 | 生年月日
429 | 住所
430 | 本籍
431 | TEL
432 | 夜間TEL
433 |  | 学校名等 | 卒業年月
434 | 最終学歴
435 | 入社年月
436 | 資格 | 種類 | 番号
437 | 種類1
438 | 種類2
439 | 種類3
440 | 種類4
441 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
442 | 工事1
443 | 工事2
444 | 工事3
445 | 工事4
446 | 工事5
447 | 工事6
448 | 工事7
449 | 工事8
450 | 工事9
451 | 工事10
452 | 19 |  | 被共済者手帳番号
453 | 生年月日
454 | 住所
455 | 本籍
456 | TEL
457 | 夜間TEL
458 |  | 学校名等 | 卒業年月
459 | 最終学歴
460 | 入社年月
461 | 資格 | 種類 | 番号
462 | 種類1
463 | 種類2
464 | 種類3
465 | 種類4
466 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
467 | 工事1
468 | 工事2
469 | 工事3
470 | 工事4
471 | 工事5
472 | 工事6
473 | 工事7
474 | 工事8
475 | 工事9
476 | 工事10
477 | 20 |  | 被共済者手帳番号
478 | 生年月日
479 | 住所
480 | 本籍
481 | TEL
482 | 夜間TEL
483 |  | 学校名等 | 卒業年月
484 | 最終学歴
485 | 入社年月
486 | 資格 | 種類 | 番号
487 | 種類1
488 | 種類2
489 | 種類3
490 | 種類4
491 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
492 | 工事1
493 | 工事2
494 | 工事3
495 | 工事4
496 | 工事5
497 | 工事6
498 | 工事7
499 | 工事8
500 | 工事9
501 | 工事10
502 | 21 |  | 被共済者手帳番号
503 | 生年月日
504 | 住所
505 | 本籍
506 | TEL
507 | 夜間TEL
508 |  | 学校名等 | 卒業年月
509 | 最終学歴
510 | 入社年月
511 | 資格 | 種類 | 番号
512 | 種類1
513 | 種類2
514 | 種類3
515 | 種類4
516 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
517 | 工事1
518 | 工事2
519 | 工事3
520 | 工事4
521 | 工事5
522 | 工事6
523 | 工事7
524 | 工事8
525 | 工事9
526 | 工事10
527 | 22 |  | 被共済者手帳番号
528 | 生年月日
529 | 住所
530 | 本籍
531 | TEL
532 | 夜間TEL
533 |  | 学校名等 | 卒業年月
534 | 最終学歴
535 | 入社年月
536 | 資格 | 種類 | 番号
537 | 種類1
538 | 種類2
539 | 種類3
540 | 種類4
541 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
542 | 工事1
543 | 工事2
544 | 工事3
545 | 工事4
546 | 工事5
547 | 工事6
548 | 工事7
549 | 工事8
550 | 工事9
551 | 工事10
552 | 23 |  | 被共済者手帳番号
553 | 生年月日
554 | 住所
555 | 本籍
556 | TEL
557 | 夜間TEL
558 |  | 学校名等 | 卒業年月
559 | 最終学歴
560 | 入社年月
561 | 資格 | 種類 | 番号
562 | 種類1
563 | 種類2
564 | 種類3
565 | 種類4
566 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
567 | 工事1
568 | 工事2
569 | 工事3
570 | 工事4
571 | 工事5
572 | 工事6
573 | 工事7
574 | 工事8
575 | 工事9
576 | 工事10
577 | 24 |  | 被共済者手帳番号
578 | 生年月日
579 | 住所
580 | 本籍
581 | TEL
582 | 夜間TEL
583 |  | 学校名等 | 卒業年月
584 | 最終学歴
585 | 入社年月
586 | 資格 | 種類 | 番号
587 | 種類1
588 | 種類2
589 | 種類3
590 | 種類4
591 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
592 | 工事1
593 | 工事2
594 | 工事3
595 | 工事4
596 | 工事5
597 | 工事6
598 | 工事7
599 | 工事8
600 | 工事9
601 | 工事10
602 | 25 |  | 被共済者手帳番号
603 | 生年月日
604 | 住所
605 | 本籍
606 | TEL
607 | 夜間TEL
608 |  | 学校名等 | 卒業年月
609 | 最終学歴
610 | 入社年月
611 | 資格 | 種類 | 番号
612 | 種類1
613 | 種類2
614 | 種類3
615 | 種類4
616 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
617 | 工事1
618 | 工事2
619 | 工事3
620 | 工事4
621 | 工事5
622 | 工事6
623 | 工事7
624 | 工事8
625 | 工事9
626 | 工事10
627 | 26 |  | 被共済者手帳番号
628 | 生年月日
629 | 住所
630 | 本籍
631 | TEL
632 | 夜間TEL
633 |  | 学校名等 | 卒業年月
634 | 最終学歴
635 | 入社年月
636 | 資格 | 種類 | 番号
637 | 種類1
638 | 種類2
639 | 種類3
640 | 種類4
641 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
642 | 工事1
643 | 工事2
644 | 工事3
645 | 工事4
646 | 工事5
647 | 工事6
648 | 工事7
649 | 工事8
650 | 工事9
651 | 工事10
652 | 27 |  | 被共済者手帳番号
653 | 生年月日
654 | 住所
655 | 本籍
656 | TEL
657 | 夜間TEL
658 |  | 学校名等 | 卒業年月
659 | 最終学歴
660 | 入社年月
661 | 資格 | 種類 | 番号
662 | 種類1
663 | 種類2
664 | 種類3
665 | 種類4
666 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
667 | 工事1
668 | 工事2
669 | 工事3
670 | 工事4
671 | 工事5
672 | 工事6
673 | 工事7
674 | 工事8
675 | 工事9
676 | 工事10
677 | 28 |  | 被共済者手帳番号
678 | 生年月日
679 | 住所
680 | 本籍
681 | TEL
682 | 夜間TEL
683 |  | 学校名等 | 卒業年月
684 | 最終学歴
685 | 入社年月
686 | 資格 | 種類 | 番号
687 | 種類1
688 | 種類2
689 | 種類3
690 | 種類4
691 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
692 | 工事1
693 | 工事2
694 | 工事3
695 | 工事4
696 | 工事5
697 | 工事6
698 | 工事7
699 | 工事8
700 | 工事9
701 | 工事10
702 | 29 |  | 被共済者手帳番号
703 | 生年月日
704 | 住所
705 | 本籍
706 | TEL
707 | 夜間TEL
708 |  | 学校名等 | 卒業年月
709 | 最終学歴
710 | 入社年月
711 | 資格 | 種類 | 番号
712 | 種類1
713 | 種類2
714 | 種類3
715 | 種類4
716 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
717 | 工事1
718 | 工事2
719 | 工事3
720 | 工事4
721 | 工事5
722 | 工事6
723 | 工事7
724 | 工事8
725 | 工事9
726 | 工事10
727 | 30 |  | 被共済者手帳番号
728 | 生年月日
729 | 住所
730 | 本籍
731 | TEL
732 | 夜間TEL
733 |  | 学校名等 | 卒業年月
734 | 最終学歴
735 | 入社年月
736 | 資格 | 種類 | 番号
737 | 種類1
738 | 種類2
739 | 種類3
740 | 種類4
741 | 工事履歴 | 工事名 | 工期自 | 工期至
742 | 工事1
743 | 工事2
744 | 工事3
745 | 工事4
746 | 工事5
747 | 工事6
748 | 工事7
749 | 工事8
750 | 工事9
751 | 工事10

## 本工事内容
R4都計第100
| 発注者 | 一宮市長 中野 正康
| 担当課 |  |  | 担当部
| 契約年度 | R | 5
| 工事番号 | 都計第 | 100 | 号
| 電話番号 | (0586)28-○○○○
| 担当者 | 市役所 太郎
| 工事名 | ○○○道路修繕工事2
| 工事場所 | 一宮市本町二丁目5番６号2
| 路線等の名称 | 一宮22号線
| 契約締結日 | 2022-11-01
| 工期 自 | 2022-11-02
| 当初工期至 | 2023-01-31
| 最終工期至 | 2023-03-31
| 当初請負額 | 2000000
| 最終請負額 | 2000000
氏名
| 現場代理人 | ○○ ××
| 主任技術者 | ○○ △△
監理技術者
監理技術者補佐
専門技術者
専門技術者

## 契約時
様式第16号
現場代理人等通知書
令和 年 月 日
一宮市長 中野 正康
[16 empty] | 請負者 |  |  | 住所 |  | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
[19 empty] | 氏名 |  | △△△△建設株式会社
代表取締役 ○○ ××
下記の通り、現場代理人等を定めました。
記
|  |  | 1 |  | 工事番号 | [10 empty] | 都計第100号
|  |  | 2 |  | 工事名 | [10 empty] | ○○○道路修繕工事2
|  |  | 3 |  | 工事場所 | [10 empty] | 一宮市本町二丁目5番６号2
|  |  | 4 |  | 請負代金額 | [10 empty] | 2000000
|  |  | 5 |  | 現場代理人 | [10 empty] | 住所： |  |  | 一宮市木曽川町尾西1000
[16 empty] | 氏名： |  |  | ○○ ××
|  |  | 6 |  | 主任技術者 | [10 empty] | 住所： |  |  | 一宮市木曽川町尾西10
[16 empty] | 氏名： |  |  | ○○ △△
|  |  | 7 |  | 監理技術者 | [10 empty] | 住所：
氏名：
|  |  | 8 |  | 監理技術者補佐 | [10 empty] | 住所：
氏名：
|  |  | 9 |  | 専門技術者 | [10 empty] | 住所：
氏名：
|  |  | 10 |  | 工種(専門技術者のみ)
（添付書類）
・経歴書
・技術者は資格証明書（写）
経 歴 書
1 |  | 氏名 |  |  |  |  | ○○ ××
2 |  | 生年月日 |  |  |  |  | 1974-05-04
3 |  | 住所 |  |  |  |  | 一宮市木曽川町尾西1000
4 |  | 本籍 |  |  |  |  | 愛知県一宮市木曽川町尾西1000
5 |  | 最終学歴 |  |  |  |  | ×△大学 令和4年3月 卒業
6 |  | 職歴 |  |  |  |  | 令和4年4月 △△△△建設株式会社 に入社現在に至る。
7 |  | 資格 |  |  |  |  | 第1種土木施工管理技士 第200000号
8 |  | 工事経歴 |  |  |  |  | ○○号線道路修繕工事 | [14 empty] | 令和4年4月から令和4年12月
上記の通り相違ありません。
[22 empty] | 氏 名 |  | ○○ ××
経 歴 書
1 |  | 氏名 |  |  |  |  | ○○ △△
2 |  | 生年月日 |  |  |  |  | 2008-11-03
3 |  | 住所 |  |  |  |  | 一宮市木曽川町尾西10
4 |  | 本籍 |  |  |  |  | 愛知県一宮市木曽川町尾西10
5 |  | 最終学歴 |  |  |  |  | △○高等学校 平成16年3月 卒業
6 |  | 職歴 |  |  |  |  | 平成16年4月 △△△△建設株式会社 に入社現在に至る。
7 |  | 資格 |  |  |  |  | 第2種土木施工管理技士 第312000号
8 |  | 工事経歴 |  |  |  |  | △中学校空調設備改修工事 | [14 empty] | 令和3年4月から令和4年3月
上記の通り相違ありません。
[22 empty] | 氏 名 |  | ○○ △△
様式第24号
工 事 下 請 届
令和 年 月 日
一宮市長 中野 正康
[16 empty] | 請負者 |  |  | 住所 |  | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
[19 empty] | 氏名 |  | △△△△建設株式会社
代表取締役 ○○ ××
下記のとおり下請負させます。
記
|  |  | 1 |  | 工事番号 | [10 empty] | 都計第100号
|  |  | 2 |  | 工事名 | [10 empty] | ○○○道路修繕工事2
|  |  | 3 |  | 工事場所 | [10 empty] | 一宮市本町二丁目5番６号2
|  |  | 4 |  | 契約締結年月日 | [10 empty] | 2022-11-01
|  |  | 5 |  | 請負代金額 | [10 empty] | 2000000
|  |  | 6 |  | 工期 | [10 empty] | 自 |  | 2022-11-02
[16 empty] | 至 |  | 2023-03-31
|  |  | 7 |  | 工事下請負届内訳書(別紙)
|  |  | 8 |  | 誓約書（別紙）
様式第24号の2
誓 約 書
令和 年 月 日
一宮市長 中野 正康
[16 empty] | 請負者 |  |  | 住所 |  | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
[19 empty] | 氏名 |  | △△△△建設株式会社
代表取締役 ○○ ××
|  |  | ○○○道路修繕工事2 に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | #REF! | #REF! | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。 | 工事に関連して、下請負者の責に帰する理由によって第三者に損害をおよぼした場合においても、当方が責任をもって、その損害を賠償します。
様式第12号
工 程 表
令和 年 月 日
一宮市長 中野 正康
[16 empty] | 請負者 |  |  | 住所 |  | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
[19 empty] | 氏名 |  | △△△△建設株式会社
代表取締役 ○○ ××
下記工事の工程表を提出します。
記
|  |  | 1 |  | 工事番号 | [10 empty] | 都計第100号
|  |  | 2 |  | 工事名 | [10 empty] | ○○○道路修繕工事2
|  |  | 3 |  | 工事場所 | [10 empty] | 一宮市本町二丁目5番６号2
|  |  | 4 |  | 契約締結年月日 | [10 empty] | 2022-11-01
|  |  | 5 |  | 請負代金額 | [10 empty] | 2000000
|  |  | 6 |  | 工期 | [10 empty] | 自 |  | 2022-11-02
[16 empty] | 至 |  | 2023-03-31

## 請求書
様式第41号
前 金 払 請 求 書
令和 年 月 日
一宮市長 中野 正康
[13 empty] | 請負者 |  | 住所 |  | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
[15 empty] | 氏名 |  | △△△△建設株式会社
[14 empty] | 名称及び |  |  | 代表取締役 ○○ ××
代表者氏名
下記の通り請負代金を前払いしてください。
記
|  |  |  | 億 |  |  | 千万 |  | 百万 |  | 十万 |  | 万 |  | 千 |  |  | 百 |  |  | 十 | 円 |  | 前払請求額
ただし、下記工事の前払金
|  |  |  | 1 |  | 工事番号 | [5 empty] | 都計第100号
|  |  |  | 2 |  | 工事名 | [5 empty] | ○○○道路修繕工事2
|  |  |  | 3 |  | 工事場所 | [5 empty] | 一宮市本町二丁目5番６号2
|  |  |  | 4 |  | 契約締結年月日 | [5 empty] | 2022-11-01
|  |  |  | 5 |  | 請負代金額 | [5 empty] | 2000000
|  |  |  | 6 |  | 支払方法
[12 empty] | 口座振替 | ○○銀行 | [6 empty] | ××支店
[13 empty] | 当座 |  | 普通 |  |  | 第138000番
様式第43号
部 分 払 請 求 書
令和 年 月 日
一宮市長 中野 正康
[13 empty] | 請負者 |  | 住所 |  | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
[15 empty] | 氏名 |  | △△△△建設株式会社
[14 empty] | 名称及び |  |  | 代表取締役 ○○ ××
代表者氏名
|  |  |  | 億 |  |  | 千万 |  | 百万 |  | 十万 |  | 万 |  | 千 |  |  | 百 |  |  | 十 | 円 |  | 今回部分支払額
|  |  |  | ただし、下記工事の出来形 | [9 empty] | パーセントに対する請負金額の第
回部分払額
|  |  |  | 1 |  | 工事番号 | [5 empty] | 都計第100号
|  |  |  | 2 |  | 工事名 | [5 empty] | ○○○道路修繕工事2
|  |  |  | 3 |  | 工事場所 | [5 empty] | 一宮市本町二丁目5番６号2
|  |  |  | 4 |  | 契約締結年月日 | [5 empty] | 2022-11-01
|  |  |  | 5 |  | 請負代金額 | [5 empty] | 2000000
|  |  |  | 6 |  | 支払方法
[12 empty] | 口座振替 | ○○銀行 | [6 empty] | ××支店
[13 empty] | 当座 |  | 普通 |  |  | 第138000番
様式第43号の裏面
請 求 金 額 内 訳 書
請負代金額 |  |  |  |  | 2000000 | [8 empty] | 前金払受 領年月日
前 金 払 受 領 額
回数 |  |  | 出来形パ ーセント |  |  |  | 出来形に対す る9/10の金額 |  |  |  |  | 部 分 払 受領済額 |  |  | 前金払より の差引額 |  |  |  |  | 今回請求金額 |  |  | 備考
様式第44号
請 求 書
令和 年 月 日
一宮市長 中野 正康
[13 empty] | 請負者 |  | 住所 |  | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
[15 empty] | 氏名 |  | △△△△建設株式会社
[14 empty] | 名称及び |  |  | 代表取締役 ○○ ××
代表者氏名
|  |  |  | 億 |  |  | 千万 |  | 百万 |  | 十万 |  | 万 |  | 千 |  |  | 百 |  |  | 十 | 円 |  | 今回支払額
ただし、下記工事の請負代金
|  |  |  | 1 |  | 工事番号 | [5 empty] | 都計第100号
|  |  |  | 2 |  | 工事名 | [5 empty] | ○○○道路修繕工事2
|  |  |  | 3 |  | 工事場所 | [5 empty] | 一宮市本町二丁目5番６号2
|  |  |  | 4 |  | 契約締結年月日 | [5 empty] | 2022-11-01
|  |  |  | 5 |  | 請負代金額 | [5 empty] | 2000000
|  |  |  | 6 |  | 受領済内訳 | [5 empty] | 裏 面
|  |  |  | 7 |  | 支払方法
[12 empty] | 口座振替 | ○○銀行 | [6 empty] | ××支店
[13 empty] | 当座 |  | 普通 |  |  | 第138000番
様式第44号の裏面
|  |  | 前払金額 | [6 empty] | 金 | [5 empty] | 円 |  | 令和 年 月 日
|  |  | 中間前払金額 | [6 empty] | 金 | [5 empty] | 円 |  | 令和 年 月 日
|  |  | 第1回 |  |  | 部分払金額 |  |  |  | 金 | [5 empty] | 円 |  | 令和 年 月 日
|  |  | 第2回 |  |  | 〃 |  |  |  | 金 | [5 empty] | 円 |  | 令和 年 月 日
|  |  | 第3回 |  |  | 〃 |  |  |  | 金 | [5 empty] | 円 |  | 令和 年 月 日
|  |  | 第4回 |  |  | 〃 |  |  |  | 金 | [5 empty] | 円 |  | 令和 年 月 日
|  |  | 第5回 |  |  | 〃 |  |  |  | 金 | [5 empty] | 円 |  | 令和 年 月 日
|  |  | 第6回 |  |  | 〃 |  |  |  | 金 | [5 empty] | 円 |  | 令和 年 月 日
|  |  | 受領済額計 | [6 empty] | 金 |  | 0 |  |  |  | 円
備考 １ 金額の数字は、アラビア数字を用い、頭に「金」を記入のこと。
２ 訂正又は抹消した箇所には、押印すること。
様式第48号
中間前金払認定請求書
令和 年 月 日
一宮市長 中野 正康
[13 empty] | 請負者 |  | 住所 |  | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
[15 empty] | 氏名 |  | △△△△建設株式会社
[14 empty] | 名称及び |  |  | 代表取締役 ○○ ××
代表者氏名
次の工事について中間前払金を請求したいので認定してください。
記
工 事 名 | [6 empty] | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
工 事 場 所 | [6 empty] | 一宮市本町二丁目5番６号2
契約締結年月日 | [6 empty] | 2022-11-01
請 負 代 金 額 | [6 empty] | 2000000
工 期 | [7 empty] | 着 手 |  |  | 2022-11-02
[8 empty] | 竣 工 |  |  | 2023-03-31
進 捗 状 況 | [7 empty] | 請負代金額（工期が複数年の場合は出来高予定額）の | [14 empty] | ％
( 年 月 日現在) | [7 empty] | 全工程（工期が複数年の場合は該当年度分）の | [14 empty] | ％
添付図書 | [20 empty] | 監督員確認欄
作業状況を色塗りした実施工程表
様式第50号
中 間 前 金 払 請 求 書
令和 年 月 日
一宮市長 中野 正康
[13 empty] | 請負者 |  | 住所 |  | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
[15 empty] | 氏名 |  | △△△△建設株式会社
[14 empty] | 名称及び |  |  | 代表取締役 ○○ ××
代表者氏名
下記の通り請負代金を中間前払いしてください。
記
|  |  |  | 億 |  |  | 千万 |  | 百万 |  | 十万 |  | 万 |  | 千 |  |  | 百 |  |  | 十 | 円 |  | 中間前払額
ただし、下記工事の前払金
|  |  |  | １．工 事 番 号 | [7 empty] | 都計第100号
|  |  |  | ２．工 事 名 | [7 empty] | ○○○道路修繕工事2
|  |  |  | ３．工 事 場 所 | [7 empty] | 一宮市本町二丁目5番６号2
|  |  |  | ４．契約締結年月日 | [7 empty] | 2022-11-01
|  |  |  | ５．請 負 代 金 額 | [7 empty] | 2000000
６．支 払 方 法
[12 empty] | 口座振替 | ○○銀行 | [6 empty] | ××支店
[13 empty] | 当座 |  | 普通 |  |  | 第138000番

## 工事打合簿
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ | 発注者 |  | □ | 請負者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和 年 月 日
発 議 事 項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | □ | 提出
|  |  | □: □; 指示: その他（ |  |  |  | )
工事名 |  |  | □: 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
請負者：△△△△建設株式会社
（内容）
| 添付図 |  | □: 葉、その他添付図書
処理・回答 | 発注者 | 上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。
|  | □その他 （ | [12 empty] | )
令和 年 月 日
| 請負者 | 上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。
|  | □その他 （ | [12 empty] | )
令和 年 月 日
|  | 主任 監督員 | 指示: 専任 監督員; 提出: 現場 代理人 |  | 主任(監理) 技術者 | 監理技術者 補佐

## 0一覧表
工事書類一覧表 |  | R7.9月現在
元ファイルの場所
1 | 完成届 | 契約課HP
2 | 現場代理人等通知書及び現場代理人の兼任届 | 契約課HP
3 | 掛金収納書提出用台紙
4 | 請負代金内訳書
5 | 工事登録証明書（表紙） | コリンズ入力システム
6 | 設計照査
7 | 施工体系図 （国土交通省の最新の様式を使うこと） | 国土交通省HP
7 | 施工体制台帳 （ 〃 ） | 国土交通省HP | （R7.9修正）
7 | 再下請通知 （ 〃 ） | 国土交通省HP | （R7.9修正）
7 | 作業員名簿(参考様式) |  | （R7.9修正）
8 | 材料の品質規格に関する資料
9 | 施工計画書（4,500万円以上） |  | （R7.9修正）
9 | 施工計画書（4,500万円未満） |  | （R7.9修正）
変更施工計画書【変更時】
10 | 夜間・休日作業届【該当する場合】
11 | 履行報告 |  | （R7.9修正）
11 | 週休2日工事実施状況 |  | （R7.9追加）
12 | 段階確認報告書 |  | （R7.9修正）
13 | 施工状況把握報告書 |  | （R7.9修正）
14 | 創意工夫【該当する場合】
15 | 材料確認報告書【該当する場合】
16 | 支給品関係【該当する場合】
17 | 現場発生品関係【該当する場合】
18 | 条件変更確認通知【該当する場合】
19 | 工事記録(参考様式)
20 | 工事写真(表紙)
21 | 品質管理資料（結果報告書）【該当する場合】（表紙）
22 | マニュフェスト管理台帳
23 | 建設廃棄物処理集計表
| 工事登録証明書 | 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ
24 | 再生資源利用計画書(実施書)（表紙） | 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ
| 再生資源利用促進計画書(実施書)（表紙） | コブリス入力システム
25 | 再資源化等報告書
26 | 建設発生土集計表
27 | 過積載防止記録表(自重計計測記録表)
28 | 交通誘導警備員の配置実績報告
29 | 出来形管理測定結果報告書 |  | （R7.9修正）
30 | 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 | 建退共HP
31 | 工事別共済証紙受払簿 | 建退共HP
32 | 建設業退職金共済制度加入労働者数報告書(辞退届) | 建退共HP
33 | 建設業退職金共済証紙貼付状況報告書 | 建退共HP
34 | 建退共証紙貼付実績書 | 建退共HP
※このファイルは工事書類の作成を補助するため提出・提示書類の一部をまとめたものです。

## 1完成届
様式第38号 | [7 empty] | 一覧表に戻る
完 成 届
令和 年 月 日
一宮市長 中野 正康
|  |  |  | 請負者 | 住所 | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
[5 empty] | 氏名 | △△△△建設株式会社
下記のとおり完成しました。
検査の結果、合格のときは、工事目的物を引渡します。
記
| 工事番号 |  | 都計第100号
| 工事名 |  | ○○○道路修繕工事2
| 工事場所 |  | 一宮市本町二丁目5番６号2
| 契約締結年月日 |  |  | 2022-11-01
| 請負代金額 |  | 2000000
| 工期 |  | 自 | 2022-11-02
|  |  | 至 | 2023-03-31
| 完成年月日 |  |  | 令和 年 月 日
工事検査員
上記工事の完成検査員を命ずる。
令和 年 月 日
命令者
様式第38号の２
工事手直し完成届
令和 年 月 日
一宮市長 中野 正康
|  |  |  | 請負者 | 住所 | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
[5 empty] | 氏名 | △△△△建設株式会社
下記のとおり工事手直しを完了しました。
記
| 工事番号 |  | 都計第100号
| 工事名 |  | ○○○道路修繕工事2
| 工事場所 |  | 一宮市本町二丁目5番６号2
| 契約締結年月日 |  |  | 2022-11-01
| 請負代金額 |  | 2000000
| 工期 |  | 自 | 2022-11-02
|  |  | 至 | 2023-03-31
| 完成年月日 |  |  | 令和 年 月 日
| 手直し期限 |  |  | 令和 年 月 日
| 手直し完了年月日 |  |  | 令和 年 月 日
受付印

## 2現場代理人兼務届
| 現場代理人の兼任届 | [8 empty] | 一覧表に戻る
| 一宮市長 中野 正康 | [6 empty] | 令和 年 月 日
[5 empty] | 住所 | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
[5 empty] | 商号又は名称 | △△△△建設株式会社
[5 empty] | 代表者職氏名 | 代表取締役 ○○ ××
下記の工事について、現場代理人を兼任します。
| 現場代理人氏名 | ○○ ×× |  |  |  | 生年月日 | 1974-05-04
| 電話番号 | 会社 | (0586)11-1234 |  |  | 電話 | (0586)22-2222
| 請負額総計(税込) | 2000000 | [6 empty] | 円
| 今回受注した工事 | 工事名 |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
|  | 工事場所 |  | 一宮市本町二丁目5番６号2
|  | 工期 |  | 2022-11-02 | ～ | 2023-01-31
|  | 請負額(税込) |  | 2000000 |  |  |  |  | 円
1 | 兼任する工事 （既受注工事） | 工事名
工事場所
|  | 工期 |  |  | ～
|  | 請負額(税込) | [6 empty] | 円
2 | 兼任する工事 （既受注工事） | 工事名
工事場所
|  | 工期 |  |  | ～
|  | 請負額(税込) | [6 empty] | 円
3 | 兼任する工事 （既受注工事） | 工事名
工事場所
|  | 工期 |  |  | ～
|  | 請負額(税込) | [6 empty] | 円
4 | 兼任する工事 （既受注工事） | 工事名
工事場所
|  | 工期 |  |  | ～
|  | 請負額(税込) | [6 empty] | 円
※既受注工事分については、工事請負契約書の写しを添付すれば記入を省略することができます。
※既受注工事分の請負額は、当初契約額を記載してください。

## 3建退共掛金
| 発注者 |  |  | 一宮市長 中野 正康 |  |  | 殿 | [15 empty] | 一覧表に戻る
| 工事番号及び工事名 | [5 empty] | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
| 建設キャリアアップシステム現場ID | [5 empty] | 一宮市本町二丁目5番６号2 | [10 empty] | 総工事費 |  | 2000000
請負者(元請)
[9 empty] | 住 所 |  | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
[9 empty] | 名 称 |  | △△△△建設株式会社
[9 empty] | 共済契約者番号 | [5 empty] | -
建設キャリアアップシステム事業者ID
[9 empty] | 共済証紙購入金額 | [12 empty] | 円
掛金収納書提出用台紙
掛金収納書貼付 （剥がれない様に貼付てください）
当該工事における共済証紙購入の考え方（該当する□にレをチェックして下さい）
1.発注者の指示のとおり
FALSE |  |  | 2.対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
[5 empty] | 就労予定延人数 |  |  |  |  | 販売価格
[6 empty] | 人日 |  | × |  |  |  |  | 円 |  |  | ＝ |  |  |  | 円
FALSE |  |  | 3.対象労働者数と当該労働者数の就労日数の把握が困難な場合
[5 empty] | 総 工 事 費 |  |  |  |  | 購入率 |  |  |  | ※加入率
[6 empty] | 円 |  | × |  |  |  | × |  |  |  | % | ＝ |  |  | 円
[10 empty] | 1000 |  |  |  | 70 |  | %
※対象工事における労働者の建退共制度加入率
FALSE |  |  | 4.その他
購入額の根拠を記入
（参考）
建設キャリアアップシステム登録情報
FALSE |  |  |  | 共済契約者である元請負人の建設キャリアアップシステム事業者登録の有無 | [14 empty] | ( | 有・ | 無 )
TRUE
|  |  |  | 本工事について、現場・契約情報の建設キャリアアップシステムへの登録の有無 | [14 empty] | ( | 有・ | 無 )
|  |  |  | 本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 | [14 empty] | ( | 有・ | 無 )

## 4請負代金内訳
請負代金内訳書 | [9 empty] | 一覧表に戻る
令和 年 月 日
一宮市長 中野 正康
|  |  |  | 請負者 | 住所 | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
（所在地）
[5 empty] | 氏名 | △△△△建設株式会社
[5 empty] | 名称及び | 代表取締役 ○○ ××
代表者氏名
下記工事について、請負代金内訳書を別紙のとおり提出します。
記
1 |  | 工事番号 | 都計第100号
2 |  | 工事名 | ○○○道路修繕工事2
3 |  | 工事場所 | 一宮市本町二丁目5番６号2
4 |  | 契約締結年月日 |  | 2022-11-01
5 |  | 請負代金額 | 金 | 2000000
6 |  | 工期 | 自 | 2022-11-02
|  |  | 至 | 2023-01-31
（別紙）
| 工種・種別 | [5 empty] | 金額 (単位：円)
＊＊工事価格計＊＊
消費税相当額
＊＊合計＊＊
(工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定事業主負担額)
円）
備 考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

## 5工事登録証明書
一覧表に戻る
工事登録証明書

## 6設計照査
照査項目一覧表 | [16 empty] | 一覧表に戻る
項目 |  |  | 内容 | 条件明示の必要性 |  |  |  | 資料の有無 |  |  |  | 資料名 | 資料中の確認 したい事項
条件明示 | Ⅰ 工法関係 | 工事施工関係 | 工法指定に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 仮設工事（指定・任意共）に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 仮設備に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 薬液注入に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 現場発生品に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 支給材及び貸与品に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 部分使用に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | あいくる材使用に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  | 工事用道路 | 一般道の使用に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 仮設道に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  | 品質管理関係 | 品質管理に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  | その他 | その他工法に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
| Ⅱ 工程関係 | 関連工事 | 関連する工事の内容及び制約条件に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 公共補償工事等における他管理者との協議結果に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 占用支障物件の協議結果に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  | 関係機関協議 | 交差協議の調整結果（道路、河川、鉄道、公安委員会等）に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 地元及び地権者との調整結果に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 保安林、農地、埋蔵文化財等との調整結果に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  | その他 | その他工程に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
項目 |  |  | 内容 | 条件明示の必要性 |  |  |  | 資料の有無 |  |  |  | 資料名 | 資料中の確認 したい事項
条件明示 | Ⅲ 用地関係 | 用地関係 | 借地に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 工事用地の復旧に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 事業損失防止に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 立木伐採に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | その他工事用地に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
| Ⅳ 安全対策 | 安全対策関係 | 交通安全施設に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  |  | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 近接施工に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 交通誘導警備員に関すること（対象工種、期間、人数及び配置） | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | その他安全対策に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
| Ⅴ建設副産物 | 建設発生土 | 建設発生土の利用に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 建設発生土の搬出に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | その他建設発生に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  | 建設廃棄物 | 建設廃棄物の処理に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
|  |  | その他建設廃棄物に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ |  | 有 | □ | 無 | □
項目 |  |  | 内容 | 資料貸与の必要性 |  |  |  | 貸与の有無 |  |  |  | － | 資料中の確認 したい事項
資料貸与 | 資料の確認 |  | 地質調査報告書の貸与 | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ | － | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 測量成果簿の貸与 | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ | － | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 用地境界杭の確認 | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ | － | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 測量基準点等の確認 | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ | － | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 地下埋設物に関する資料の貸与 | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ | － | 有 | □ | 無 | □
|  |  | 設計委託成果品（設計条件等の確認）の貸与 | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ | － | 有 | □ | 無 | □
|  |  | その他資料貸与に関すること | 有 | □ | 無 | □ | 有 | □ | 無 | □ | － | 有 | □ | 無 | □
項目 |  |  | 内容 | 有 有 有 有: 事実の有無; 有 有 有 有: －; － － － －: －; 有 有 有 有: -
設計図書 | 設計図書の確認 |  | 金抜き設計書の設計数量と数量計算書との不整合 | 有 有 有 有: 有; □ □ □ □: □; 無 無 無 無: 無; □ □ □ □: □; □ □ □ □: －; － － － －: －; □ □ □ □: －
|  |  | 設計図面と数量計算書に使用した寸法、記号及び規格の不整合 | 有 有 有 有: 有; □ □ □ □: □; 無 無 無 無: 無; □ □ □ □: □; □ □ □ □: －; － － － －: －; □ □ □ □: －
|  |  | 必要項目の図面からの抜け落ち（水位、地質条件等） | 有 有 有 有: 有; □ □ □ □: □; 無 無 無 無: 無; □ □ □ □: □; □ □ □ □: －; － － － －: －; □ □ □ □: －
|  |  | 設計計算書の計算結果の間違った図面への反映 | 有 有 有 有: 有; □ □ □ □: □; 無 無 無 無: 無; □ □ □ □: □; □ □ □ □: －; － － － －: －; □ □ □ □: －
|  |  | 設計図面相互の不整合（構造図と配筋図等） | 有 有 有 有: 有; □ □ □ □: □; 無 無 無 無: 無; □ □ □ □: □; □ □ □ □: －; － － － －: －; □ □ □ □: －
|  |  | 図面が不明瞭 | 有 有 有 有: 有; □ □ □ □: □; 無 無 無 無: 無; □ □ □ □: □; □ □ □ □: －; － － － －: －; □ □ □ □: －
|  |  | 施工後にしか数量が、確定できない工種 | 有 有 有 有: 有; □ □ □ □: □; 無 無 無 無: 無; □ □ □ □: □; □ □ □ □: －; － － － －: －; □ □ □ □: －
|  |  | その他設計図書の確認に関すること | 有 有 有 有: 有; □ □ □ □: □; 無 無 無 無: 無; □ □ □ □: □; □ □ □ □: －; － － － －: －; □ □ □ □: －

## 7施工体系図
一覧表に戻る
発注者名 |  |  | 一宮市長 中野 正康 | [7 empty] | 工期 |  | 2022-11-02
工事名称 |  |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2 | [9 empty] | 2023-01-31
1次
元請負 |  |  |  | △△△△建設株式会社 |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
監督員名 | [6 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
主任技術者 |  |  |  | ○○ △△ |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 |  |  |  | -
専門技術者名 |  |  |  | - |  |  | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般/特定の別 |  |  |  | 一般/特定の別 |  |  |  | 一般/特定の別
| 担当工事 内容 |  |  | - |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  |  | - |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 特定専門工事の該当
| 担当工事 内容 |  |  | -
[7 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  | 元方安全衛生管理者 | 工期 |  |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～
1次
[7 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
[7 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[7 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
副会長 |  | 木曽川 庁舎 |  |  | 書 記
[7 empty] | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般/特定の別 |  |  |  | 一般/特定の別 |  |  |  | 一般/特定の別
[7 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[8 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 特定専門工事の該当
[7 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容
[6 empty] | 工期 |  |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～
1次
[7 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
[7 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[7 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[7 empty] | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般/特定の別 |  |  |  | 一般/特定の別 |  |  |  | 一般/特定の別
[7 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[8 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 特定専門工事の該当
[7 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容
[6 empty] | 工期 |  |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～
1次
[7 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
[7 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[7 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[7 empty] | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般/特定の別 |  |  |  | 一般/特定の別 |  |  |  | 一般/特定の別
[7 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[8 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 特定専門工事の該当
[7 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容
[6 empty] | 工期 |  |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～
1次
[7 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
[7 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[7 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[7 empty] | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般/特定の別 |  |  |  | 一般/特定の別 |  |  |  | 一般/特定の別
[7 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[8 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 特定専門工事の該当
[7 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容
[6 empty] | 工期 |  |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～
1次
[7 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
[7 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[7 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[7 empty] | 一般/特定の別 |  |  |  |  | 一般/特定の別 |  |  |  | 一般/特定の別 |  |  |  | 一般/特定の別
[7 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[8 empty] | 特定専門工事の該当 |  |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  |  |  | 特定専門工事の該当
[7 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 工事 |  | 担当工事 内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容 |  | 工事 |  | 担当工事 内容
[6 empty] | 工期 |  |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～ | 工期 |  |  | ～
工事作業所災害防止協議会 兼 施工体制台帳

## 7施工体制台帳【R7.9修正】
[12 empty] | 令和 年 月 日 | [22 empty] | 一覧表に戻る
施工体制台帳
《下請負人に関する事項》
|  |  | △△△△建設株式会社 | [14 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
[会社名･事業者ID]
|  |  | 一宮市本町二丁目5番６号2 | [14 empty] | 住 所 |  |  | 〒
[事業所名･現場ID]
TEL
建設業 の許可 |  | 許可業種 | [5 empty] | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日 |  |  | 工事名称 |  | 都計第100号
[18 empty] | 及び |  | ○○○道路修繕工事2
工事内容
[18 empty] | 工 期 |  | 自 | [8 empty] | 契約日
至
工事名称 |  | 都計第100号 | [15 empty] | 建設業 の許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許可番号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
及び |  | ○○○道路修繕工事2
工事内容
発注者名 及び住所 |  | 一宮市長 中野 正康
一宮市本町２丁目５番６号
工 期 |  | 自 | 2022-11-02 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 2022-11-01
|  | 至 | 2023-01-31 | [14 empty] | 健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
契 約 営業所 |  | 区分 |  | 名 称 | [6 empty] | 住 所 | [8 empty] | 事業所整理 記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
|  | 元請契約 |  | △△△△建設株式会社 | [6 empty] | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
|  | 下請契約 |  | △△△△建設株式会社 | [6 empty] | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
[18 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 |  |  |  |  | 加入 |  |  |  | 加入 |  |  |  |  | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 書面による | [6 empty] | 安全衛生推進者名
|  | 事業所 整理記 号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 元請契約 |  | △△△△建設株式会社 |  |  | ×××× |  |  | △△△△ |  |  |  | □□□□ | 主任技術者名 |  |  |  | 非専任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
[5 empty] | 下請契約 |  | △△△△建設株式会社 |  |  | ×××× |  |  | △△△△ |  |  |  | □□□□
[19 empty] | 資格内容 | [9 empty] | 専門技術者名
発注者 監督員名 |  | 市役所 太郎 | [6 empty] | 権限及び意 見申出方法 |  |  | 書面による
資格内容
監督員名 | [8 empty] | 権限及び意 見申出方法 | [20 empty] | 担当工事 内容
現場代理人名 |  | ○○ ×× | [6 empty] | 権限及び意 見申出方法 |  |  | 書面による
[18 empty] | 一号特定技能外国人の従事状況(有無) | [6 empty] | 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) | [5 empty] | 無
主任技術者名 |  | 非専任 |  | ○○ △△ |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者 補佐名 | [8 empty] | 資格内容 | [8 empty] | ※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項） １．発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約 の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る 部分を除く） ２．主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任 技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証 する書面又はこれらの写し ３．専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者 に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
専門技術者名 | [8 empty] | 専門技術者名
| 資格内容 | [8 empty] | 資格内容
| 担当工事 内容 | [8 empty] | 担当工事 内容
一号特定技能外国人の従事状況(有無) | [5 empty] | 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事状況(有無) | [6 empty] | 無

## 7再下請通知【R7.9修正】
令和 年 月 日
一覧表に戻る
再下請負通知書
[14 empty] | 《再下請負関係》 | [16 empty] | 再下請負者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
直近上位 注文者名 | [13 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
[7 empty] | 【報告下請負者】 | [6 empty] | 住 所 |  |  | 〒
[7 empty] | 住所 |  | 〒
TEL
[14 empty] | 工事名称 |  | 都計第100号
[14 empty] | 及び |  | ○○○道路修繕工事2
[9 empty] | TEL |  |  |  |  | 工事内容
元請名称・事業者ID |  | △△△△建設株式会社 | [11 empty] | 工 期 |  | 自 | [8 empty] | 契約日
[7 empty] | 会社名・事業者ID | [8 empty] | 至
[7 empty] | 代表者名 | [6 empty] | 建設業 の許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
工事名称 |  | 都計第100号
及び |  | ○○○道路修繕工事2
工事内容 | [13 empty] | 健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
工 期 |  | 自 |  |  |  | 注文者との 契約日
|  | 至 | [13 empty] | 事業所整理 記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
建設業 の許可 |  | 許可業種 |  |  | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[14 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
[15 empty] | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 書面による | [6 empty] | 安全衛生推進者名
[14 empty] | 主任技術者名 |  |  |  | 非専任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[15 empty] | 資格内容 | [9 empty] | 専門技術者名
|  | 事業所整理 記号等 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
資格内容
担当工事 内容
監督員名 | [6 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [5 empty] | 安全衛生推進者名 | [6 empty] | 一号特定技能外国人の従事状況(有無) | [9 empty] | 外国人技能実習生の従事状況(有無)
現場代理人名 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項） ・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
| 権限及び 意見申出方法 | [5 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  | 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
| 資格内容 | [6 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事状況(有無) | [5 empty] | 外国人技能実習生の従事状況(有無)
令和 年 月 日
再下請負通知書
[14 empty] | 《再下請負関係》 | [16 empty] | 再下請負者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
直近上位 注文者名 | [13 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
[7 empty] | 【報告下請負者】 | [9 empty] | 〒
[7 empty] | 住所 |  | 〒 |  |  |  |  | 住所
電話番号
工事名称
及び
[9 empty] | TEL |  |  |  |  | 工事内容
元請名称・事業者ID |  | △△△△建設株式会社 | [11 empty] | 工 期 |  | 自 | [8 empty] | 契約日
[7 empty] | 会社名・事業者ID | [8 empty] | 至
[7 empty] | 代表者名 | [6 empty] | 建設業 の許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
工事名称 |  | 都計第100号
及び |  | ○○○道路修繕工事2
工事内容 | [13 empty] | 健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
工 期 |  | 自 |  |  |  | 注文者との 契約日
|  | 至 | [13 empty] | 事業所整理 記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
建設業 の許可 |  | 許可業種 |  |  | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[12 empty] | 0 |  | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
[12 empty] | 0 |  |  | 権限及び 意見申出方法 | [9 empty] | 安全衛生推進者名
[14 empty] | 主任技術者名 | [10 empty] | 雇用管理責任者名
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[15 empty] | 資格内容 | [9 empty] | 専門技術者名
|  | 事業所整理 記号等 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
資格内容
担当工事 内容
監督員名 | [6 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [5 empty] | 安全衛生推進者名 | [6 empty] | 一号特定技能外国人の従事状況(有無) | [6 empty] | 外国人建設就労者の従事状況(有無) | [6 empty] | 外国人技能実習生の従事状況(有無)
現場代理人名 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項） ・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
| 権限及び 意見申出方法 |  | 書面による |  |  |  | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  | 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
| 資格内容 | [6 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事状況(有無) | [5 empty] | 外国人技能実習生の従事状況(有無)

## 7作業員名簿【R7.9修正】
(参考様式)
| 施工体制台帳様式 | [46 empty] | 一覧表に戻る
作 業 員 名 簿
[31 empty] | （ | 2022-11-25 |  |  |  |  | )作成 | [6 empty] | 元請 確認欄
|  | 事業所の名称 ・現場ID |  |  |  |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2 | [14 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
|  | 所長名 |  |  |  |  | ○○ ×× | [37 empty] | 提出日 | 令和 年 月 日
[36 empty] | 一次会社名 |  |  |  |  | ( |  | )会社名
[36 empty] | ・事業者ID | [7 empty] | ・事業者ID
| 番号 |  | ふりがな | [5 empty] | 職種 |  |  |  | ※ |  |  |  | 生年月日 | [6 empty] | 健康保険 | [10 empty] | 建設業退職金 共済制度 |  |  | 教 育・資 格・免 許 | [8 empty] | 入場年月日
|  |  | 氏名 | [20 empty] | 年金保険
[17 empty] | 年齢 | [17 empty] | 中小企業退職金共済制度 |  |  | 雇入・職長 特別教育 |  | 技能講習 |  | 免 許 |  |  |  |  | 受入教育 実施年月日
|  |  | 技能者ID | [20 empty] | 雇用保険
| 1 | [45 empty] | 年 月 日
年 月 日
| 2 | [45 empty] | 年 月 日
年 月 日
| 3 | [45 empty] | 年 月 日
年 月 日
| 4 | [45 empty] | 年 月 日
年 月 日
| 5 | [45 empty] | 年 月 日
年 月 日
| 6 | [45 empty] | 年 月 日
年 月 日
| 7 | [45 empty] | 年 月 日
年 月 日
| 8 | [45 empty] | 年 月 日
年 月 日
| （注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [37 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
（注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記 載。
|  | 現 | …現場代理人 | [6 empty] | 作 | …作業主任者（（注）2.) | [7 empty] | 女 | …女性作業員 |  |  |  |  | 未 | …18歳未満の作業員
（注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
|  | 主 | …主任技術者 | [6 empty] | 職 | …職 長 |  |  |  |  | 安 | …安全衛生責任者 | [5 empty] | 能 | …能力向上教育 | [5 empty] | 再 | …危険有害業務・再発防止教育 | [7 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保 険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用 除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
|  | 習 | …外国人技能実習生 | [6 empty] | 1特 | …１号特定技能外国人 | [27 empty] | （注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
| （注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [37 empty] | （注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| 氏名 | 主任技術者資格 | 建退共被共済者番号 | ふりがな | 技能者ID | 生年月日 | 職種 | 現場 | 主任 | 職長 | 作業主任 | 安全衛生 | 能力向上 | 危険有害 | 女性 | 18歳 | 実習生 | 就労者 | 特定技能 | 健康保険 | 番号 | 年金保険 | 番号 | 雇用保険 | 番号 | 建設業退職金 共済制度 | 中小企業退職金共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 雇入・職長 特別教育 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 免許 | 免許
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## 8材料の品質規格
工 事 打 合 簿 | [18 empty] | 一覧表に戻る
発 議 者 |  |  | □ | 発注者 |  | ■ | 請負者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和 年 月 日
発 議 事 項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | ■ | 提出
|  |  | □: □; 指示: その他（ |  |  |  | )
工事名 |  |  | □: 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
請負者：△△△△建設株式会社
（内容）
・工事材料の品質規格に関する資料(製品ｶﾀﾛｸﾞ等)を提出します。
ただし、各種品質証明書有効期限内に工事施工が完了した場合は、品質資料とします。
１ 材 料 名 別紙のとおり
２ 使用工種 別紙のとおり
| 添付図 |  | □: 葉、その他添付図書 製品カタログ等
処理・回答 | 発注者 | 上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日
| 請負者 | 上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日
|  | 主任 監督員 | 指示: 専任 監督員; 提出: 現場 代理人 |  | 主任(監理) 技術者 | 監理技術者 補佐
工事材料一覧表
No | 使用工種 |  | 協議: 資材名 | 規格等

## 9施工計画書（4500万円以上）【R7.9修正】
|  | 工 事 打 合 簿 | [22 empty] | 一覧表に戻る
|  | 発 議 者 |  |  | □ | 発注者 |  | ■ | 請負者 |  |  |  | 発議年月日 |  |  | 令和 年 月 日
|  | 発議事項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | ■ | 提出
[5 empty] | □: □; 指示: その他（ | [7 empty] | )
|  | 工事名 |  |  | □: 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
請負者：△△△△建設株式会社
（内容）
・施工計画書を提出します
|  |  | 添付図 |  | 指示: 葉、その他添付図書
|  | 処理・回答 | 発注者 |  | □: 上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。
[5 empty] | □: □その他 （ |  |  | )
令和 年 月 日
|  |  | 請負者 |  | □: 上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。
[5 empty] | □: □その他 （ |  |  | )
令和 年 月 日
|  |  |  | 主任 監督員 | 指示: 専任 監督員 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任(監理) 技術者 |  | 監理技術者 補佐
【当初請負額4,500万円以上の施工計画作成例】
施 工 計 画 書
|  |  | 工 事 名 |  | 協議: 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
|  |  | 路線等の名称 |  | 協議: 一宮22号線
|  |  | 工事場所 |  | 協議: 一宮市本町二丁目5番６号2
|  |  | 工 期 |  | 協議: 2022-11-02; ■: ～; 提出: 2023-03-31
|  |  | 請負代金額 |  | 協議: \2,000,000円（消費税を含む）
目 次
(1) 実施工程表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(2) 現場組織表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(3) 安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(4) 指定機械及び主要機械 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(5) 主要資材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(6) 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む) ・・・・・
(7) 施工管理計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(8) 緊急時の体制及び対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(9) 交通管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(10) 環境対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(11) 現場作業環境の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(12) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 ・・・・・・
(13) 法定休日・所定休日（週休二日の導入） ・・・・・・・・・・・・
(14) その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|  | 請負者 |  |  | 指示: △△△△建設株式会社
|  | 住所 |  |  | 指示: 一宮市尾西町木曽川1-1-1; 提出: 電話 |  | (0586)11-1234
|  | 発注者 | [15 empty] | (0586)28-○○○○ | bar: 提出
（１）実施工程表
契約書の工期に基づき、バーチャート、曲線式工程表、ネットワーク式工程表など工事内容に適した工程表で示す。各工種について作業の始めと終わりが判るように作成するとともに、気象、特に降雨、気温等によって施工に影響の大きい工種については、過去のデータ等を十分調査し、工程計画に反映させる。 実施工程表の記事欄には、変更契約及び工程に関わる事項が発生した日に、その内容を記載する。
（例：条件変更確認通知書、変更通知書、変更契約、工期延期、工程見直し（20%の差違））
（２）現場組織表
現場代理人、主任(監理)技術者のほか、施工管理担当者、安全巡視員等の現場施工に必要な責任者(担当者)を定め現場組織表を作成する。責任者は、夜間・休日の連絡先を記載する。 また現場組織表は、現場における組織の編成及び命令系統ならびに業務分担が判るよう記載し、専門技術者、品質証明員を置く工事については、これを記載する。
[5 empty] | 協議: 注１) |  | 設計図書の精査 |  |  |  |  | ○○ ○○
品質証明員
|  |  |  | ○○ ×× | [14 empty] | 工程管理 |  |  |  | ○○ ○○
#REF!
[19 empty] | 品質管理 |  |  |  | ○○ ○○
| 現場代理人 |  |  |  | □: 主任(監理)技術者
| ○○ ×× |  |  |  | □: ○○ ○○; 報告: 施工管理 |  |  | 出来形管理 |  |  |  | ○○ ○○
[19 empty] | 写真管理 |  |  |  | ○○ ○○
[5 empty] | □: 専門技術者 |  |  | 測量 |  |  |  | ○○ ○○
(担当工事内容)
[5 empty] | □: ○○ ○○ |  |  | 建設副産物管理 |  |  |  | ○○ ○○
[19 empty] | 重機管理 |  |  |  | ○○ ○○
機械管理
[19 empty] | 機械器具管理 |  |  |  | ○○ ○○
[19 empty] | 事務管理 |  |  |  | ○○ ○○
[5 empty] | 報告: 機械管理 |  |  | 労務管理 |  |  |  | ○○ ○○
[19 empty] | 資材管理 |  |  |  | ○○ ○○
[19 empty] | 労務安全管理 |  |  |  | ○○ ○○
[5 empty] | 報告: 安全管理 |  |  | 交通安全管理 |  |  |  | ○○ ○○
[19 empty] | 安全巡視員 |  |  |  | ○○ ○○
※現場代理人、監督員のメールアドレスを記載すること。
注1) 品質証明員は、特記仕様書で品質証明の対象工事と明示された場合に配置(標準仕様書P1-21 第1編1-1-24 品質証明 参照)
(３)安全管理
(ア)工事現場内の安全管理については、作業員の労働災害の防止及び疾病を予防する とともに、第三者に対する公衆災害を防止するため、安全管理の組織を下図のとおり とする。また、作業主任者一覧表を工事現場の関係労働者が見やすい箇所に掲示する。
店社安全衛生管理者
に準ずる者
○○ ○○
現場代理人等
○○ ○○
| 総括安全衛生責任者 |  |  |  | 通知: 会社名○○○○ | ○作業主任者
| に準ずる者 |  |  |  | 通知: 安全衛生責任者
| ○○ ○○ |  |  |  | 通知: に準ずる者 | ○○ ○○
○○ ○○
|  |  | 元方安全衛生管理者 |  | 通知: 会社名○○○○ | ○作業主任者
|  |  | に準ずる者 |  | 通知: 安全衛生責任者
|  |  | ○○ ○○ |  | 通知: に準ずる者 | ○○ ○○
○○ ○○
[5 empty] | 通知: 会社名○○○○ | ○作業主任者
安全衛生責任者
[5 empty] | 通知: に準ずる者 | ○○ ○○
○○ ○○
注1) 作業主任者一覧表には、労働安全衛生規則第18 条の規定により、作業主任者の氏名及びその者に 行なわせる事項を記載する。 注2) 「に準ずる者」は、現場で作業する者が、常時10～49 人の場合、配置する。詳しくは、｢中規模 建設工事現場における安全衛生管理指針｣(平成5 年3 月31 日付け基発第209 号 労働省労働 基準局長中規模建設工事現場における安全衛生管理の充実について)による。 注3）店社安全衛生管理者を選任する場合には、元方事業者の現場にいる担当者（現場代理人等）を記 載する。統括安全生成責任者は、事業の実施を統括管理する者を選任すること。元方安全衛生管理 者は、その事業場に専属の者を選任すること。統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者は、現 場に常駐することが望ましい。
(イ)安全活動を下表のとおり実施する。
|  | 安全活動の内容 |  |  | 協議: 場 所; □: 参 加 者; 提出: 頻 度 |  |  |  | 摘 要
|  | 朝礼 |  |  | 協議: 現 場; □: 全現場作業従事者; 提出: 毎作業日
|  | 作業ミーティング |  |  | 協議: 事務所; □: 職長; 提出: 毎作業日
|  | ＫＹ活動 |  |  | 協議: 現 場; □: 全現場作業従事者; 提出: 毎作業日
|  | 作業手順打合せ |  |  | 協議: 現 場; □: 各現場作業従事者; 提出: 随時
|  | 新規入場者教育 |  |  | 協議: 事務所; □: 新規入場者; 提出: 随時
現場
|  | 安全教育・安全訓練 |  |  | 協議: 事務所; □: 全現場作業従事者; 提出: 月当り半日以上 |  |  |  | 月別全体計画は下表
|  | 災害防止協議会 |  |  | 協議: 事務所; □: 安全管理担当者; 提出: 月1回 |  |  |  | 協力会社を含む
|  | 安全巡視 |  |  | 協議: 現場; □: 安全巡視員; 提出: 毎作業日 |  |  |  | 常に腕章を着用
|  | 店社安全パトロール |  |  | 協議: 現場; □: 店社安全担当者; 提出: 月1回 |  |  |  | 必要に応じて
|  | 月 度 |  |  | 指示: 安全教育・安全訓練の計画 |  |  |  | 摘 要
|  | ○月度 |  |  | 指示: 墜落･転落事故防止、○○○○、○○○○
|  | ○月度 |  |  | 指示: 重機事故防止、○○○○、○○○○
|  | ○月度 |  |  | 指示: 交通事故防止、○○○○、○○○○
|  | ○月度 |  |  | 指示: 過積載運搬の防止、○○○○、○○○○
|  | ○月度 |  |  | 指示: 熱中症対策、○○○○、○○○○
安全教育・安全訓練の月別全体計画
(ウ) 万が一の事故発生時における救急指定病院、関係機関への連絡方法は、（８）緊急時の
(ウ) 万が一の事故発生時における救急指定病院、関係機関への連絡方法は、（８）緊急時の体制及び対応 によるものとし、緊急時の連絡系統図を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(４)指定機械及び主要機械
指定機械及び主要機械の使用計画は下表のとおり
指定機械及び主要機械 使用計画表
| 機 械 名 |  |  |  | □: 規 格; □: 台数; □: 指定区分 |  |  | 摘 要
[5 empty] | □: 低振動型; ■: 低騒音型 | 排ガス対策型
| バックホウ |  |  |  | □: 0.6㎥; 協議: 107kw; □: 1; □: ―; ■: ○ | ○ |  | 旧施設撤去、床掘り
| ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ |  |  |  | □: 16t; 協議: 88kw; □: 1; □: ○; ■: ○ | ○ |  | 鋼矢板打ち込み
| ブルドーザ |  |  |  | □: 15t; 協議: 97kw; □: 1; □: ―; ■: ○ | ○ |  | 築立、敷きならし
| 〃 |  |  |  | □: 20.7t; 協議: 135kw; □: 1; □: ―; ■: ○ | ○ |  | 敷きならし
| スタビライザ |  |  |  | □: 処理幅2m; 協議: 265kw; □: 1; □: ―; ■: ― | ― |  | 路床安定処理 混合
注) 排ガス対策型には、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)による基準適合車を含む。
（５）主要資材
主要資材の計画は下表のとおり
主 要 資 材 計 画 表
| 資材名 |  |  | 規格等 | □: 数量; □: 製造 会社名; □: 搬入時期; □: 工事材料の品質及び検査 |  |  | あいくる材 | JISマーク表示品 |  | 摘 要
[5 empty] | □: 試験成績表の提出; ■: 試験の実施 | 監督員の確認
| ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ |  |  | 1200×1200 | □: 45本; □: ○○○㈱; □: ○月上旬; □: ○; ■: ○ | [5 empty] | 曲げ試験の実施
| 歩道用Ｕ型側溝 |  |  | 300×300 | □: 250個; □: △△△㈱; □: △月中旬; □: ○ |  |  | ○
| ヒューム管 |  |  | Φ300、B形1種 | □: 10本; □: ×××㈱; □: ×月上旬 |  |  |  | ○ |  | JIS ﾏｰｸ表示写真提示
| 残存型枠 |  |  | 1200×600×30 | □: 50枚; □: ㈱○○○; □: ○月中旬; □: ○ | ○
| 下層路盤材 |  |  | RC-40､T=20cm | □: 300㎥; □: □□□㈱; □: □月下旬; □: ○ |  |  | ○
| 再生密粒As合材 |  |  | 13mmToP､T=5cm | □: 175t; □: ▽▽▽㈱; □: ▽月上旬 |  |  | ○ |  |  | 事前審査認定書(写)提出
| 異形棒鋼 |  |  | SD345､D16-D32 | □: 50t; □: ○製造㈱; □: ○月中旬; □: ○ |  |  |  | ○
| ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 24-8-25BB 注4) (21-8-25BB) | □: 250㎥; □: △生ｺﾝ㈱; □: △月中旬; □: ○; ■: ○ |  |  |  | ○ |  | 適ﾏｰｸ工場､配合計画書提出 圧縮強度試験σ28は公的機関等で実施
注1) 工事材料の品質を証明する資料（標準仕様書P2-1 第2 編第1 章第2 節第2 項） 注2) 設計図書において試験を行うこととしている工事材料(標準仕様書の「品質管理基準及び規格値」 により 品質管理を実施する、種別｢材料｣に関する試験を含む) 注3) 設計図書において監督員の確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料（標準仕様書P2-2 第2 編第1 章第2 節第10 項ﾘｻｲｸﾙ材等）については、工事完了後、材料確認報告書を提出。 注4) 設計図書で指定された品質規格の同等以上のものを使用する場合は、下段（ ）内に設計図書の 品質規格を併記
(６)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等含む)
（ア）一般事項
作業時間及び休日は、次のとおりとする。なお、工程の関係又はその他の理由で、官公庁の休日又は夜間において作業を行う場合は、事前にその理由を監督員に連絡する。ただし、現道上の工事については、書面等により通知（メールも可）する。
作業時間及び休日又は夜間作業
a）作業時間
|  | 集合・体操・KY活動 |  |  | □: 8:00～8:15
|  | 作業打合せ |  |  | □: 8:15～8:25
|  | 作業開始 |  |  | □: 8:25～
|  | 昼食休み |  |  | □: 12:00～13:00
|  | 後片付け |  |  | □: 16:50～17:00
|  | 作業終了 |  |  | □: 17:00
※現道上で交通規制を伴う工事については、別途、規制開始(解除)時間を記載する。
ｂ）休日
土曜日、日曜日及び祝日
|  | 夏季休業 |  |  | □: ８月○日～ ８月△日
|  | 冬季休業 |  |  | □: １２月○日～ １月△日
（イ）施工方法
ａ) 作業フロー（場所打ち杭工）
杭 芯 出 し
↓
[5 empty] | □: 掘削機械据付 |  | （杭芯確認）
↓
[5 empty] | 通知: ケーシング建込み |  | （鉛直度確認）
↓
|  | 支持層土質資料採取 |  |  | 通知: 掘 削 |  | （支持層・根入長確認）
[5 empty] | 通知: ケーシング接続 |  | （掘削深度確認）
↓
|  | 掘削完了時段階確認 |  |  | 通知: 掘 削 完 了
（沈降・杭底確認） | bar: 承諾
[5 empty] | 通知: スライム処理 |  | ※スライム沈降時間は
試験杭にて確認する | bar: 承諾
|  | 鉄筋加工組立 |  |  | 通知: 鉄筋かご建込み |  | （鉄筋かご天端高確認）
↓
|  | 鉄筋組立て完了時 段階確認 |  |  | 通知: トレミー管吊込み
↓
コンクリーﾄ打設
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時 施工状況把握 |  |  | 通知: ケーシング引抜き |  | （ｺﾝｸﾘｰﾄ天端高確認）
トレミー管引抜き
↓
[5 empty] | 通知: 掘削開口部養生 | 凡 例
↓
[5 empty] | 通知: 埋 戻 し |  |  | 作業内容
↓
|  | 施工完了時 段階確認 |  |  | 通知: 床堀・杭頭処理 | ( ) |  | 請負者による施工管理内容
杭頭処理完了時段階確認
監督員による
段階確認・施工状況把握
ｂ) 仮設備計画
① 工事用搬入路
工事用搬入路のため、工事現場の起終点２箇所に堤防裏小段に取りつく仮設搬入路を設置する。
構造 天端幅 ３ｍ 縦断勾配10％以内
のり勾配 ２割 敷砂利（切込砕石） 10cm 厚
仮設搬入路は堤体を切り欠かないように造成するとともに、工事完了後は撤去し原形に復旧 する。
② 水替設備
動力線を仮設し、電力200Ｖ，200KVA を使用し、水中ポンプ４吋２台を据付け排水にあてる。
③ 運搬道路の維持補修
運搬道路の維持管理は十分行うこととし、特に路面の凹凸が著しい場合は切込砕石などにより補修を行う。また、砂利道で砂ほこりの多い場合はただちに散水を実施する。
※借地が必要な場合は借地契約書の写し
（ウ）監督員による段階確認等
a)段階確認
下表に示す確認時期において、監督員による段階確認を受ける。
段階確認報告書
[6 empty] | 工 事 名 |  |  |  |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
[6 empty] | 路線等の名称 |  |  |  |  | 一宮22号線
[6 empty] | 工 事 場 所 |  |  |  |  | 一宮市本町二丁目5番６号2
|  | 種 別 |  |  | 指示: 細 別; □: 項 目; 報告: 実施予定時期 |  | 確認方法 |  |  |  | 実施年月日
(臨場･机上･施工管理)
|  | 舗装工（下層路盤工） |  |  | □: ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施状況; 報告: 転圧完了時○月頃
|  | 舗装工 |  |  | 指示: 路盤、基層、表層; □: 基準高さ、幅、厚さ、支持力; 報告: 各層度の完了時○月頃
|  | 護岸工 |  |  | 指示: 基礎工、根固工; □: 設計図書との対比（不可視部分の出来形）; 報告: 設置完了時○月頃
|  | 重要構造物工 |  |  | □: 床堀・掘削完了時; 報告: 支持地盤（直接基礎）、○月頃
|  | 〃 |  |  | □: 使用材料、設計図書との対比、ｽﾍﾟｰｻｰの個数; 報告: 鉄筋組立完了時○月頃
|  | 〃 |  |  | □: 設計図書との対比（不可視部分の出来形）; 報告: 埋戻し前○月頃
備考) 1 段階確認が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。
2 段階確認において問題が生じた場合は、確認方法欄に手直し等の指示事項を記入する。
3 確認方法欄は、監督員は「臨場」・「机上」、工事監督支援業務により確認した場合は「施工管理」と記入する。
4「臨場」確認の立会状況写真は、本書への添付は必要ない。
5「机上」確認については、メールによる提出も可とする。
6 工事完成後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。
上記について、実施しました。
[17 empty] | 専任監督員 | 市役所 太郎
ｂ)施工状況把握報告
下表に示す施工時期に、監督員の施工状況把握を受ける。
施工状況把握報告書
[6 empty] | 工 事 名 |  |  |  |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
[6 empty] | 路線等の名称 |  |  |  |  | 一宮22号線
[6 empty] | 工 事 場 所 |  |  |  |  | 一宮市本町二丁目5番６号2
|  | 種 別 |  |  | 指示: 細 別; □: 項 目; 報告: 実施予定時期 |  | 確認方法 |  |  |  | 実施年月日
(臨場･施工管理)
|  | 重要構造物工 |  |  | □: 品質規格､運搬時間､打設順序､天候､気温; 報告: ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時○月頃
|  | 土工（盛土工） |  |  | □: 使用材料、敷均し・締固め状況; 報告: 敷き均し・転圧時○月頃
|  | 舗装工 |  |  | 指示: 路盤、基層、表層; □: 使用材料、敷均し・締固め状況、天候、気温、舗設温度; 報告: 舗設時○月頃
備考) 1 施工状況把握が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。
2 施工状況把握において問題が生じた場合は、確認方法欄に手直し等の指示事項を記入する。
3 確認方法欄は、監督員は「臨場」、工事監督支援業務により確認した場合は「施工管理」と記入する。
4「臨場」確認の立会状況写真は、本書への添付は必要ない。
5 工事完成後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。
上記について、実施しました。
[17 empty] | 専任監督員 | 市役所 太郎
（７）施工管理計画
（ア）工程管理
バーチャート方式により作成した実施工程表で総合的に管理するとともに、毎月５日までに工事履行報告書を提出する。 また、工期の３分の１を経過した時点で全体工程管理にマイナス20％の差異が生じた場合は、改善策を講じ変更実施工程表を監督員に提出のうえ管理する。
（イ）出来形管理
施工管理基準の出来形管理基準及び規格値に基づき、下表の各工種・測定項目について出来形成果表及び出来形図を作成し、出来形管理を行う。 なお、舗装工事におけるコアー採取による厚さ測定位置については監督員の承諾を得る。
出来形管理一覧表
|  | 工 種 |  |  | 指示: 測定項目及び規格値(単位：mm) |  | 測 定 基 準
[6 empty] | 基準高 |  | 厚さ |  | 幅 |  | 法長 高さ |  | 延長 |  | 鉄筋
|  | 河川土工 |  |  | 指示: -50; 通知: -100; 承諾: -100 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定
盛土工
法覆護岸工
|  | 植生工(張芝工) |  |  | 承諾: -100; 報告: -200 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定
|  | 基礎工(護岸) |  |  | 指示: ±30; 通知: -30; 承諾: -30; 報告: -200 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 |  |  | 指示: ±50; 協議: -50; 承諾: -100; 報告: -200 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定
水路工
|  | 場所打水路工 |  |  | 指示: ±30; 協議: -20; 通知: -30; 承諾: -30; 報告: -200 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定
|  | 暗渠工 |  |  | 指示: ±30; 通知: -50; 承諾: -30; 報告: -200 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定
|  | 場所打擁壁工 |  |  | 指示: ±50; 協議: -20; 通知: -30; 承諾: -50; 報告: -200; 提出: ○ |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定
|  | 集水桝工 |  |  | 指示: ±30; 協議: -20; 通知: -30; 承諾: -30 |  | 1箇所毎測定
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | [15 empty] | 下層路盤の厚さは水糸による方法で測定 注1)
|  | 下層路盤工 |  |  | 指示: ±50; 協議: -45; 通知: -50 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定
|  | 表層工 |  |  | 協議: -9; 通知: -25 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定 別途平坦性測定
備考）鉄筋の測定項目及び規格値は、平均間隔ｄ ±φ、鉄筋のかぶりｉ ±φかつ鉄筋の最小 かぶり以上 注2) 注1) 厚さを出来形管理基準及び規格値の測定基準による方法(掘り起こし)以外の方法(水糸に よる方法、ﾚﾍﾞﾙ測量による方法)で測定する場合に明記する。 注2) 鉄筋のかぶりの規格値は、主鉄筋の位置は±φ以内、鉄筋のかぶりは最小かぶり以上、 最小かぶりはｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(設計編：本編13.2)参照による。
（ウ）品質管理
施工管理基準の品質管理基準及び規格値に基づき、各工種・試験項目について品質管理図表を作成し品質管理を行う。 なお、舗装工事における現場密度の測定位置については監督員の承諾を得る。
品質管理一覧表①
| 工種 |  |  | 種別 | 指示: 試験項目; □: 試験方法; 承諾: 規格値; ■: 試験基準 |  | 試験回数等 | [5 empty] | 摘 要
[18 empty] | 設計数量 |  | 試験回数 |  | 試験成績表等による確認 |  | (公的機関等での試験)
| 河川土工 |  |  | 材料 | 指示: 土の締固め試験; □: JIS A 1210; 承諾: －; ■: 当初及び土質の変化した時 |  | 23,750m3 |  | 1回
|  |  |  | 施工 | 指示: 現場密度の測定; □: RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案); 承諾: 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の90%以上 |  |  |  | 1日の1層あたりの施工面積に応じて、左表の測定点数とする
| セメント･コンクリート 24-8-25BB (21-8-25BB) |  |  | 材料 | 指示: アルカリ骨材反応対策; □: ｢アルカリ骨材反応抑制対策について｣; 承諾: 同左; ■: － |  | 250m3 |  | － |  | ○
|  |  |  | 施工 | 指示: 塩化物総量規制; □: ｢コンクリートの耐久性向上｣; 承諾: 0.3kg/m3以下; ■: 午前1回、午後1回 午前の試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略する |  |  |  | 試験基準による
[5 empty] | 指示: スランプ試験; □: JIS A 1101; 承諾: ±2.5cm; ■: 供試体採取毎に1回 |  |  |  | 5回
品質管理一覧表②
| 工種 |  |  | 種別 | 指示: 試験項目; □: 試験方法; 承諾: 規格値; ■: 試験基準 |  | 試験回数等 | [5 empty] | 摘 要
[18 empty] | 設計数量 |  | 試験回数 |  | 試験成績表等による確認 |  | (公的機関等での試験)
| セメント･コンクリート 24-8-25BB (21-8-25BB) |  |  | 施工 | 指示: 空気量測定; □: JIS A 1116､1118､1128; 承諾: ±1.5%; ■: 供試体採取毎に1回 |  |  |  | 5回
[5 empty] | 指示: 圧縮強度試験 (σ7､σ28); □: JIS A 1108; 承諾: 1回の試験結果は呼び強度の85％以上、3回の平均値は呼び強度以上; ■: 日当たり打設量が50ｍ 3未満。打設量累計50ｍ3ごとに１回 |  |  |  | 5回 |  |  |  | σ28 5回は公的機関等で試験
| 下層路盤 RC-40 T=20㎝ |  |  | 材料 | 指示: 修正CBR試験; □: 舗装調査・試験法便覧 E001〔4〕-5; 承諾: 修正CBR30以上; ■: 小規模工事：施工前 |  | 1,500㎡ |  | － |  | ○
[5 empty] | 指示: 骨材のふるい分け試験; □: JIS A 1102; 承諾: JIS A 5001表2参照; ■: － |  |  |  | － |  | ○
[5 empty] | 指示: 土の液性限界･塑性限界試験; □: JIS A 1205; 承諾: 塑性指数PI： 6以下; ■: － |  |  |  | － |  | ○
|  |  |  | 施工 | 指示: 現場密度の測定; □: 舗装調査・試験法便覧 G021〔4〕-191; 承諾: 最大乾燥密度の93%以上 X3 97%以上; ■: 1000㎡につき 1回（3個） |  |  |  | 2回 (1回3個)
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生密粒Aｓ T=5㎝ |  |  | 舗設現場 | 指示: 現場密度の測定; □: 舗装調査・試験法便覧 B008〔3〕-91; 承諾: 基準密度の94%以上 X3 96.5%以上; ■: 1000㎡につき1個(1工事当り3個以上) |  | 1,500㎡ |  | 3個 |  |  |  | 事前審査制度の認定混合物
[5 empty] | 指示: 温度測定(初期締固め前); □: 温度計による; 承諾: 110℃以上; ■: 随時 |  |  |  | 1日4回(午前･午後各2回)
[5 empty] | 指示: 外観検査(混合物); □: 目視; 承諾: －; ■: 随時 |  |  |  | －
（エ）写真管理
工事写真は、写真管理基準に基づき写真管理を行う。工事写真は、撮影目的を明確にし鮮明なものとする。特に完成後、不可視となる出来形寸法(上墨寸法含む)が確認できるよう注意して撮影する。 また、電子媒体に記録する工事写真の属性情報等については、愛知県デシタル写真管理情報基準(案)によるものとし、代表写真の選定については監督員の承諾を得る。
写真管理一覧表①
| 区分・工種 |  |  |  | 指示: 写真管理項目 |  |  |  |  | 摘要
[5 empty] | 指示: 撮影項目; 承諾: 撮影頻度(撮影時期) |  | 代表写真選定頻度
| 共通写真 | 着手前 |  |  | 指示: 全景又は代表部分写真; 承諾: 着手前1回(着手前) |  | 着手前1枚
|  | 完 成 |  |  | 指示: 全景又は代表部分写真; 承諾: 施工完了後1回(完成後) |  | 完了後1枚
|  | 工事施工中 |  |  | 指示: 全景又は代表部分の工事進捗状況; 承諾: 施工中 月1回(月末) |  | 不要 |  |  | 実施工程表に添付する
|  | 指定機械 |  |  | 指示: 機械側面の指定ラベル、標識の確認写真; 承諾: 各指定機械毎に１回〔施工中〕 |  | 不要 |  |  | 排出ガス対策型低騒音･低振動型
|  | 安全管理 |  |  | 指示: 各種標識類の設置状況; 承諾: 各種類毎に1回(設置後) |  | 全景1枚
[5 empty] | 指示: 各種保安施設の設置状況; 承諾: 各種類毎に1回(設置後) |  | 全景1枚
[5 empty] | 指示: 交通誘導員交通整理状況; 承諾: 各1回(作業中) |  | 全景1枚
[5 empty] | 指示: 安全訓練等の実施状況; 承諾: 実施毎に1回(実施中) |  | 不要 |  |  | 請負者保管。提出不要
|  | 使用材料 |  |  | 指示: 形状寸法; 承諾: 各品目毎に1回(使用前) |  | 不要 |  |  | 品質証明に添付する
|  | (積みブロック) |  |  | 指示: 配筋(JIS製品以外)
|  | (鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管) |  |  | 指示: 品質証明（JISﾏｰｸ表示）; 承諾: 各品目毎に1回(使用前) |  | 不要
※品質規格証明書に替えて
品質証明資料とする場合
[5 empty] | 指示: 検査実施状況; 承諾: 各品目毎に1回(検査前) |  | 不要
| 出来形管理写真 | 盛土工 |  |  | 指示: 巻出し厚; 承諾: 100mに1回(巻出し時) |  | 代表箇所 各 1 枚
[6 empty] | 締固め状況 | [5 empty] | 転圧機械又は地質が変わる毎に1回(締固め時)
[6 empty] | 法長、幅 | [5 empty] | 100mに1回(施工後)
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 |  |  | 指示: 厚さ(裏込); 承諾: 40ｍに１回〔施工中〕 |  | 代表箇所 各 1 枚
[6 empty] | 法長 厚さ(ﾌﾞﾛｯｸ積) | [5 empty] | 80ｍに１回(根入部は40ｍに１回)〔施工後〕
|  | 鉄筋の組立て |  |  | 指示: 平均間隔; 承諾: ｺﾝｸﾘｰﾄ打設毎に1回 (鉄筋組立後) |  | 代表箇所 各 1 枚
写真管理一覧表②
| 区分・工種 |  |  |  | 指示: 写真管理項目 |  |  |  |  | 摘要
[5 empty] | 指示: 撮影項目; 承諾: 撮影頻度(撮影時期) |  | 代表写真選定頻度
| 出来形管理写真 | 鉄筋コンクリ-ト工 | 鉄筋の組立て |  | 指示: かぶり; 承諾: ｺﾝｸﾘｰﾄ打設毎に1回 (鉄筋組立後) |  | 代表箇所 各 1 枚
継手寸法
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ 打設 |  | 指示: 打継目処理状況 締固施工状況; 承諾: 工種種別毎に1回 (施工時) |  | 代表箇所 各1枚 |  |  | ｼｭｰﾄ等と打込み面の高さが判る写真を適宜
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ 養生 |  | 指示: 養生状況; 承諾: 工種種別毎及び養生 方法毎に各1回(養生時) |  | 代表箇所 各1枚
| 品質管理写真 | 盛土工 |  |  | 指示: 現場密度の測定; 承諾: 土質毎に１回 〔試験実施中〕 |  | 不要
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ工 |  |  | 指示: 塩化物総量規制; 承諾: コンクリートの種類毎に１回〔試験実施中〕 |  | 不要
スランプ試験
空気量測定
ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験
（８）緊急時の体制及び対応
※熱中症対策が必要な工事は、熱中症における緊急連絡体制を別途記載すること。
熱中症の重篤化を防止する「体制整備」は義務
（ア）緊急時の体制
大雨、出水、強風等の異常気象時又は地震発生時において、災害発生の恐れがある場合、次の災害対策組織による体制を整え、必要に応じて工事現場内及びその周辺を巡回し警戒にあたる。 また、工事現場内において災害が発生した場合は、ただちに災害対策の体制により災害対策部長以下、災害対策組織の職務分担により行動する。
災害対策組織
情報連絡係
[17 empty] | ○○ ×× |  |  |  | 情報の収集、連絡
TEL
夜間℡
対策係
[17 empty] | ○○ ○○ |  |  |  | 巡回、復旧、水防
|  |  | 災害対策部長 |  | □: 災害対策副部長 | TEL
|  |  | ○○ ×× |  | □: ○○ ×× | 夜間℡
|  |  | TEL |  | □: TEL
|  |  | 夜間・休日 |  | □: 夜間・休日 | 庶務係
|  |  | TEL |  | □: TEL | ○○ ○○ |  |  |  | 資材調達，避難誘導
TEL
夜間℡
○○○係
[17 empty] | ○○ ○○ |  |  |  | ○○○、○○○
TEL
夜間℡
また、災害発生等の緊急時の連絡系統は下図のとおりとする。
［緊急時の連絡系統図］
[5 empty] | 承諾: 現場災害対策副部長 |  |  |  | 工事担当課
現場代理人
|  | 一宮市民病院 |  |  | 承諾: ○○ ×× |  |  |  | ℡ (0586)28-○○○○
|  | ℡ 0586-73-1911 |  |  | 承諾: TEL
△△△△建設株式会社
|  | 一宮消防署 | [17 empty] | ℡ (0586)11-1234
|  | ℡ 0586-72-1191 | [17 empty] | 工事担当 |  | ○○○○
℡
|  | 一宮警察署 | [17 empty] | 安全担当 |  | ○○○○
|  | ℡ 0586-24-0110 | [17 empty] | ℡
|  | 一宮労働基準監督署 |  |  | □: ＮＴＴ; ■: 中部電力㈱ |  |  |  |  | 東邦ガス㈱
|  | ℡ 0586-45-0206 |  |  | □: ℡ 0586-73-2211; ■: ℡ 0586-73-7142 |  |  |  |  | ℡ 0586-73-0101
（イ）南海トラフ地震臨時情報に伴う臨機の措置
南海トラフ地震臨時情報が発せられた場合には、継続的に地震関連情報の収集に努め、次の確認を行い、必要な保全措置を講じる。
① 作業員や必要に応じ第三者に情報伝達するとともに、避難場所や避難経路等の 緊急避難措置の再確認を行う。
② 工事中の構造物及び仮設構造物に対し、必要な補強・落下防止等の保全措置が 実施されているかの確認を行う。
③ 河川堤防を掘削する工事など、有事の際に甚大な被害を及ぼす可能性がある工 事を行っている場合は、その対応について早急に監督員と協議する。
(ウ) 事故発生時の措置
① 付近の病院、所轄警察署、労働基準監督署などの関係機関等の連絡先を常に携帯 します。
② 事故が発生した場合、第三者及び作業員の人命の安全確保を優先するとともに、 直ちに関係機関（所轄警察署、労働基準監督署等）及び監督員に連絡します。
③ 事故後の工事再開等については、監督員と協議の上で行います。
（９）交通管理
保安設備配置計画図に基づき、工事標識、保安設備を完備するとともに、特に夜間交通に対するバリケード、保安灯などの配置には注意する。また、交通誘導警備員を配置計画図に基づき配置し、一般交通及び歩行者に対する安全を確保する。
（ア）盛土運搬に対する交通管理
① ダンプトラックには、当該工事の工事用車両であることを車両前部に表示し責任 運行を行う。
② 通学時間帯(○時～○時)の運行自主規制を徹底する。
③ 運搬指定経路の通行を厳守するとともに、現場内は徐行運転する。
④ 過積載運搬を防止するため次の対策を行う。
|  | (例) | ・積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
・さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
以上のことにつき、下請負契約における受注者を指導する。
また、使用ダンプトラックを検収、荷台積み込み高さを計算し、目印をつけ、過積載とならないよう目視確認を行う。
過積載防止報告書を提出する。
（イ）盛土運搬経路図及び保安設備(交通誘導警備員を含む)配置計画図
運搬経路図
（ウ）特殊車両の通行
（１）運搬計画
（２）特殊車両の通行の確認を次のとおり行う。
① 通行許可証による確認。（通行許可申請は、手続き期間を考慮して申請する。）
② 運搬資機材度に出発地点、走行途中、現場到着地点における写真（荷姿全景、 ナンバープレート等通行許可証と照合可能な写真）による確認。
③ 通行許可が時間指定の場合は、運行時間が確認できる記録紙（タコグラフ等） による確認。
（１０）環境対策
指定機械に記載の排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械を使用する とともに、工事に伴って発生する振動・騒音については、特定建設作業実施届出書を提出のうえ、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例を遵守する。また、単に工事による迷惑を及ぼす程度であっても、出来るだけ工事に伴う騒音、振動を生じないように努めるとともに、重機等のエンジンを必要以上にふかさないようにする。 河川の水質汚濁防止のため、排水にあたり沈砂タンクを据え付け泥分を沈殿させ、放流口には吸着材を張る対策を行う。 工事中に地域住民の方から苦情、意見があった場合は誠意をもって丁寧に対応し、対応状況をすみやかに監督員に報告する。
（１１）現場作業環境の整備(イメージアップ)
※熱中症対策が必要な工事は、対策の具体的な実施内容・実施期間を記載すること。
熱中症の重篤化を防止する「手順作成」「関係者への周知」は義務。
熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順を記載。
熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の体制及び手順等の周知も記載。
緊急連絡体制を工事関係者が見やすい場所に掲げるとともに周知することも記載。
熱中症対策に資する現場管理費補正や現場環境改善費を設計変更で計上する場合も記載する。
現場作業環境の整備として、下記事項を実施する。
(a) 現場内にフラワーポットの設置
(b) バリケード、工事標識にイラスト、カラフルなデザインを採用し、イメージアッ プを図る。
(c) 現場事務所のイメージアップとして、作業員の個別ロッカー、種衛生設備(ウォー タークーラー、シャワー設備)等の設置
（１２）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
建設副産物適正処理推進要綱、再生資源の利用の促進について及び愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱(以下「ガイドライン実施要綱」という。)、建設発生土（土砂）等の利用と処理に関する実施要領（以下「建設発生土等の実施要領」という）、愛知県あいくる材率先利用方針を遵守して、以下のとおり建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図る。 また、産業廃棄物を運搬する車両には、定められた表示及び書面の備え付け(携帯)を徹底する。 なお、監督員から受領した建設リサイクル法通知済ステッカーを、工事現場の標識など公衆が見やすい場所に貼付する。
（ア）再生資源の利用の促進
施工計画に際し、再生資源の利用の促進について次の計画書を提出する。
・再生資源利用計画書(様式1)
・再生資源利用促進計画書(様式2)
・再生資源利用促進計画の作成に伴う結果確認票（建設発生土等の実施要領・様式4)
また工事完了時に次の実施書等を提出する。
・再生資源利用実施書(様式1)
・再生資源利用促進実施書(様式2)
（イ）建設副産物の適正処理
搬出する産業廃棄物は、産業廃棄物管理票(ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ)により適正に処理されていることを確認するとともに、マニュフェスト管理台帳を作成し管理する。 建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定された受入れ地について地形を実測し、資料を提出する。 また、搬出する建設発生土については搬出伝票を作成、管理し完了時に集計表を提出する。 施工計画に際し、建設副産物の適正処理について添付資料を以下のとおりとする。
・建設発生土の受入依頼書及び受入承諾書の写し
・建設発生土受入地の関係法令に基づく許可証の写し
・収集運搬、処理業者の許可証の写し
・廃棄物処理委託契約書の写し
・運搬ルート図
（１３）法定休日・所定休日（週休二日の導入）
愛知県週休2日工事実施要領に基づき、本工事は、月単位の週休２日（完全週休２日）工事として、以下の休工取得計画により工事を実施します。
（１３）その他
電子納品するＣＤ及びＤＶＤは、以下によりウイルスチェックを行います。
１）使用ソフト名：Norton Antivirus(Ver. )
２）パターンファイルの更新：自動オンライン
また、発注者へ提出する書類を作成するパソコンについても、以下によりウイルスチェック
を行います。
○使用するパソコン名：○○○
資料作成に用いるソフト名：Excel・・・・、Word・・・・
ウイルスチェックに用いるソフト名：ウイルスバスター(Ver. )
ウイルスチェックパターンファイルの更新：手動 ７日に一度
○使用するパソコン名：○○○
資料作成に用いるソフト名：（CAD ソフト名）
ウイルスチェックに用いるソフト名：McAfee VirusScan(Ver. )
ウイルスチェックパターンファイルの更新：随時
その他、設計図書で施工計画書に明記または記載するよう指定されているもの及び監督員の指示事項を記述する。
例として、 創意工夫・社会性等に関する実施状況がある。
創意工夫・社会性等に関する実施状況
| 工 事 名 |  |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2 | [13 empty] | 請負者名 |  | △△△△建設株式会社
| 項 目 |  |  | 評価内容 | 協議: 実施内容
| □ | 創意工夫 |  | □ | □: 施工; 協議: □; □: 1.施工に伴う器具・工具・装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する 工夫
| 自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  |  |  | 協議: □; □: 2.ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品などの代替材の利用に関する工夫
[8 empty] | □ | 3.土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設等の施工に関する工夫
[8 empty] | □ | 4.部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫
[8 empty] | □ | 5.設備工事における加工や組立等又は、電気工事における配線や配管等に関する工夫
[8 empty] | □ | 6.給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ 等に関する工夫
[8 empty] | □ | 7.照明などの視界の確保に関する工夫
[8 empty] | □ | 8.仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫
[8 empty] | □ | 9.運搬車両、施工機械等に関する工夫
[8 empty] | □ | 10.支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫
[8 empty] | □ | 11.盛土の締固度、杭の施工高さの管理に関する工夫
[8 empty] | □ | 12.施工計画書の作成、写真管理等に関する工夫
[8 empty] | □ | 13.出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫
[8 empty] | □ | 14.施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫
[8 empty] | □ | 15.ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた施工
[8 empty] | □ | 16.特殊な工法や材料を用いた施工
[8 empty] | □ | 17.優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた施工
|  |  |  | □ | □: 新技術活用; 協議: □; □: 18.ＮＥＴＩＳ登録技術の活用（請負者からの提案によるもの）
|  |  |  | □ | □: 品質; 協議: □; □: 19.土工、設備、電気の品質向上に関する工夫
[8 empty] | □ | 20.ｺﾝｸﾘｰﾄの材料、打設、養生に関する工夫
[8 empty] | □ | 21.鉄筋、PＣケーブル、コンクリート二次製品の使用材料に関する工夫
[8 empty] | □ | 22.配筋、溶接作業等に関する工夫
|  |  |  | □ | □: 安全衛生; 協議: □; □: 23.建設業労働災害防止協議会が定める指針に基づく安全衛生教育の実施
[8 empty] | □ | 24.安全を確保するための仮設備などに関する工夫 （落下物、墜落、転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
[8 empty] | □ | 25.安全教育、技術向上委員会、安全パトロールに関する工夫
[8 empty] | □ | 26.現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫
[8 empty] | □ | 27.有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫
[8 empty] | □ | 28.一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫
[8 empty] | □ | 29.厳しい作業環境の改善に関する工夫
[8 empty] | □ | 30.環境保全に関する工夫
|  |  |  | □ | □: その他
| □ | 社会性等 |  | □ | □: 地域への貢献、地域とのコミュニケーション等; 協議: □; □: 1.現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との 調和を図る
| 地域社会や住民に対する貢献 |  |  |  | 協議: □; □: 2.定期的な広報紙や現場見学会等の実施
[8 empty] | □ | 3.地域生活に密着したゴミ拾い(自治会等による清掃活動)、道路清掃等のボラン ティア活動等への参加
[8 empty] | □ | 4.地域が主催するイベント(前記3を除く)への参加
[8 empty] | □ | 5.災害時などにおける、地域への支援又は行政による救援活動への協力
[8 empty] | □ | 6.周辺環境への配慮に関する取り組み(前記項目以外のもの)
|  |  |  | □ | □: その他
１．該当する項目の□に■を付ける。
２．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理する。
創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
| 工 事 名 |  |  |  | 指示: 都計第100号 ○○○道路修繕工事2 |  |  |  |  | /
| 項目 |  |  |  | □: 評価内容
提案内容
（説明）
（添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする
交通誘導警備員

## 9施工計画書（4500万円未満）【R7.9修正】
|  | 工 事 打 合 簿 | [22 empty] | 一覧表に戻る
|  | 発 議 者 |  |  | □ | 発注者 |  | ■ | 請負者 |  |  |  | 発議年月日 |  |  | 令和 年 月 日
|  | 発議事項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | ■ | 提出
[5 empty] | □: □; 指示: その他（ | [7 empty] | )
|  | 工事名 |  |  | □: 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
請負者：△△△△建設株式会社
（内容）
・施工計画書を提出します
|  |  | 添付図 |  | 指示: 葉、その他添付図書
|  | 処理・回答 | 発注者 |  | □: 上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。
[5 empty] | □: □その他 （ |  |  | )
令和 年 月 日
|  |  | 請負者 |  | □: 上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。
[5 empty] | □: □その他 （ |  |  | )
令和 年 月 日
|  |  |  | 主任 監督員 | 指示: 専任 監督員 |  |  | 現場 代理人 |  | 主任(監理) 技術者 |  | 監理技術者 補佐
【当初請負額4,500万円未満の施工計画作成例】
施 工 計 画 書
|  |  | 工 事 名 |  | 協議: 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
|  |  | 路線等の名称 |  | 協議: 一宮22号線
|  |  | 工事場所 |  | 協議: 一宮市本町二丁目5番６号2
|  |  | 工 期 |  | 協議: 2022-11-02; ■: ～; 提出: 2023-03-31
|  |  | 請負代金額 |  | 協議: \2,000,000円（消費税を含む）
目 次
(1) 実施工程表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(2) 安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(3) 施工方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(4) 施工管理計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(5) 緊急時の体制及び対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(6) 交通管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(7) 現場作業環境の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(8) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 ・・・・・・
(9) 法定休日・所定休日（週休二日の導入） ・・・・・・・・・・・・
(10) その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|  | 請負者 |  |  | 指示: △△△△建設株式会社
|  | 住所 |  |  | 指示: 一宮市尾西町木曽川1-1-1; 提出: 電話 |  | (0586)11-1234
|  | 発注者 | [15 empty] | (0586)28-○○○○ | bar: 提出
（１）実施工程表
契約書の工期に基づき、バーチャート、曲線式工程表、ネットワーク式工程表など工事内容に適した工程表で示す。各工種について作業の始めと終わりが判るように作成するとともに、気象、特に降雨、気温等によって施工に影響の大きい工種については、過去のデータ等を十分調査し、工程計画に反映させる。 実施工程表の記事欄には、変更契約及び工程に関わる事項が発生した日に、その内容を記載する。
（例：条件変更確認通知書、変更通知書、変更契約、工期延期、工程見直し（20%の差違））
(２)安全管理
(ア)工事現場内の安全管理については、作業員の労働災害の防止及び疾病を予防する とともに、第三者に対する公衆災害を防止するため、安全管理の組織を下図のとおり とする。また、作業主任者一覧表を工事現場の関係労働者が見やすい箇所に掲示する。
店社安全衛生管理者
に準ずる者
○○ ○○
現場代理人等
○○ ○○
| 総括安全衛生責任者 |  |  |  | 通知: 会社名○○○○ | ○作業主任者
| に準ずる者 |  |  |  | 通知: 安全衛生責任者
| ○○ ○○ |  |  |  | 通知: に準ずる者 | ○○ ○○
○○ ○○
|  |  | 元方安全衛生管理者 |  | 通知: 会社名○○○○ | ○作業主任者
|  |  | に準ずる者 |  | 通知: 安全衛生責任者
|  |  | ○○ ○○ |  | 通知: に準ずる者 | ○○ ○○
○○ ○○
[5 empty] | 通知: 会社名○○○○ | ○作業主任者
安全衛生責任者
[5 empty] | 通知: に準ずる者 | ○○ ○○
○○ ○○
注1) 作業主任者一覧表には、労働安全衛生規則第18 条の規定により、作業主任者の氏名及びその者に 行なわせる事項を記載する。 注2) 「に準ずる者」は、現場で作業する者が、常時10～49 人の場合、配置する。詳しくは、｢中規模 建設工事現場における安全衛生管理指針｣(平成5 年3 月31 日付け基発第209 号 労働省労働 基準局長中規模建設工事現場における安全衛生管理の充実について)による。 注3）店社安全衛生管理者を選任する場合には、元方事業者の現場にいる担当者（現場代理人等）を記 載する。統括安全生成責任者は、事業の実施を統括管理する者を選任すること。元方安全衛生管理 者は、その事業場に専属の者を選任すること。統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者は、現 場に常駐することが望ましい。
(イ)安全活動を下表のとおり実施する。
|  | 安全活動の内容 |  |  | 協議: 場 所; □: 参 加 者; 提出: 頻 度 |  |  |  | 摘 要
|  | 朝礼 |  |  | 協議: 現 場; □: 全現場作業従事者; 提出: 毎作業日
|  | 作業ミーティング |  |  | 協議: 事務所; □: 職長; 提出: 毎作業日
|  | ＫＹ活動 |  |  | 協議: 現 場; □: 全現場作業従事者; 提出: 毎作業日
|  | 作業手順打合せ |  |  | 協議: 現 場; □: 各現場作業従事者; 提出: 随時
|  | 新規入場者教育 |  |  | 協議: 事務所; □: 新規入場者; 提出: 随時
現場
|  | 安全教育・安全訓練 |  |  | 協議: 事務所; □: 全現場作業従事者; 提出: 月当り半日以上 |  |  |  | 月別全体計画は下表
|  | 災害防止協議会 |  |  | 協議: 事務所; □: 安全管理担当者; 提出: 月1回 |  |  |  | 協力会社を含む
|  | 安全巡視 |  |  | 協議: 現場; □: 安全巡視員; 提出: 毎作業日 |  |  |  | 常に腕章を着用
|  | 店社安全パトロール |  |  | 協議: 現場; □: 店社安全担当者; 提出: 月1回 |  |  |  | 必要に応じて
|  | 月 度 |  |  | 指示: 安全教育・安全訓練の計画 |  |  |  | 摘 要
|  | ○月度 |  |  | 指示: 墜落･転落事故防止、○○○○、○○○○
|  | ○月度 |  |  | 指示: 重機事故防止、○○○○、○○○○
|  | ○月度 |  |  | 指示: 交通事故防止、○○○○、○○○○
|  | ○月度 |  |  | 指示: 過積載運搬の防止、○○○○、○○○○
|  | ○月度 |  |  | 指示: 熱中症対策、○○○○、○○○○
安全教育・安全訓練の月別全体計画
(ウ) 万が一の事故発生時における救急指定病院、関係機関への連絡方法は、（８）緊急時の
(ウ) 万が一の事故発生時における救急指定病院、関係機関への連絡方法は、（５）緊急時の体制及び対応 によるものとし、緊急時の連絡系統図を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(３)施工方法
（ア）監督員による段階確認等
a)段階確認
下表に示す確認時期において、監督員による段階確認を受ける。
段階確認報告書
[6 empty] | 工 事 名 |  |  |  |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
[6 empty] | 路線等の名称 |  |  |  |  | 一宮22号線
[6 empty] | 工 事 場 所 |  |  |  |  | 一宮市本町二丁目5番６号2
|  | 種 別 |  |  | 指示: 細 別; □: 項 目; 報告: 実施予定時期 |  | 確認方法 |  |  |  | 実施年月日
(臨場･机上･施工管理)
|  | 舗装工（下層路盤工） |  |  | □: ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ実施状況; 報告: 転圧完了時○月頃
|  | 舗装工 |  |  | 指示: 路盤、基層、表層; □: 基準高さ、幅、厚さ、支持力; 報告: 各層度の完了時○月頃
|  | 護岸工 |  |  | 指示: 基礎工、根固工; □: 設計図書との対比（不可視部分の出来形）; 報告: 設置完了時○月頃
|  | 重要構造物工 |  |  | □: 床堀・掘削完了時; 報告: 支持地盤（直接基礎）、○月頃
|  | 〃 |  |  | □: 使用材料、設計図書との対比、ｽﾍﾟｰｻｰの個数; 報告: 鉄筋組立完了時○月頃
|  | 〃 |  |  | □: 設計図書との対比（不可視部分の出来形）; 報告: 埋戻し前○月頃
備考) 1 段階確認が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。
2 段階確認において問題が生じた場合は、確認方法欄に手直し等の指示事項を記入する。
3 確認方法欄は、監督員は「臨場」・「机上」、工事監督支援業務により確認した場合は「施工管理」と記入する。
4「臨場」確認の立会状況写真は、本書への添付は必要ない。
5「机上」確認については、メールによる提出も可とする。
6 工事完成後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。
上記について、実施しました。
[17 empty] | 専任監督員 | 市役所 太郎
ｂ)施工状況把握報告
下表に示す施工時期に、監督員の施工状況把握を受ける。
施工状況把握報告書
[6 empty] | 工 事 名 |  |  |  |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
[6 empty] | 路線等の名称 |  |  |  |  | 一宮22号線
[6 empty] | 工 事 場 所 |  |  |  |  | 一宮市本町二丁目5番６号2
|  | 種 別 |  |  | 指示: 細 別; □: 項 目; 報告: 実施予定時期 |  | 確認方法 |  |  |  | 実施年月日
(臨場･施工管理)
|  | 重要構造物工 |  |  | □: 品質規格､運搬時間､打設順序､天候､気温; 報告: ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時○月頃
|  | 土工（盛土工） |  |  | □: 使用材料、敷均し・締固め状況; 報告: 敷き均し・転圧時○月頃
|  | 舗装工 |  |  | 指示: 路盤、基層、表層; □: 使用材料、敷均し・締固め状況、天候、気温、舗設温度; 報告: 舗設時○月頃
備考) 1 施工状況把握が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。
2 施工状況把握において問題が生じた場合は、確認方法欄に手直し等の指示事項を記入する。
3 確認方法欄は、監督員は「臨場」、工事監督支援業務により確認した場合は「施工管理」と記入する。
4「臨場」確認の立会状況写真は、本書への添付は必要ない。
5 工事完成後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。
上記について、実施しました。
[17 empty] | 専任監督員 | 市役所 太郎
（４）施工管理計画
（ア）工程管理
バーチャート方式により作成した実施工程表で総合的に管理するとともに、毎月５日までに工事履行報告書を提出する。 また、工期の３分の１を経過した時点で全体工程管理にマイナス20％の差異が生じた場合は、改善策を講じ変更実施工程表を監督員に提出のうえ管理する。
（イ）出来形管理
施工管理基準の出来形管理基準及び規格値に基づき、下表の各工種・測定項目について出来形成果表及び出来形図を作成し、出来形管理を行う。 なお、舗装工事におけるコアー採取による厚さ測定位置については監督員の承諾を得る。
出来形管理一覧表
|  | 工 種 |  |  | 指示: 測定項目及び規格値(単位：mm) |  | 測 定 基 準
[6 empty] | 基準高 |  | 厚さ |  | 幅 |  | 法長 高さ |  | 延長 |  | 鉄筋
|  | 河川土工 |  |  | 指示: -50; 通知: -100; 承諾: -100 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定
盛土工
法覆護岸工
|  | 植生工(張芝工) |  |  | 承諾: -100; 報告: -200 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定
|  | 基礎工(護岸) |  |  | 指示: ±30; 通知: -30; 承諾: -30; 報告: -200 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 |  |  | 指示: ±50; 協議: -50; 承諾: -100; 報告: -200 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定
水路工
|  | 場所打水路工 |  |  | 指示: ±30; 協議: -20; 通知: -30; 承諾: -30; 報告: -200 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定
|  | 暗渠工 |  |  | 指示: ±30; 通知: -50; 承諾: -30; 報告: -200 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定
|  | 場所打擁壁工 |  |  | 指示: ±50; 協議: -20; 通知: -30; 承諾: -50; 報告: -200; 提出: ○ |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定
|  | 集水桝工 |  |  | 指示: ±30; 協議: -20; 通知: -30; 承諾: -30 |  | 1箇所毎測定
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | [15 empty] | 下層路盤の厚さは水糸による方法で測定 注1)
|  | 下層路盤工 |  |  | 指示: ±50; 協議: -45; 通知: -50 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定
|  | 表層工 |  |  | 協議: -9; 通知: -25 |  | 施工延長40ｍにつき1箇所測定 別途平坦性測定
備考）鉄筋の測定項目及び規格値は、平均間隔ｄ ±φ、鉄筋のかぶりｉ ±φかつ鉄筋の最小 かぶり以上 注2) 注1) 厚さを出来形管理基準及び規格値の測定基準による方法(掘り起こし)以外の方法(水糸に よる方法、ﾚﾍﾞﾙ測量による方法)で測定する場合に明記する。 注2) 鉄筋のかぶりの規格値は、主鉄筋の位置は±φ以内、鉄筋のかぶりは最小かぶり以上、 最小かぶりはｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書(設計編：本編13.2)参照による。
（ウ）品質管理
施工管理基準の品質管理基準及び規格値に基づき、各工種・試験項目について品質管理図表を作成し品質管理を行う。 なお、舗装工事における現場密度の測定位置については監督員の承諾を得る。
品質管理一覧表①
| 工種 |  |  | 種別 | 指示: 試験項目; □: 試験方法; 承諾: 規格値; ■: 試験基準 |  | 試験回数等 | [5 empty] | 摘 要
[18 empty] | 設計数量 |  | 試験回数 |  | 試験成績表等による確認 |  | (公的機関等での試験)
| 河川土工 |  |  | 材料 | 指示: 土の締固め試験; □: JIS A 1210; 承諾: －; ■: 当初及び土質の変化した時 |  | 23,750m3 |  | 1回
|  |  |  | 施工 | 指示: 現場密度の測定; □: RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案); 承諾: 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の90%以上 |  |  |  | 1日の1層あたりの施工面積に応じて、左表の測定点数とする
| セメント･コンクリート 24-8-25BB (21-8-25BB) |  |  | 材料 | 指示: アルカリ骨材反応対策; □: ｢アルカリ骨材反応抑制対策について｣; 承諾: 同左; ■: － |  | 250m3 |  | － |  | ○
|  |  |  | 施工 | 指示: 塩化物総量規制; □: ｢コンクリートの耐久性向上｣; 承諾: 0.3kg/m3以下; ■: 午前1回、午後1回 午前の試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略する |  |  |  | 試験基準による
[5 empty] | 指示: スランプ試験; □: JIS A 1101; 承諾: ±2.5cm; ■: 供試体採取毎に1回 |  |  |  | 5回
品質管理一覧表②
| 工種 |  |  | 種別 | 指示: 試験項目; □: 試験方法; 承諾: 規格値; ■: 試験基準 |  | 試験回数等 | [5 empty] | 摘 要
[18 empty] | 設計数量 |  | 試験回数 |  | 試験成績表等による確認 |  | (公的機関等での試験)
| セメント･コンクリート 24-8-25BB (21-8-25BB) |  |  | 施工 | 指示: 空気量測定; □: JIS A 1116､1118､1128; 承諾: ±1.5%; ■: 供試体採取毎に1回 |  |  |  | 5回
[5 empty] | 指示: 圧縮強度試験 (σ7､σ28); □: JIS A 1108; 承諾: 1回の試験結果は呼び強度の85％以上、3回の平均値は呼び強度以上; ■: 日当たり打設量が50ｍ 3未満。打設量累計50ｍ3ごとに１回 |  |  |  | 5回 |  |  |  | σ28 5回は公的機関等で試験
| 下層路盤 RC-40 T=20㎝ |  |  | 材料 | 指示: 修正CBR試験; □: 舗装調査・試験法便覧 E001〔4〕-5; 承諾: 修正CBR30以上; ■: 小規模工事：施工前 |  | 1,500㎡ |  | － |  | ○
[5 empty] | 指示: 骨材のふるい分け試験; □: JIS A 1102; 承諾: JIS A 5001表2参照; ■: － |  |  |  | － |  | ○
[5 empty] | 指示: 土の液性限界･塑性限界試験; □: JIS A 1205; 承諾: 塑性指数PI： 6以下; ■: － |  |  |  | － |  | ○
|  |  |  | 施工 | 指示: 現場密度の測定; □: 舗装調査・試験法便覧 G021〔4〕-191; 承諾: 最大乾燥密度の93%以上 X3 97%以上; ■: 1000㎡につき 1回（3個） |  |  |  | 2回 (1回3個)
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生密粒Aｓ T=5㎝ |  |  | 舗設現場 | 指示: 現場密度の測定; □: 舗装調査・試験法便覧 B008〔3〕-91; 承諾: 基準密度の94%以上 X3 96.5%以上; ■: 1000㎡につき1個(1工事当り3個以上) |  | 1,500㎡ |  | 3個 |  |  |  | 事前審査制度の認定混合物
[5 empty] | 指示: 温度測定(初期締固め前); □: 温度計による; 承諾: 110℃以上; ■: 随時 |  |  |  | 1日4回(午前･午後各2回)
[5 empty] | 指示: 外観検査(混合物); □: 目視; 承諾: －; ■: 随時 |  |  |  | －
（エ）写真管理
工事写真は、写真管理基準に基づき写真管理を行う。工事写真は、撮影目的を明確にし鮮明なものとする。特に完成後、不可視となる出来形寸法(上墨寸法含む)が確認できるよう注意して撮影する。 また、電子媒体に記録する工事写真の属性情報等については、愛知県デシタル写真管理情報基準(案)によるものとし、代表写真の選定については監督員の承諾を得る。
写真管理一覧表①
| 区分・工種 |  |  |  | 指示: 写真管理項目 |  |  |  |  | 摘要
[5 empty] | 指示: 撮影項目; 承諾: 撮影頻度(撮影時期) |  | 代表写真選定頻度
| 共通写真 | 着手前 |  |  | 指示: 全景又は代表部分写真; 承諾: 着手前1回(着手前) |  | 着手前1枚
|  | 完 成 |  |  | 指示: 全景又は代表部分写真; 承諾: 施工完了後1回(完成後) |  | 完了後1枚
|  | 工事施工中 |  |  | 指示: 全景又は代表部分の工事進捗状況; 承諾: 施工中 月1回(月末) |  | 不要 |  |  | 実施工程表に添付する
|  | 指定機械 |  |  | 指示: 機械側面の指定ラベル、標識の確認写真; 承諾: 各指定機械毎に１回〔施工中〕 |  | 不要 |  |  | 排出ガス対策型低騒音･低振動型
|  | 安全管理 |  |  | 指示: 各種標識類の設置状況; 承諾: 各種類毎に1回(設置後) |  | 全景1枚
[5 empty] | 指示: 各種保安施設の設置状況; 承諾: 各種類毎に1回(設置後) |  | 全景1枚
[5 empty] | 指示: 交通誘導員交通整理状況; 承諾: 各1回(作業中) |  | 全景1枚
[5 empty] | 指示: 安全訓練等の実施状況; 承諾: 実施毎に1回(実施中) |  | 不要 |  |  | 請負者保管。提出不要
|  | 使用材料 |  |  | 指示: 形状寸法; 承諾: 各品目毎に1回(使用前) |  | 不要 |  |  | 品質証明に添付する
|  | (積みブロック) |  |  | 指示: 配筋(JIS製品以外)
|  | (鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管) |  |  | 指示: 品質証明（JISﾏｰｸ表示）; 承諾: 各品目毎に1回(使用前) |  | 不要
※品質規格証明書に替えて
品質証明資料とする場合
[5 empty] | 指示: 検査実施状況; 承諾: 各品目毎に1回(検査前) |  | 不要
| 出来形管理写真 | 盛土工 |  |  | 指示: 巻出し厚; 承諾: 100mに1回(巻出し時) |  | 代表箇所 各 1 枚
[6 empty] | 締固め状況 | [5 empty] | 転圧機械又は地質が変わる毎に1回(締固め時)
[6 empty] | 法長、幅 | [5 empty] | 100mに1回(施工後)
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 |  |  | 指示: 厚さ(裏込); 承諾: 40ｍに１回〔施工中〕 |  | 代表箇所 各 1 枚
[6 empty] | 法長 厚さ(ﾌﾞﾛｯｸ積) | [5 empty] | 80ｍに１回(根入部は40ｍに１回)〔施工後〕
|  | 鉄筋の組立て |  |  | 指示: 平均間隔; 承諾: ｺﾝｸﾘｰﾄ打設毎に1回 (鉄筋組立後) |  | 代表箇所 各 1 枚
写真管理一覧表②
| 区分・工種 |  |  |  | 指示: 写真管理項目 |  |  |  |  | 摘要
[5 empty] | 指示: 撮影項目; 承諾: 撮影頻度(撮影時期) |  | 代表写真選定頻度
| 出来形管理写真 | 鉄筋コンクリ-ト工 | 鉄筋の組立て |  | 指示: かぶり; 承諾: ｺﾝｸﾘｰﾄ打設毎に1回 (鉄筋組立後) |  | 代表箇所 各 1 枚
継手寸法
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ 打設 |  | 指示: 打継目処理状況 締固施工状況; 承諾: 工種種別毎に1回 (施工時) |  | 代表箇所 各1枚 |  |  | ｼｭｰﾄ等と打込み面の高さが判る写真を適宜
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ 養生 |  | 指示: 養生状況; 承諾: 工種種別毎及び養生 方法毎に各1回(養生時) |  | 代表箇所 各1枚
| 品質管理写真 | 盛土工 |  |  | 指示: 現場密度の測定; 承諾: 土質毎に１回 〔試験実施中〕 |  | 不要
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ工 |  |  | 指示: 塩化物総量規制; 承諾: コンクリートの種類毎に１回〔試験実施中〕 |  | 不要
スランプ試験
空気量測定
ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験
（５）緊急時の体制及び対応
※熱中症対策が必要な工事は、熱中症における緊急連絡体制を別途記載すること。
熱中症の重篤化を防止する「体制整備」は義務
（ア）緊急時の体制
大雨、出水、強風等の異常気象時又は地震発生時において、災害発生の恐れがある場合、次の災害対策組織による体制を整え、必要に応じて工事現場内及びその周辺を巡回し警戒にあたる。 また、工事現場内において災害が発生した場合は、ただちに災害対策の体制により災害対策部長以下、災害対策組織の職務分担により行動する。
災害対策組織
情報連絡係
[17 empty] | ○○ ×× |  |  |  | 情報の収集、連絡
TEL
夜間℡
対策係
[17 empty] | ○○ ○○ |  |  |  | 巡回、復旧、水防
|  |  | 災害対策部長 |  | □: 災害対策副部長 | TEL
|  |  | ○○ ×× |  | □: ○○ ×× | 夜間℡
|  |  | TEL |  | □: TEL
|  |  | 夜間・休日 |  | □: 夜間・休日 | 庶務係
|  |  | TEL |  | □: TEL | ○○ ○○ |  |  |  | 資材調達，避難誘導
TEL
夜間℡
○○○係
[17 empty] | ○○ ○○ |  |  |  | ○○○、○○○
TEL
夜間℡
また、災害発生等の緊急時の連絡系統は下図のとおりとする。
［緊急時の連絡系統図］
[5 empty] | 承諾: 現場災害対策副部長 |  |  |  | 工事担当課
現場代理人
|  | 一宮市民病院 |  |  | 承諾: ○○ ×× |  |  |  | ℡ (0586)28-○○○○
|  | ℡ 0586-73-1911 |  |  | 承諾: TEL
△△△△建設株式会社
|  | 一宮消防署 | [17 empty] | ℡ (0586)11-1234
|  | ℡ 0586-72-1191 | [17 empty] | 工事担当 |  | ○○○○
℡
|  | 一宮警察署 | [17 empty] | 安全担当 |  | ○○○○
|  | ℡ 0586-24-0110 | [17 empty] | ℡
|  | 一宮労働基準監督署 |  |  | □: ＮＴＴ; ■: 中部電力㈱ |  |  |  |  | 東邦ガス㈱
|  | ℡ 0586-45-0206 |  |  | □: ℡ 0586-73-2211; ■: ℡ 0586-73-7142 |  |  |  |  | ℡ 0586-73-0101
（イ）南海トラフ地震臨時情報に伴う臨機の措置
南海トラフ地震臨時情報が発せられた場合には、継続的に地震関連情報の収集に努め、次の確認を行い、必要な保全措置を講じる。
① 作業員や必要に応じ第三者に情報伝達するとともに、避難場所や避難経路等の 緊急避難措置の再確認を行う。
② 工事中の構造物及び仮設構造物に対し、必要な補強・落下防止等の保全措置が 実施されているかの確認を行う。
③ 河川堤防を掘削する工事など、有事の際に甚大な被害を及ぼす可能性がある工 事を行っている場合は、その対応について早急に監督員と協議する。
(ウ) 事故発生時の措置
① 付近の病院、所轄警察署、労働基準監督署などの関係機関等の連絡先を常に携帯 します。
② 事故が発生した場合、第三者及び作業員の人命の安全確保を優先するとともに、 直ちに関係機関（所轄警察署、労働基準監督署等）及び監督員に連絡します。
③ 事故後の工事再開等については、監督員と協議の上で行います。
（６）交通管理
保安設備配置計画図に基づき、工事標識、保安設備を完備するとともに、特に夜間交通に対するバリケード、保安灯などの配置には注意する。また、交通誘導警備員を配置計画図に基づき配置し、一般交通及び歩行者に対する安全を確保する。
（ア）盛土運搬に対する交通管理
① ダンプトラックには、当該工事の工事用車両であることを車両前部に表示し責任 運行を行う。
② 通学時間帯(○時～○時)の運行自主規制を徹底する。
③ 運搬指定経路の通行を厳守するとともに、現場内は徐行運転する。
④ 過積載運搬を防止するため次の対策を行う。
|  | (例) | ・積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
・さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
以上のことにつき、下請負契約における受注者を指導する。
また、使用ダンプトラックを検収、荷台積み込み高さを計算し、目印をつけ、過積載とならないよう目視確認を行う。
過積載防止報告書を提出する。
（イ）盛土運搬経路図及び保安設備(交通誘導警備員を含む)配置計画図
運搬経路図
（ウ）特殊車両の通行
（１）運搬計画
（２）特殊車両の通行の確認を次のとおり行う。
① 通行許可証による確認。（通行許可申請は、手続き期間を考慮して申請する。）
② 運搬資機材度に出発地点、走行途中、現場到着地点における写真（荷姿全景、 ナンバープレート等通行許可証と照合可能な写真）による確認。
③ 通行許可が時間指定の場合は、運行時間が確認できる記録紙（タコグラフ等） による確認。
（７）現場作業環境の整備
※熱中症対策が必要な工事は、対策の具体的な実施内容・実施期間を記載すること。
熱中症の重篤化を防止する「手順作成」「関係者への周知」は義務。
熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順を記載。
熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の体制及び手順等の周知も記載。
緊急連絡体制を工事関係者が見やすい場所に掲げるとともに周知することも記載。
熱中症対策に資する現場管理費補正や現場環境改善費を設計変更で計上する場合も記載する。
※熱中症対策が必要でない工事の場合は、項目を削除するか下記を記載すること。
明らかにWBGTが28度以上又は気温が31度以上とならない期間での作業を行う工事なので、
記載を省略する。
（８）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
建設副産物適正処理推進要綱、再生資源の利用の促進について及び愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱(以下「ガイドライン実施要綱」という。)、愛知県あいくる材率先利用方針を遵守して、以下のとおり建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図る。 また、産業廃棄物を運搬する車両には、定められた表示及び書面の備え付け(携帯)を徹底する。 なお、監督員から受領した建設リサイクル法通知済ステッカーを、工事現場の標識など公衆が見やすい場所に貼付する。
（ア）再生資源の利用の促進
施工計画に際し、再生資源の利用の促進について次の計画書を提出する。
・再生資源利用計画書(様式1)
・再生資源利用促進計画書(様式2)
また工事完了時に次の実施書等を提出する。
・再生資源利用実施書(様式1)
・再生資源利用促進実施書(様式2)
（イ）建設副産物の適正処理
搬出する産業廃棄物は、産業廃棄物管理票(ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ)により適正に処理されていることを確認するとともに、マニュフェスト管理台帳を作成し管理する。 また、搬出する建設発生土については搬出伝票を作成、管理し完了時に集計表を提出する。 施工計画に際し、建設副産物の適正処理について添付資料を以下のとおりとする。
・建設発生土の受入依頼書及び受入承諾書の写し
・建設発生土受入地の関係法令に基づく許可証の写し
・収集運搬、処理業者の許可証の写し
・廃棄物処理委託契約書の写し
・運搬ルート図
（９）法定休日・所定休日（週休二日の導入）
愛知県週休2日工事実施要領に基づき、本工事は、月単位の週休２日（完全週休２日）工事として、以下の休工取得計画により工事を実施します。
（１０）その他
電子納品するＣＤ及びＤＶＤは、以下によりウイルスチェックを行います。
１）使用ソフト名：Norton Antivirus(Ver. )
２）パターンファイルの更新：自動オンライン
また、発注者へ提出する書類を作成するパソコンについても、以下によりウイルスチェック
を行います。
○使用するパソコン名：○○○
資料作成に用いるソフト名：Excel・・・・、Word・・・・
ウイルスチェックに用いるソフト名：ウイルスバスター(Ver. )
ウイルスチェックパターンファイルの更新：手動 ７日に一度
○使用するパソコン名：○○○
資料作成に用いるソフト名：（CAD ソフト名）
ウイルスチェックに用いるソフト名：McAfee VirusScan(Ver. )
ウイルスチェックパターンファイルの更新：随時
その他、設計図書で施工計画書に明記または記載するよう指定されているもの及び監督員の指示事項を記述する。
例として、 創意工夫・社会性等に関する実施状況がある。
創意工夫・社会性等に関する実施状況
| 工 事 名 |  |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2 | [13 empty] | 請負者名 |  | △△△△建設株式会社
| 項 目 |  |  | 評価内容 | 協議: 実施内容
| □ | 創意工夫 |  | □ | □: 施工; 協議: □; □: 1.施工に伴う器具・工具・装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する 工夫
| 自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  |  |  | 協議: □; □: 2.ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品などの代替材の利用に関する工夫
[8 empty] | □ | 3.土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設等の施工に関する工夫
[8 empty] | □ | 4.部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫
[8 empty] | □ | 5.設備工事における加工や組立等又は、電気工事における配線や配管等に関する工夫
[8 empty] | □ | 6.給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ 等に関する工夫
[8 empty] | □ | 7.照明などの視界の確保に関する工夫
[8 empty] | □ | 8.仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫
[8 empty] | □ | 9.運搬車両、施工機械等に関する工夫
[8 empty] | □ | 10.支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫
[8 empty] | □ | 11.盛土の締固度、杭の施工高さの管理に関する工夫
[8 empty] | □ | 12.施工計画書の作成、写真管理等に関する工夫
[8 empty] | □ | 13.出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫
[8 empty] | □ | 14.施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫
[8 empty] | □ | 15.ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた施工
[8 empty] | □ | 16.特殊な工法や材料を用いた施工
[8 empty] | □ | 17.優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた施工
|  |  |  | □ | □: 新技術活用; 協議: □; □: 18.ＮＥＴＩＳ登録技術の活用（請負者からの提案によるもの）
|  |  |  | □ | □: 品質; 協議: □; □: 19.土工、設備、電気の品質向上に関する工夫
[8 empty] | □ | 20.ｺﾝｸﾘｰﾄの材料、打設、養生に関する工夫
[8 empty] | □ | 21.鉄筋、PＣケーブル、コンクリート二次製品の使用材料に関する工夫
[8 empty] | □ | 22.配筋、溶接作業等に関する工夫
|  |  |  | □ | □: 安全衛生; 協議: □; □: 23.建設業労働災害防止協議会が定める指針に基づく安全衛生教育の実施
[8 empty] | □ | 24.安全を確保するための仮設備などに関する工夫 （落下物、墜落、転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
[8 empty] | □ | 25.安全教育、技術向上委員会、安全パトロールに関する工夫
[8 empty] | □ | 26.現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫
[8 empty] | □ | 27.有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫
[8 empty] | □ | 28.一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫
[8 empty] | □ | 29.厳しい作業環境の改善に関する工夫
[8 empty] | □ | 30.環境保全に関する工夫
|  |  |  | □ | □: その他
| □ | 社会性等 |  | □ | □: 地域への貢献、地域とのコミュニケーション等; 協議: □; □: 1.現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との 調和を図る
| 地域社会や住民に対する貢献 |  |  |  | 協議: □; □: 2.定期的な広報紙や現場見学会等の実施
[8 empty] | □ | 3.地域生活に密着したゴミ拾い(自治会等による清掃活動)、道路清掃等のボラン ティア活動等への参加
[8 empty] | □ | 4.地域が主催するイベント(前記3を除く)への参加
[8 empty] | □ | 5.災害時などにおける、地域への支援又は行政による救援活動への協力
[8 empty] | □ | 6.周辺環境への配慮に関する取り組み(前記項目以外のもの)
|  |  |  | □ | □: その他
１．該当する項目の□に■を付ける。
２．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理する。
創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
| 工 事 名 |  |  |  | 指示: 都計第100号 ○○○道路修繕工事2 |  |  |  |  | /
| 項目 |  |  |  | □: 評価内容
提案内容
（説明）
（添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする
交通誘導警備員

## 10夜間・休日作業届
工 事 打 合 簿 | [18 empty] | 一覧表に戻る
発 議 者 |  |  | □ | 発注者 |  | ■ | 請負者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和 年 月 日
発 議 事 項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | ■ | 提出
|  |  | □: □; 指示: その他（ |  |  |  | )
工事名 |  |  | □: 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
請負者：△△△△建設株式会社
（内容）
休日(又は夜間)作業を次のとおり実施したいので、理由を付して通知します。
１ 作業日・作業時間 ○○年○○月○○日(○曜日) 午前○:○○～午後○:○○
２ 作 業 内 容 ○○○○○○
３ 休日(又は夜間)作業現場責任者 ○○○○○○ (電話○○○○○○)
４ 理 由 ○○○○○○
| 添付図 |  | □: 葉、その他添付図書
処理・回答 | 発注者 | 上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。
|  | □その他 （ | [12 empty] | )
令和 年 月 日
| 請負者 | 上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。
|  | □その他 （ | [12 empty] | )
令和 年 月 日
|  | 主任 監督員 | 指示: 専任 監督員; 提出: 現場 代理人 |  | 主任(監理) 技術者 | 監理技術者 補佐

## 11履行報告【R7.9修正】
工 事 打 合 簿 | [18 empty] | 一覧表に戻る
発 議 者 |  |  | □ | 発注者 |  | ■ | 請負者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和 年 月 日
発 議 事 項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | ■ | 報告 | □ | 提出
|  |  | □: □; 指示: その他（ |  |  |  | )
工事名 |  |  | □: 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
請負者：△△△△建設株式会社
（内容）
令和〇〇年〇月の履行状況
予定：〇〇．〇％
実施：△△．△％
| 添付図 |  | □: 葉、その他添付図書
処理・回答 | 発注者 | 上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。
|  | □その他 （ | [12 empty] | )
令和 年 月 日
| 請負者 | 上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。
|  | □その他 （ | [12 empty] | )
令和 年 月 日
|  | 主任 監督員 | 指示: 専任 監督員; 提出: 現場 代理人 |  | 主任(監理) 技術者 | 監理技術者 補佐
実 施 工 程 表 及 び 定 点 写 真

## 11週休２日実施状況【R7.9追加】
工 事 打 合 簿 | [16 empty] | 一覧表に戻る
発 議 者 |  |  | □ | 発注者 |  | ■ | 請負者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和 年 月 日
発 議 事 項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | ■ | 提出
|  |  | □: □; 指示: その他（ |  | )
工事名 |  |  | □: 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
請負者：△△△△建設株式会社
（内容）
令和〇〇年〇月の週休２日の実施結果を提出します。
| 添付図 |  | □: 葉、その他添付図書
処理・回答 | 発注者 | 上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。
|  | □その他 （ | [12 empty] | )
令和 年 月 日
| 請負者 | 上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。
|  | □その他 （ | [12 empty] | )
令和 年 月 日

## 12段階確認報告書【R7.9修正】
段階確認報告書 | [7 empty] | 一覧表に戻る
| 工 事 名 |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
| 路線等の名称 |  | 一宮22号線
| 工 事 場 所 |  | 一宮市本町二丁目5番６号2
種 別 | 細 別 | 項 目 |  | 実施予定時期 |  | 確認方法 | 実施年月日
(臨場･机上･施工管理)
備考) 1 段階確認が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。
2 段階確認において問題が生じた場合は、確認方法欄に手直し等の指示事項を記入する。
3 確認方法欄は、監督員は「臨場」・「机上」、工事監督支援業務により確認した場合は「施工管理」と記入する。
4「臨場」立会の立会状況写真は、本書への添付は必要ない。
5「机上」確認については、メールによる提出も可とする。
6 工事完成後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。
上記について、実施しました。
[5 empty] | 専任監督員 | 市役所 太郎

## 13施工状況把握報告書【R7.9修正】
施工状況把握報告書 | [7 empty] | 一覧表に戻る
| 工 事 名 |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
| 路線等の名称 |  | 一宮22号線
| 工 事 場 所 |  | 一宮市本町二丁目5番６号2
種 別 | 細 別 | 項 目 |  | 実施予定時期 |  | 確認方法 | 実施年月日
(臨場･施工管理)
備考) 1 施工状況把握が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。
2 施工状況把握において問題が生じた場合は、確認方法欄に手直し等の指示事項を記入する。
3 確認方法欄は、監督員は「臨場」、工事監督支援業務により確認した場合は「施工管理」と記入する。
4「臨場」確認の立会状況写真は、本書への添付は必要ない。
5 工事完成後、記事内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。
上記について、実施しました。
[5 empty] | 専任監督員 | 市役所 太郎

## 14創意工夫
| 工 事 打 合 簿 | [20 empty] | 一覧表に戻る
| 発 議 者 |  |  | □ | 発注者 |  | ■ | 請負者 |  |  | 発議年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日
| 発議事項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | ■ | 提出
|  |  |  | □: □; 指示: その他（ | [5 empty] | )
| 工事名 |  |  | □: 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
請負者：△△△△建設株式会社
（内容）
創意工夫・社会性等に関する実施状況について、計画書を提出します。
（※施工計画書の提出時には、施工計画書に添付する。作業中に行う場合、工事打合簿で
協議が必要。）
|  | 添付図 |  | 指示: 葉、その他添付図書
| 処理・回答 | 発注者 |  | □: 上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。
|  |  |  | □: □その他 （ |  | )
令和 年 月 日
|  | 請負者 |  | □: 上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。
|  |  |  | □: □その他 （ |  | )
令和 年 月 日
|  |  | 主任 監督員 | 指示: 専任 監督員 |  | 現場 代理人 |  | 主任(監理) 技術者 | 監理技術者 補佐
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 |  |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2 | [12 empty] | 請負者名 |  | △△△△建設株式会社
項 目 |  |  | 評価内容 | 協議: 実施内容
□ | 創意工夫 |  | □ | □: 施工; 協議: □; □: 1.施工に伴う器具・工具・装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する 工夫
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  |  |  | 協議: □; □: 2.ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品などの代替材の利用に関する工夫
[7 empty] | □ | 3.土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設等の施工に関する工夫
[7 empty] | □ | 4.部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫
[7 empty] | □ | 5.設備工事における加工や組立等又は、電気工事における配線や配管等に関する工夫
[7 empty] | □ | 6.給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ 等に関する工夫
[7 empty] | □ | 7.照明などの視界の確保に関する工夫
[7 empty] | □ | 8.仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫
[7 empty] | □ | 9.運搬車両、施工機械等に関する工夫
[7 empty] | □ | 10.支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫
[7 empty] | □ | 11.盛土の締固度、杭の施工高さの管理に関する工夫
[7 empty] | □ | 12.施工計画書の作成、写真管理等に関する工夫
[7 empty] | □ | 13.出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫
[7 empty] | □ | 14.施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫
[7 empty] | □ | 15.ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた施工
[7 empty] | □ | 16.特殊な工法や材料を用いた施工
[7 empty] | □ | 17.優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた施工
|  |  | □ | □: 新技術活用; 協議: □; □: 18.ＮＥＴＩＳ登録技術の活用（請負者からの提案によるもの）
|  |  | □ | □: 品質; 協議: □; □: 19.土工、設備、電気の品質向上に関する工夫
[7 empty] | □ | 20.ｺﾝｸﾘｰﾄの材料、打設、養生に関する工夫
[7 empty] | □ | 21.鉄筋、PＣケーブル、コンクリート二次製品の使用材料に関する工夫
[7 empty] | □ | 22.配筋、溶接作業等に関する工夫
|  |  | □ | □: 安全衛生; 協議: □; □: 23.建設業労働災害防止協議会が定める指針に基づく安全衛生教育の実施
[7 empty] | □ | 24.安全を確保するための仮設備などに関する工夫 （落下物、墜落、転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
[7 empty] | □ | 25.安全教育、技術向上委員会、安全パトロールに関する工夫
[7 empty] | □ | 26.現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫
[7 empty] | □ | 27.有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫
[7 empty] | □ | 28.一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫
[7 empty] | □ | 29.厳しい作業環境の改善に関する工夫
[7 empty] | □ | 30.環境保全に関する工夫
|  |  | □ | □: その他
□ | 社会性等 |  | □ | □: 地域への貢献、地域とのコミュニケーション等; 協議: □; □: 1.現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との 調和を図る
地域社会や住民に対する貢献 |  |  |  | 協議: □; □: 2.定期的な広報紙や現場見学会等の実施
[7 empty] | □ | 3.地域生活に密着したゴミ拾い(自治会等による清掃活動)、道路清掃等のボラン ティア活動等への参加
[7 empty] | □ | 4.地域が主催するイベント(前記3を除く)への参加
[7 empty] | □ | 5.災害時などにおける、地域への支援又は行政による救援活動への協力
[7 empty] | □ | 6.周辺環境への配慮に関する取り組み(前記項目以外のもの)
|  |  | □ | □: その他
１．該当する項目の□に■を付ける。
２．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理する。
創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
工 事 名 |  |  |  | 指示: 都計第100号 ○○○道路修繕工事2 |  |  |  | /
項目 |  |  |  | □: 評価内容
提案内容
（説明）
（添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする

## 15材料確認報告書
|  |  | 材料確認報告書 | [7 empty] | 一覧表に戻る
工事名 |  |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
路線等の名称 |  |  | 一宮22号線
工事場所 |  |  | 一宮市本町二丁目5番６号2
請負者名 |  |  | △△△△建設株式会社
工 期 |  |  | 令和4年11月2日 ～ 令和5年1月31日
材料名 |  | 品質規格 |  | 単位 | 搬入 数量 | 請負者 確認欄 | 監督員確認欄 |  |  | 摘要 (確認資料)
[6 empty] | 確認日 | 確認日 | 確認方法 | 合格 数量
備考） | 1 設計図書において、監督員の確認を受けて使用すべきものと、指定された工事材料を対象し、確認結果が良好の場合は、確認方法、実施年月日を記入する。
2 確認方法欄は、監督員は、「臨場」、「机上」、施工管理業務により確認した場合は、「施工管理」と記入する。
3 工事完了後、記載内容を確認のうえで、監督員は記名を行う。
上記について、実施しました。
[6 empty] | 専任監督員 | 市役所 太郎

## 16支給品関係
支 給 品 受 領 書 | [11 empty] | 一覧表に戻る
令和 年 月 日
一宮市長
|  |  |  | 請負者 |  | 住 所 | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
[6 empty] | 氏 名 | △△△△建設株式会社
[6 empty] | （名称及び代表者氏名) | 代表取締役 ○○ ××
| 工 事 名 | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
| 路線等の名称 | 一宮22号線
| 工 事 場 所 | 一宮市本町二丁目5番６号2
| 2022-11-01 |  | 工事契約に基づく下記材料を受領しました。
記
品 名 |  |  | 規 格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要
支 給 品 精 算 書
令和 年 月 日
一宮市長
|  |  |  | 請負者 |  | 住 所 | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
[6 empty] | 氏 名 | △△△△建設株式会社
[6 empty] | （名称及び代表者氏名) | 代表取締役 ○○ ××
| 工 事 名 | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
| 路線等の名称 | 一宮22号線
| 工 事 場 所 | 一宮市本町二丁目5番６号2
| 令和 年 月 日 |  | 工事契約に基づく支給品について、下記のとおり精算しました。
記
品 名 |  | 規 格 |  |  | 単 位 | 数 量 |  |  |  |  | 摘 要
[6 empty] | 支給数量 |  | 使用数量 |  | 残数量
上記の支給精算書は事実に相違ないことを証明する。
[9 empty] | 監督員 | 市役所 太郎

## 17現場発生品関係
現 場 発 生 品 届 | [11 empty] | 一覧表に戻る
令和 年 月 日
一宮市長
[7 empty] | 請負者名 | △△△△建設株式会社
[7 empty] | 現場代理人 | ○○ ××
下記工事の現場発生品を届けます。
| 1 | 工 事 名 |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
| 2 | 路線等の名称 |  | 一宮22号線
| 3 | 工 事 場 所 |  | 一宮市本町二丁目5番６号2
| 4 | 発生工種
| 5 | 現場発生品 |  | 別紙調書のとおり
（別紙）
現 場 発 生 品 調 書
名称 |  |  | 材料 | 長 | 巾 径末口 厚 | 員数 | 単数量 | 合数量 | 評価額 |  | 摘要
[9 empty] | 単価 | 金額

## 18条件変更確認通知
工 事 打 合 簿 | [18 empty] | 一覧表に戻る
発 議 者 |  |  | □ | 発注者 |  | ■ | 請負者 |  | 発議年月日 |  |  | 令和 年 月 日
発 議 事 項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | ■ | 提出
|  |  | □: □; 指示: その他（ |  |  |  | )
工事名 |  |  | □: 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
請負者：△△△△建設株式会社
（内容）
一宮市公共工事請負契約約款第19条第1項に基づき通知します。
通知事項等：別紙「通知事項等」のとおり
| 添付図 |  | □: 葉、その他添付図書
処理・回答 | 発注者 | 上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。
|  | □その他 （ | [12 empty] | )
令和 年 月 日
| 請負者 | 上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。
|  | □その他 （ | [12 empty] | )
令和 年 月 日
|  | 主任 監督員 | 指示: 専任 監督員; 提出: 現場 代理人 |  | 主任(監理) 技術者 | 監理技術者 補佐
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □: ■; 指示: 発注者; 協議: □; □: 請負者; □: 発議年月日; 報告: 令和 年 月 日
発 議 事 項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | ■ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 | □ | 提出
|  |  | □: □; 指示: その他（ |  |  |  | )
工事名
請負者：△△△△建設株式会社
（内容）
一宮市公共工事請負契約約款第19条第3項に基づき通知します。
通知事項等：別紙「通知事項等」のとおり
| 添付図 |  | □: 葉、その他添付図書 製品カタログ等
処理・回答 | 発注者 | 上記について □指示・□承諾・□協議・□提出・□受理 します。
|  | □その他 （ | [12 empty] | )
令和 年 月 日
| 請負者 | 上記について □承諾・□協議・□提出・□報告・□受理 します。
|  | □その他 （ | [12 empty] | )
令和 年 月 日
|  | 主任 監督員 | 指示: 専任 監督員; 提出: 現場 代理人 |  | 主任(監理) 技術者 | 監理技術者 補佐

## 18添付書類
様式「通知事項等」
|  | 確認請求通知事項【請負者】（A） | 確認通知事項【発注者】（B） | 備考
Ⅰ工法関係 | 工事施工関係
工事用道路
品質管理関係
その他
Ⅱ工程関係 | 関連工事
関係機関協議
その他
Ⅲ用地関係 | 用地関係
Ⅳ安全対策 | 安全対策関係
Ⅴ建設副産物 | 建設発生土
建設廃棄物
資料の確認 | 資料の確認
設計図書 | 設計図書の確認
※ 請負者は、条件確認すべき事項をA欄に記入し、打合せ簿に添付し通知すること。また、当該「通知事項等」を電子データで送付すること。
※ 発注者は、受理したデータを活用し、条件確認に対する回答事項をB欄に記入し、打合わせ簿に添付し通知すること。

## 19工事記録・実施工程表
工 事 記 録
工 事 記 録 | [5 empty] | 一覧表に戻る
工事名 |  |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
路線等の名称 |  |  | 一宮22号線
工 事 場 所 |  |  | 一宮市本町二丁目5番６号2 | 請負者 | △△△△建設株式会社
月 | 日 | 天候 | 作 業 内 容
月 | 日 | 天候 | 作 業 内 容
備考 具体的な作業内容の他に、安全活動として日々行うものは除き、定期的（月１回など） に行うもの、及び工事への影響が大きな事項として、変更通知、変更契約、工期変更（条 件変更確認請求通知などは変更に対する経過書類であるため記載不要）を記載する。

## 20工事写真
様式第39号
一覧表に戻る
工 事 写 真 帳
| 工事番号 |  |  | 都計第100号
| 工事名 |  |  | ○○○道路修繕工事2
| 工事場所 |  |  | 一宮市本町二丁目5番６号2
|  | 着手 |  |  | 2022-11-02
|  | 完成 |  |  | 令和 年 月 日
|  | 請負代金額 |  |  | 金 | 2000000
|  | 住所 | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
請負者
|  | 氏名 | △△△△建設株式会社

## 21品質管理資料
一覧表に戻る
品質管理結果報告書
品質管理資料

## 22マニュフェスト管理台帳
マ ニ フ ェ ス ト 管 理 台 帳
一覧表に戻る | 工事名： | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2 |  |  |  |  | 路線名： | 一宮22号線 |  |  |  | ＊産業廃棄物種類欄は当該工事で発生しない部分を抹消した書式とすることができる。 | [6 empty] | 単位：㎥又はｔを明記
| 整理 番号 | マニフェスト交付番号 | 収集運搬業者 | 処分会社 | 安定型・管理型産業廃棄物 | [9 empty] | 特別管理廃棄物 |  |  |  | 備 考
[5 empty] | コンクリート塊 | アスファルト塊 | 建設発生木材 | 紙くず | 繊維くず | 建設泥土(汚泥) | 廃プラスチック類 | 金属くず | ガラス・陶磁器くず | 建設混合廃棄物(安定型・管理型) | その他産業廃棄物 |  |  | アスベスト
[15 empty] | 揮発油・灯油 ・軽油 | 廃酸 (pH2以下) | 廃アルカリ (pH12.5以上)
[5 empty] | ｔ | ｔ | ｔ | ｔ | ｔ | ｔ | ｔ | ｔ | ｔ | ｔ | ｔ | ｔ | ｔ | ｔ
№１
№２
№３
№４
№５
№６
№７
№８
№９
№10
№11
№12
№13
№14
№15
№16
№17
№18
№19
№20
№21
№22
№23
№24
№25
№26
№27
№28
№29
№30
| 合計 | マニフェスト枚数 0 枚 | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 設計図書に記載の設計処理量 |  | － | －

## 23建設廃棄物処理集計表
≪参考様式≫
一覧表に戻る
建設廃棄物処理集計表
≪参考様式≫
建設廃棄物処理集計表
| 工事名： | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
整理 番号 | 月日 |  | 伝票番号 | 収集運搬業者 | 車両番号 | 処分会社 | 重量(ｔ) |  | 搬出量 (㎥) |  | 備 考
№１
№２
№３
№４
№５
№６
№７
№８
№９
№10
№11
№12
№13
№14
№15
№16
№17
№18
№19
№20
№21
№22
№23
№24
№25
№26
№27
№28
№29
№30
合計 | － |  | － | － | － | － | 0 | t | 0 | ㎥
設計図書に記載の設計処理量 |  |  |  | － | － | － | － |  | －
伝票提示

## 24再生資源利用計画書
コブリス入力システムによる計画書（様式第１号、第２号） | 一覧表に戻る
再生資源利用・利用促進実施報告書
コブリス入力システムによる実施書（様式第１号、第２号）

## 25建設ﾘｻｲｸﾙ再資源化等報告書
[7 empty] | ≪参考様式≫ | 一覧表に戻る
再資源化等報告書
令和 年 月 日
一宮市長 中野 正康
|  |  |  | 氏名 | △△△△建設株式会社
|  |  |  | 法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名 | 代表取締役 ○○ ××
|  |  |  | 郵便番号 | 〒491-0001
|  |  |  | 住所 | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
|  |  |  | 電話番号 | (0586)11-1234
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第1項の規定により、下記のと
おり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
1 |  | 工事の名称 | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
2 |  | 工事の場所 | 一宮市本町二丁目5番６号2
3 |  | 再資源化等が完了した年月日 |  |  | 令和 年 月 日
4 |  | 再資源化等をした施設の名称及び所在地
（書ききれない場合は別紙に記載）
| 特定建設資材廃棄物の種類 |  | 施設の名称 |  | 所在地
5 |  | 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 |  |  |  |  | 万円
（直接工事費）
| （参考資料を添付する場合の添付資料） |  |  |  | ※資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事の場合など
□ |  | 再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの）
□ |  | 再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの）

## 26建設発生土集計表
≪参考様式≫
一覧表に戻る
建設発生土集計表
≪参考様式≫
建設発生土搬出伝票集計表
| 工事名： | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
整理 番号 | 月日 |  | 伝票番号 | 収集運搬業者 | 車両番号 | 処分会社 | 重量(ｔ) |  | 搬出量 (㎥) |  | 備 考
№１
№２
№３
№４
№５
№６
№７
№８
№９
№10
№11
№12
№13
№14
№15
№16
№17
№18
№19
№20
№21
№22
№23
№24
№25
№26
№27
№28
№29
№30
合計 | － |  | － | － | － | － | 0 | t | 0 | ㎥
設計図書に記載の設計処理量 |  |  |  | － | － | － | － |  | －
伝票提示

## 27過積載防止記録表
[19 empty] | ≪参考様式≫ | 一覧表に戻る
自 重 計 計 測 記 録 表
| 工事件名： | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
| 請負者名： | △△△△建設株式会社
Ｎｏ． | 月 日 | 計測時刻 | 車両番号 | 表示番号 | 自重計製造事業者名及び形式 |  |  |  |  | 車両の最大積載量（㎏) |  | 自重計計測値（㎏） |  | 是正措置等 |  | 計測者 | 備考
[5 empty] | 製造事業者名 |  | 形式 | [8 empty] | 氏 名 | （計量票積載量等)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※本記録表は、監督員に提出するものではなく、受注者が自重計による計測結果を管理するための参考様式となっているが、監督員から結果等に関する請求があった場合には直ちに提示しなければならない。 なお、自重計等計測結果については、建設発生土再利用機関が発行する計量票等と関連付けて、比較・管理することが望ましい。
≪参考様式≫
[9 empty] | 搬 出 車 両 記 録 表 （ |  |  | ）
| 工事件名： | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
| 受注者名： | △△△△建設株式会社
下請負者：
搬出先名：
Ｎｏ． | 月 日 | 搬出先への搬入時刻 | 受付番号 | 総重量(㎏)（ａ） | 風袋重量(㎏) | 正味重量(㎏) |  | 最大積載量(㎏) |  |  | 過積載量(㎏) |  | 積載率 |  | 搬出量 | 車両番号 | 積載量 | 備考
[5 empty] | (ｂ) | (ｃ)=(ａ)-(ｂ) |  | 車検証ﾃﾞｰﾀ(ｄ) |  |  | (e)=(ｃ)-(ｄ) |  | (f)=(c)/(d) |  | (㎥) |  | 監視責任者
1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
15 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
集 計
|  |  | 搬出車両 | 定量積載(台) | 過積載 | 超過積載率別車両内訳（台） （積載率＞1.0 ⇒ 過積載) | [10 empty] | 搬出量 | 備 考
搬出時期 |  |  | 総数(台) |  | (台) | １.１未満 |  | １.１以上 |  |  | １.２以上 |  | １.３以上 |  | １.４以上 | １.５以上 | 総量(㎥)
令和4年11月2日～ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
令和5年3月31日 |  |  | 100 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) |  |  | ( ) |  | ( ) |  | ( ) | ( )
かっこ内は、構成比（小数点以下四捨五入)
・ダンプ検収写真
・荷台高さ計算書
・自重計管理表 等

## 28交通誘導警備員
交通誘導警備員の配置実績報告書 | [6 empty] | 一覧表に戻る
≪参考様式≫
交通誘導警備員の配置実績報告
工事名 | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2 |  |  | 請負者
路線等の名称 | 一宮22号線 |  |  | △△△△建設株式会社
工 事 場 所 | 一宮市本町二丁目5番６号2
月 日 | 天候 | 交通誘導警備員(A) | 交通誘導警備員(B) |  | 小計
合計 |  |  |  |  | 0 | 人
伝票の提示

## 29出来形管理測定結果報告書【R7.9修正】
出来形管理測定結果報告書 | [9 empty] | 一覧表に戻る
様式第1－1
出 来 形 成 果 総 括 表
工事名 |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
路線等の名称 |  | 一宮22号線
工事場所 |  | 一宮市本町二丁目5番６号2
工 種 | 種 別 |  | 細 別 | 単位 | 設計値 | 実測値 | 差 | 規格値 | 摘 要
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
備考) 工種、種別、細別は設計書の内訳によること。
注）設計書の内訳に単位・数量が１式として計上されている工種についても、設計図等をもとに具体的な 設計値を記載する。 原則、工事目的物の出来形を計測しているものを記載すること。 したがって、土工（作業土工含む）、任意仮設、間接工事費（技術管理費、役務費等）については、 記載を不要とする。 ただし、指定仮設（締切工、交通誘導警備員等）、取壊し工（処理量）、建設発生土（処理量）に ついては、適正処理の確認等のため、記載すること。 なお、土工のみ、取壊し工のみ等の工事のように、その工種が工事目的物となる場合は、記載内容を 監督員と協議すること。
様式1-3
測定結果一覧表
工種
| 種別 | [6 empty] | 測定者
測定項目 | [7 empty] | 略 図
規 格 値
測点又は区別 | 設計値 |  | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
測定項目
規 格 値
測点又は区別 | 設計値 |  | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
測定項目
規 格 値
測点又は区別 | 設計値 |  | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
測定項目
規 格 値
測点又は区別 | 設計値 |  | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
設計図書との対比図面、舗装展開図

## 30建退共充当総括表
<参考様式>
建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 | [9 empty] | 一覧表に戻る
令和 年 月 日
発注者
| 一宮市長 中野 正康 |  |  |  | 殿
請負者
[5 empty] | 住所 | 一宮市尾西町木曽川1-1-1
[5 empty] | 名称 | △△△△建設株式会社
共済契約者番号
-
建設キャリアアップシステム事業者ID
工事番号および工事名
都計第100号 ○○○道路修繕工事2
建設キャリアアップシステム現場ID
一宮市本町二丁目5番６号2
工事期間
|  |  | 2022-11-02 |  |  | ～ | 2023-03-31
上記工事に係る建設業退職金共済制度の掛金充当実績について、以下のとおり報告します。
（1）工事全体
| 労働者延べ就労日数 | [7 empty] | 人日
| 本工事に従事した事業者数(元請を含む） | [7 empty] | 者
| 本工事に従事した労働者数 | [7 empty] | 人
（2）建退共対象労働者
| 建退共対象労働者延べ就労日数(掛金充当日数) | [7 empty] | 人日
採用した方式
|  |  | □ | 電子申請方式 |  | □ | 証紙貼付方式
|  | ・事業者数(元請を含む） | [6 empty] | 者
|  | ・対象労働者数 | [6 empty] | 人
（参考：工事全体の数を記入すること）
|  | ・建設キャリアアップシステムによる就労履歴数 | [6 empty] | 人日
|  | ・建設キャリアアップシステムの施工体制を登録した事業者数 | [6 empty] | 者
|  | ・建設キャリアアップシステムの作業員登録を行った労働者数 | [6 empty] | 人

## 31受払簿
<参考様式>
工 事 別 共 済 証 紙 受 払 簿 | [26 empty] | 一覧表に戻る
発注者名 |  |  | 一宮市長 中野 正康
工事番号および 工事名 |  |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ 現場ID |  |  | 一宮市本町二丁目5番６号2
共済契約者名 |  | △△△△建設株式会社 | [9 empty] | 工事 期間 | 2022-11-02 |  |  |  |  | ◎ この受払簿は、工事完成後、発注者に提示するものですので、 正確に記載してください。 ◎ この受払簿は、受入・払出の都度、所定欄を記載し、工事毎に 合計を出して整理してください。
①共済契約成立年月日 | [12 empty] | ～
②共済契約者番号 |  |  |  |  | - | [7 empty] | 2023-03-31
③建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ事業者ID
受入・払出 | 受 入 | [7 empty] | 払 出 | [7 empty] | 残 高 |  | 支払欄の内訳 | [6 empty] | 備考
年 月 日 | 購 入 | [5 empty] | 計(A) |  | 貼付(自社) |  | 下請へ交付 |  |  |  | 計(B) |  | (A)-(B) |  | 貼付人員(自社) |  | 貼付人員(下請) |  | 就労月
前期(前項)繰越 | [7 empty] | 日分
年 月 日 | 金融機関名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 |  |  | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  | 人 |  | 人 | 令和 | 年 | 月分
[10 empty] | 日分 |  |  |  | 日分 |  | 日分
年 月 日 | 金融機関名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 |  |  | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  | 人 |  | 人 | 令和 | 年 | 月分
[10 empty] | 日分 |  |  |  | 日分 |  | 日分
年 月 日 | 金融機関名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 |  |  | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  | 人 |  | 人 | 令和 | 年 | 月分
[10 empty] | 日分 |  |  |  | 日分 |  | 日分
年 月 日 | 金融機関名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 |  |  | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  | 人 |  | 人 | 令和 | 年 | 月分
[10 empty] | 日分 |  |  |  | 日分 |  | 日分
年 月 日 | 金融機関名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 |  |  | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  | 人 |  | 人 | 令和 | 年 | 月分
[10 empty] | 日分 |  |  |  | 日分 |  | 日分
年 月 日 | 金融機関名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 |  |  | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  | 人 |  | 人 | 令和 | 年 | 月分
[10 empty] | 日分 |  |  |  | 日分 |  | 日分
年 月 日 | 金融機関名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 |  |  | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  | 人 |  | 人 | 令和 | 年 | 月分
[10 empty] | 日分 |  |  |  | 日分 |  | 日分
年 月 日 | 金融機関名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 |  |  | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  | 人 |  | 人 | 令和 | 年 | 月分
[10 empty] | 日分 |  |  |  | 日分 |  | 日分
年 月 日 | 金融機関名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 |  |  | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  | 人 |  | 人 | 令和 | 年 | 月分
[10 empty] | 日分 |  |  |  | 日分 |  | 日分
年 月 日 | 金融機関名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 |  |  | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  | 人 |  | 人 | 令和 | 年 | 月分
[10 empty] | 日分 |  |  |  | 日分 |  | 日分
年 月 日 | 金融機関名 |  |  |  |  | 日分 |  | 日分 |  |  | 下請名 | [6 empty] | 日分 |  | 人 |  | 人 | 令和 | 年 | 月分
[10 empty] | 日分 |  |  |  | 日分 |  | 日分
工事期間内 の 合 計 |  |  |  | 0 |  | 日分 | 0 | 日分 | 0 | 日分 |  |  |  | 日分 |  | 日分 |  | 日分 |  | 人 |  | 人
[6 empty] | 円 |  |  |  | 円 |  |  |  | 円 |  | 円 |  | 円

## 32労働者報告書
<参考様式>
[20 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 一覧表に戻る
[14 empty] | 元請負事業者 | △△△△建設株式会社
建設業退職金共済制度加入労働者数報告書
[5 empty] | [工事番号および工事名： | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2 | [16 empty] | ]
いずれか該当する□を■にしてください。
|  | □ | 1.建退共制度に加入している。
|  | ■ | 2.建退共に制度に加入していない | [5 empty] | （就労予定労働者数 |  |  |  |  | 人)
以下のとおり、建退共制度の対象労働者数等を報告します。
※｢■ 2.建退共制度に加入していない｣に該当した場合は、｢共済契約番号｣は｢－｣、[うち、被共済者数②｣は｢0人｣とし、
これ以外の項目は記載してください。
|  | 共済契約者番号 |  |  |  |  | 事業所名 |  |  |  |  | 就労予定労働者数① |  |  |  |  | うち、被共済者数② |  |  |  | 被共済者以外(①-②)
|  |  |  | － |  |  | △△△△建設株式会社 | [7 empty] | 人 |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 人
(被共済者以外(①-②)の内訳)
[10 empty] | 企業の役員 |  |  | 中退共､商工会など |  |  |  |  | 自社の退職金制度のみ |  |  |  | その他(具体的に)
[13 empty] | 他の退職金制度に加入 |  |  |  |  | を適用 |  |  |  | ( )
[11 empty] | 人 |  |  |  |  | 人 |  |  |  | 人 |  |  |  | 人
注1) 自社の退職金制度と建退共制度を両方適用している場合は、被共済者に該当しますので、｢うち､被共済者数②｣にその人数を記載してください。
注2) ｢中退共､商工会など他の退職金制度の加入｣の場合は、加入証明書や契約書の写しなど、加入していることが分かる資料をつけてください。
注3) ｢自社の退職金制度のみを適用｣の場合は、就業規則、退職金規定の写しなど、適用していることが分かる資料をつけてください。
注4) 工事種別、工法等により｢就労予定労働者数①｣が著しく少ない場合は、その理由がわかる資料をつけてください。
令和 年 月 日
(元請負事業者)
| △△△△建設株式会社 | [6 empty] | 様
下請事業者
建設業退職金共済制度加入労働者数報告書
[5 empty] | [工事番号および工事名： | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2 | [16 empty] | ]
いずれか該当する□を■にしてください。
|  | □ | 1.建退共制度に加入している。
|  | □ | 2.建退共に制度に加入していない | [5 empty] | （就労予定労働者数 |  |  |  |  | 人)
以下のとおり、建退共制度の対象労働者数等を報告します。
※｢■ 2.建退共制度に加入していない｣に該当した場合は、｢共済契約番号｣は｢－｣、[うち、被共済者数②｣は｢0人｣とし、
これ以外の項目は記載してください。
|  | 共済契約者番号 |  |  |  |  | 事業所名 |  |  |  |  | 就労予定労働者数① |  |  |  |  | うち、被共済者数② |  |  |  | 被共済者以外(①-②)
|  |  |  | － | [10 empty] | 人 |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 人
(被共済者以外(①-②)の内訳)
[10 empty] | 企業の役員 |  |  | 中退共､商工会など |  |  |  |  | 自社の退職金制度のみ |  |  |  | その他(具体的に)
[13 empty] | 他の退職金制度に加入 |  |  |  |  | を適用 |  |  |  | ( )
[11 empty] | 人 |  |  |  |  | 人 |  |  |  | 人 |  |  |  | 人
注1) 自社の退職金制度と建退共制度を両方適用している場合は、被共済者に該当しますので、｢うち､被共済者数②｣にその人数を記載してください。
注2) ｢中退共､商工会など他の退職金制度の加入｣の場合は、加入証明書や契約書の写しなど、加入していることが分かる資料をつけてください。
注3) ｢自社の退職金制度のみを適用｣の場合は、就業規則、退職金規定の写しなど、適用していることが分かる資料をつけてください。
注4) 工事種別、工法等により｢就労予定労働者数①｣が著しく少ない場合は、その理由がわかる資料をつけてください。

## 33状況報告書
<参考様式>
建設業退職金共済証紙貼付状況報告書 | [25 empty] | 一覧表に戻る
[20 empty] | 報告日 |  | 令和 年 月 日
元請名 |  |  |  | △△△△建設株式会社 | [9 empty] | 共済契約者(下請)名
工事番号及び |  |  |  | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2 | [9 empty] | 共済契約者番号 |  |  |  | －
工事名
工事コ－ド | [13 empty] | 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ
事業者ID
建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ |  |  |  | 一宮市本町二丁目5番６号2 | [9 empty] | 工期 |  | 自 | 2022-11-02
現場ID
被共済者数 |  |  |  |  | 人 |  |  |  | 延べ就労日数 |  |  | 日 |  |  |  | 至 | 2023-03-31
| < |  | 月分>もしくは <工事終了日 |  |  |  | 令和 年 月 日 | >
受 入 | [5 empty] | 貼 付 | [7 empty] | 払 出 | [9 empty] | 証紙残枚数
受入年月日 |  |  |  | 受入枚数 |  | 貼付年月日 |  | 被共済者数 |  |  | 共済手帳への 証紙貼付枚数 |  |  | 払出年月日 | 下請名 |  |  |  | 被共済者数 |  | 払出枚数
令和 年 月 日 |  |  |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 人 |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 | 0 | 枚
令和 年 月 日 |  |  |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 人 |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 | 0 | 枚
令和 年 月 日 |  |  |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 人 |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 | 0 | 枚
令和 年 月 日 |  |  |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 人 |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 | 0 | 枚
令和 年 月 日 |  |  |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 人 |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 | 0 | 枚
令和 年 月 日 |  |  |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 人 |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 | 0 | 枚
令和 年 月 日 |  |  |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 人 |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 | 0 | 枚
令和 年 月 日 |  |  |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 人 |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 | 0 | 枚
令和 年 月 日 |  |  |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 人 |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 | 0 | 枚
令和 年 月 日 |  |  |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 人 |  |  | 枚 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 人 |  |  | 枚 | 0 | 枚
合 計 |  |  |  | 0 | 枚 | 合 計 |  | 0 |  | 人 | 0 |  | 枚 | 合 計 |  |  |  |  | 0 | 人 | 0 |  | 枚
以上のとおり報告します。
Note on H12: 当該期間内に就労した人数を記入してください
Note on T12: 当該期間内に就労した延べ就労日数を記入してください。
Note on D13: 証紙貼付状況報告を行う月を記入してください。 該当工事が1カ月に満たない場合は工事終了日を記入してください。
Note on B15: 就労状況報告書(兼証紙交付依頼書)により証紙の払出を受けた年月日及びその枚数を記入してください。
Note on L15: 証紙を貼付した年月日及び自社の被共済者の人数、総貼付枚数を記入してください。
Note on AR15: 証紙を払出した年月日、下請名、被共済者数及び払出枚数を記入してください。

## 34建退共貼付実績表
建 退 共 証 紙 貼 付 実 績 書 | [17 empty] | 一覧表に戻る
工 事 名 ： | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
[12 empty] | 会社名 ： |  | △△△△建設株式会社
※工事の請負区分 ： 元請
＜実績書の取扱いについて＞
(1) 建退共に加入している元請事業主・下請事業主（すべての下請事業主）がそれぞれ作成してください。 （証紙の貼付実績がない事業主は、「工事名」、「会社名」を記入するとともに、被共済者氏名欄に”該当者なし”と記入し作成してください。）
(2) 下請事業主は元請事業主（現場代理人）に作成した貼付実績書を提出してください。
(3) 元請事業主は、自社分と下請事業主分のすべての実績書をとりまとめて市監督員に提出してください。
工事請負期間 ： | 令和4年11月2日 から 令和5年3月31日 まで
被共済者氏名 | 被共済者手帳番号 | 会社名等 |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 貼付枚数 合計（枚） | 備 考
|  |  |  | ９月: 貼付枚数合計 | 0 | 枚
建 退 共 証 紙 貼 付 実 績 書
工 事 名 ： | 都計第100号 ○○○道路修繕工事2
会社名 ：
※工事の請負区分 ： 下請
＜実績書の取扱いについて＞
(1) 建退共に加入している元請事業主・下請事業主（すべての下請事業主）がそれぞれ作成してください。 （証紙の貼付実績がない事業主は、「工事名」、「会社名」を記入するとともに、被共済者氏名欄に”該当者なし”と記入し作成してください。）
(2) 下請事業主は元請事業主（現場代理人）に作成した貼付実績書を提出してください。
(3) 元請事業主は、自社分と下請事業主分のすべての実績書をとりまとめて市監督員に提出してください。
工事請負期間 ： | 令和 年 月 日 | から | 令和 年 月 日 | bar: ４月
被共済者氏名 | 被共済者手帳番号 | 会社名等 |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 貼付枚数 合計（枚） | 備 考
|  |  |  | まで ９月: 貼付枚数合計 | 0 | 枚