（別紙様式１－１）

［請負者からの請求］

年　　月　　日

（発注者宛）

（あて先）一宮市長

住所

請負者

氏名

法人の場合は名称

及び代表者の氏名

一宮市公共工事請負契約約款第26条第1項に基づく請負代金額の変更について（請求）

年　　月　　日付けで契約締結した○○○○工事については、賃金等の変動により、一宮市公共工事請負契約約款第26条第１項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１ 　請負代金額	　金　　　　　　　　　　円（消費税及び地方消費税含む）

２ 　工    期	　着手　　　年　　月　　日

完了　　　年　　月　　日

３ 　希望基準日	　　　年　　月　　日

４ 　変更請求概算額	　金　　　　　　　　　　円（消費税及び地方消費税含まず）

５ 　概算残工事請負代金額	　金　　　　　　　　　　円（消費税及び地方消費税含まず）

概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

注： 別紙「概算スライド額調書」を添付する。

概算スライド額調書

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 請負代金額 | 円（税抜き） |
|  | 円（税込み） |
| 工期 | 着手 年 月 日 |
|  | 完了 年 月 日 |
| 概算出来高額 （既済部分に相応する請負代金額） | 円（税抜き） |
| 概算残工事請負代金額 (Ｐ１) | 円（税抜き） |
| 概算変更残工事請負代金額 (Ｐ２) | 円（税抜き） |

【増額の場合】

○スライド額（Ｓ）＝（　　Ｐ２　　―　　Ｐ１　　）―　　　　Ｐ１　　×１５／１０００

（税抜き）　　　＝（　　　　　　―　　　　　　）―　　　　　　　　×１５／１０００

＝　　　　　　　―

＝

（ただし、Ｐ１＜Ｐ２）

スライド額：変更請求概算額

Ｐ１ ： 概算残工事請負代金額（税抜き）

請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

Ｐ２ ： 概算変更残工事請負代金額（税抜き）

変動後の賃金等を基礎として算出した概算残工事請負代金額に相応する額

注：残工事量内訳書及び変更請求概算額の算出に関する資料を添付すること。

残工事量内訳書

| 名称 | 区分・規格 | 単位 | 設計 |  |  | 基準日現在出来高 |  | 残工事 |  |  | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数 量 ① | 単価 | 金 額 | 数 量 ② | 金 額 | 数 量 ①－② | 単価 | 金 額 |  |

注）その他残工事量が確認できる資料を添付すること。

残工事量の算定

（１）基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、設計書に対応して出来高確認を行うものとする。

（２）基準日までに変更契約を行っていないが、条件変更確認通知又は設計変更通知されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とする。

（３）現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱う。

また、下記の材量等についても出来形数量として取り扱う。

・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。

・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等（架設用クレーン、仮設鋼材など）も出来形の対象とする。

・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。

（４）工事数量表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。

（５）出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、請負者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。

（６）請負者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。

（別紙様式２）

○○一宮○○発第○○号

年　　月　　日

（請負者宛）

殿

一宮市長　中野　正康

（公　印　省　略）

一宮市公共工事請負契約約款第26条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）

年　　月　　日付けで請求のあった標記について、一宮市公共工事請負契約約款第26条第８項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。

記

１．工事名

２．スライド額協議開始日	　　年　　月　　日

（別紙様式Ａ）

残工事量確認書

１ 工事名

２ 工事場所

３ 工期 　　　　　着手　　　 年　 　月　　 日

完了　　　 年　 　月　　 日

４ 基準日 　　　　　　　 年　　 月　　 日

５ 残工事量　　　　　 残工事量確認内訳書のとおり

６ 残工事量確認年月日 　　　　　　　 年　　 月　　 日

上記のとおり確認します。

年　　 月　　 日

発注者 住所　一宮市本町2丁目5番6号

一宮市

代表者　一宮市長　中野　正康

請負者 住 所

商号又は名称

代表者名　　　　　　　　　印

注１：確認後、疑義が生じた場合は再確認を実施することができる。

注２：２通作成し，発注者、請負者各自１通を保有する。

残工事量確認内訳書

| 名称 | 区分・規格 | 単位 | 設計数量 ① | 基準日現在 出来高数量 ② | 残工事数量 ①－② | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（別紙様式３－１）

○○一宮○○発第○○号

年　　月　　日

（請負者宛）

殿

一宮市長　中野　正康

（公　印　省　略）

一宮市公共工事請負契約約款第26条第２項および第３項に基づく請負代金額の変更

について（協議）

年　　月　　日付けで請求のあった一宮市公共工事契約約款第26条第２項に基づく請負代金額の変更について、同条第３項の規定に基づき下記のとおり協議します。

なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願いします。

記

１．工　 　事　　 名

２．スライド変更金額　　　　　　　（増）金　　　　　　　　　　　　　　円

うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額  　金　　　　　　　　　　　　　  円

基　準　日　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

（別添）

承諾書

工事名：　　　　　　　　　　　　　　工事

年　　月　　日付けで協議のありました上記工事の一宮市公共工事契約約款第26条第２項および第３項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

１．スライド変更金額　　　　　　　（増）金　　　　　　　　　　　　　　円

うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額  　金　　　　　　　　　　　　　  円

基　準　日　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

年　　月　　日

請負者

住所

氏名

（発注者宛）

（あて先）一宮市長